서해선 복선전철 공정률(2020년 5월)

**□ 공정현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **분야** | | **공정률(%)** |
| **계** | | **62.0** |
| 설계 | | 56.2 |
| 감리 | | 35.7 |
| 용지 | | 97.0 |
| 노반 | 1공구 | 80.0 |
| 2공구 | 84.8 |
| 3공구 | 82.1 |
| 4공구 | 83.1 |
| 5공구 | 82.0 |
| 6공구 | 70.2 |
| 7공구 | 87.7 |
| 8공구 | 87.3 |
| 9공구 | 74.5 |
| 10공구 | 79.4 |
| 기타 | 60.5 |
| 소계 | 78.0 |
| 궤도 | | 0.2 |
| 건물 | | 0.0 |
| 전력 | | 0.3 |
| 통신 | | 0.7 |
| 신호 | | 2.9 |
| 차량기지 | | 21.2 |
| 부대 | | 49.9 |