## 5.신호VE
5. 신호분야 VE
사 업 명 | 시행 방법 | 원안 예상 건설사업비 (백만원) | 제목 | 원안 | 대안 | 유형 |  |  |  | 예산절감액(백만원) |  |  | 비고
[6 empty] | 품질 개선 | 시공성 향상 | 신기술 신공법 | 기준 변경 | 개선전 (원안) | 개선후 (대안) | 절감액
총계 |  | 297808 | 제안건 41건 |  |  | 18 | 7 | 0 | 16 | 64884.705 | 55590.469 | 9292.236 | 3.12%
호남고속철도 기존선 이설구간 지장신호설비 실시설계 | 자체 검토 | 39248 | 제안건 5건 |  |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 3139.94 | 2378.332 | 761.608 | 1.941%
|  |  | 하남역 임시기계실로 이설시 임펄스 궤도회로 랙은 신설에서 재용하여 설치 | 하남역 임시기계실로 이설시 임펄스랙을 신설로 반영 | 하남역 임시기계실로 이설시 임펄스랙을 기존 임펄스랙을 이설하여 설치 |  | 1 |  |  | 105.243 | 86.018 | 19.225
|  |  | 역간 설치되는 통신케이블은 28P에서 14P로 변경 | 역간에 설치하는 폐색제어용 통신케이블을 28P로 설치 | 역간에 설치하는 폐색제어용 통신케이블을 14P로 설치 |  | 1 |  |  | 1296.443 | 987.161 | 309.282
|  |  | 임펄스 궤도회로의 송수신 제어케이블은 6㎟에서 2.5㎟로 변경(기계실에서 접속함은 30C나 20C로 설치) | 임펄스 궤도회로 송수신 제어케이블을 기계실에서 현장간 CVV 6㎟로 반영 | 임펄스 궤도회로 송수신 제어케이블을 기계실에서 현장간 CVV 2.5㎟로 반영 |  |  |  | 1 | 500.515 | 363.781 | 136.734
|  |  | 광주송정역의 임시연동장치 설치는 익산역 철거품을 재용 | 광주송정역의 임시기계실로 이설시 전자연동장치를 기존설비 일부 이설로 반영 | 광주송정역의 임시기계실로 이설시 전자연동장치는 익산역 철거품을 이용 사전설치 |  | 1 |  |  | 659.756 | 586.134 | 73.622
|  |  | 각 역 TLDS는 단계별 S/W개수는 제외 | 각 역 궤도회로 기능검지장치를 신설하는 것으로 설치 | 각 역 단계별 시공시 현 TLDS을 재용하고, AF궤도회로 설치시 전자연동장치에 수용 |  | 1 |  |  | 577.983 | 355.238 | 222.745
전라선 고속화 익산~여수간 기본 및 순천~여수간 신호설비 실시설계 | 자체 검토 | 84000 | 제안건 4건 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6985.165 | 4818.637 | 2166.528 | 2.579%
|  |  | 폐색제어유니트의 소형무극계전기 설치 제외 | 역간 ATP설비 제어를 위한 폐색신호현시 반응계전기를 설치하여 ATP설비 구성 | 폐색제어유니트내 계전기 접점을 이용하여 ATP설비 구성 | 1 |  |  |  | 802.138 | 174.269 | 627.869
|  |  | LEU간 LINK케이블 설치는 제동거리를 감안하여 설치 | 제동거리 확보를 위한 역간 LEU와 LEU간 인터페이스용 LINK케이블 설치 | LEU간 인터페이스용 LINK케이블 설치 제외(200Km/H 속도시 여유폐색구간 불필요) | 1 |  |  |  | 5378.275 | 4085.657 | 1292.618
|  |  | 교량 및 터널용 기구함 기초를 콘크리트에서 철재로 변경 | 교량 및 터널구간의 LEU함 기초를 콘크리트기초로 설치 | 교량 및 터널구간의 LEU함 기초를 철재기초로 변경 설치 | 1 |  |  |  | 34.086 | 113.91 | -79.824
|  |  | 지장물 검지장치 적용대상 재선정 | 과선교, 절개지, 근접도로 병행구간등에 일률적용 설치 | 과선교, 절개지, 근접도로 병행구간중 선로에 지장을 줄 우려가 있는 개소만 설치 | 1 |  |  |  | 770.666 | 444.801 | 325.865
신분당선 용산~강남 복선전철 민간투자사업 기본설계 | 수탁 | 68036 | 제안건 8건 |  |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 8982 | 8055 | 927 | 1.363%
|  |  | 통합관제실 설계내용 검토 | 통합관제실 신호용 DLP 6면 추가 설치 반영 | 용산~강남 사업관련 추가사업만 본 설계에 반영 | 1 |  |  |  | 1595 | 1411 | 184
|  |  | 열차제어AP용 전원케이블 이중화 제외 | 열차제어용 AP용 전원케이블이 상/하선 모두 이중화로 포설 | 열차제어용 AP용 전원케이블 을 상/하선 단일계로 포설(단선병렬터널 제외) |  | 1 |  |  | 626 | 562 | 64
|  |  | 접지선 신설 시공방법 개선 | 열차제어용 및 차내화상용 AP 접지선이 획일적으로 100m씩 적용 | 공용접지단자함을 AP에 근접하게 설치 |  | 1 |  |  | 184 | 98 | 86
|  |  | 각종케이블 포설시 접속개소 최소화 | 광케이블 및 전원케이블 접속개소가 122개소 및 171개소 설계 반영 | 현장 여건에 적합하도록 케이블 제작 및 설치로 접속개소 최소화 | 1 |  |  |  | 1222 | 1046 | 176
|  |  | 열차제어 AP 및 차내화상 AP 노무비에 종합시험비 제외 | 열차제어 AP 및 차내화상 AP 신설 노무비에 종합시험비 포함 | 설치도자재로 종합시험비 제외 |  | 1 |  |  | 3164 | 3141 | 23
|  |  | 전자식열쇠시스템 설치방안 개선 | 신호기계실에 설치하는 전자식열쇠시스템(6역) 반영 | 전자식열쇠시스템은 통신분야에서 신호기계실에 설치하므로 삭제 |  |  |  | 1 | 237 | 177 | 60
|  |  | 국내 기술훈련비 적용 제외 | 국내 기술훈련비가 공사비에 적용 | 1, 2단계 기술훈련이 이루어진바 국내 기술훈련비 적용 제외 | 1 |  |  |  | 1751 | 1476 | 275
|  |  | 절연고장검지장치는 2단계 설계시 적용한 제품으로 개선 | 절연고장검지장치 설계 반영 | 절연고장검지장치를 현재 시공중인 동일 제품으로 반영(실제 공종명으로 변경) | 1 |  |  |  | 203 | 144 | 59
경전선 삼랑진~진주간 고속화 신호설비 기본설계 | 자체 검토 | 32929 | 제안 4건 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1932 | 1620 | 312 | 0.9475%
|  |  | 안전설비 지장물검지 수량산출 상이(지급+현장) | 안전설비 지장물검지 수량 (12개소) | 안전설비 지장물검지 수량 (9개소) | 1 |  |  |  | 782 | 662 | 120
|  |  | 궤도회로기능감지장치 S/W 개수단가 적용 | 궤도회로기능감지장치 S/W 개수단가 코드라인 방식 적용 | 궤도회로기능감지장치 S/W 개수단가 변경(기능점수 방식 적용) |  |  |  | 1 | 183 | 139 | 44
|  |  | 터널내 작업시 할증율 적용 | 터널내 전 구간 동일할증적용 | 터널구간 25m제외 및 열차통행전, 통행시, 궤도부설전으로 분리하여 적용 |  |  |  | 1 | 368 | 356 | 12
|  |  | 북창원역 전자연동장치 프로그램 개수 및 실내설비 제외 | 북창원역 CTC 및 전자연동장치 프로그램 개수 적용 | CTC 및 전자연동장치 프로그램 개수에 대한 역공통 프로그램 S/W 개수비 제외 | 1 |  |  |  | 599 | 463 | 136
철도관제센터 확충설비 기본설계 | 자체 검토 | 19404 | 제안 4건 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 10138 | 8704 | 1434 | 7.39%
|  |  | 오봉역(본선 17개선) 대형표시반 수용 범위조정 | 오봉역 구내 전체를 CTC에 수용 | 오봉역 구내 일부 표시정보만 표출(장내/출발) | 1 |  |  |  | 1186 | 579 | 607
|  |  | 전자연동장치 S/W개수역중 표준프로토콜이 적용된 2개역 감 | 전자연동장치 S/W개수 8개역 적용 | 표준프로토콜 적용된 궤동, 오봉역 삭제 |  |  |  | 1 | 42 | 32 | 10
|  |  | 계전연동 및 원격조작반에서 입환표지 표시 및 제어방법 개선 | 전자연동, 전기연동장치 입환표지 제어 및 표시기능 적용 | 전자연동장치는 표준화 프로토콜 적용하여 입환표지 제어및 표시 기능 적용 | 1 |  |  |  | 5168 | 4459 | 709
|  |  | 전자조작반 설치역 LDTS 인터페이스 방법 개선 | 전자조작반을 개수하여 전자연동장치용 LDTS로 직접 인터페이스 | 전기연동장치용 LDTS로 별도 인터페이스 | 1 |  |  |  | 3742 | 3634 | 108
부산~울산복선전철 부전~일광 신호설비 추가실시 설계 | 자체 검토 | 26186 | 제안 7건 |  |  | 1 |  |  | 6 | 28404 | 25533 | 2871 | 10.96%
|  |  | 궤도회로 역간 튜닝유니트 접지케이블 F-GV 6㎟ x 1C 제외 | 역간 튜닝유니트 제어케이블 F-GV 6㎟x2Cx1, 접지케이블 F-GV 6㎟x1C 적용 | 제어케이블(F-CVV-S 6㎟x2Cx1)이 쉴드 접지가 되므로 접지케이블 F-GV 6㎟x1C 불필요 | 1 |  |  |  | 54 | 27 | 27
|  |  | 신호계전기실에서 첫 번째 폐색기구함간 폐색전원케이블 사용을 1회선으로 변경 | RR에서 첫 폐색기구함간 폐색전원케이블(F-GV 35㎟x2C)을 2회선으로 적용 | 폐색전원케이블 1회선으로 변경 |  |  |  | 1 | 933 | 758 | 175
|  |  | 현장설치도 전자식열쇠시스템 제경비 제외 | 전자식열쇠시스템(설치도 자재비) 제경비 포함 내역 적용 | 설치도 자재비는 제경비가 포함된 금액이므로 반영된 금액 내역 삭제 |  |  |  | 1 | 41 | 32 | 9
|  |  | 전자식열쇠시스템 기존설비 재용(해운대,송정,기장,수영) | 해운대역 외 6개소 신설 적용 | 해운대역 외 3개소 기존설비 충용 및 이설 |  |  |  | 1 | 41 | 24 | 17
|  |  | 기장역 전자연동자치 이설시 소프트웨어 비용제외 | 기장역 기존 전자연동장치 이설 시 소프트웨어 비용 포함 | 기존 전자연동장치 이설 시에는 소프트웨어 비용 제외 |  |  |  | 1 | 159 | 79 | 80
|  |  | 폐색신호기 전철주 취부형 및 고가용 안전보호망 이중적용 조정 | 폐색신호기(고가) 전철주취부형에 신호기안전보호망, 작업대안전보호망 이중적용 | 신호기안전보호망, 작업대안전호보망 이중적용을 1개만 적용 |  |  |  | 1 | 367 | 244 | 123
|  |  | 조세특례법 의한 광역철도 영세율 적용 | 광역철도 영세율 미적용 | 조세감면규제법에 의한 광역철도 영세율 적용 |  |  |  | 1 | 26809 | 24369 | 2440
중앙선 지평~서원주 고속화 신호설비 기본설계 | 자체 검토 | 19170 | 제안 3건 |  |  | 2 |  |  | 1 | 144.6 | 52.5 | 92.1 | 0.4804%
|  |  | 지급자재조서 제어케이블 변경 반영(F-CVV 2.5㎟x7C) | 제어케이블 F-CVV-S 6㎟ x 12C (192m) | 제어케이블 F-CVV 2.5㎟ x 17C (187m) : 반영 |  |  |  | 1 | 1.6 | 0.5 | 1.1
|  |  | 지중전선로 시공시 압입시공은 선행공정에 반영 | 지중 전선로 시공 시 압입시공 반영 | 선행공정에서 시공토록 반영하며, 내역에는 제외 | 1 |  |  |  | 139 | 50 | 89
|  |  | 교량부분의 횡단은 PVC-HI에서 강관으로 변경 시행 | 교량횡단부분 PVC HI 전선관 반영 | 교량횡단부분은 설계도면 및 수량은 산출하고 선행공정에서 시공토록 반영하며, 내역에는 제외함. | 1 |  |  |  | 4 | 2 | 2
경의선 용산~가좌간 신호설비 추가실시설계 | 자체 검토 | 8835 | 제안 6건 |  |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 5159 | 4429 | 728 | 8.24%
|  |  | 수색역 계전기실 신설 각종랙 수량 조정 | 계전기랙:6, 저항랙:1, 폐색랙:2 | 계전기랙:1, 분선반랙:1, 폐색랙:1 |  |  |  | 1 | 36 | 14 | 22
|  |  | 융설장치 신설 - 수량조정 | 융설장치 철거 및 설치 1식 | 융설장치 단계별 이설 | 1 |  |  |  | 207 | 64 | 142
|  |  | 유니트-튜닝유니트간 F-GV 6㎟x1C(튜닝유니트 접지용 케이블) 불필요 | 튜닝유니트 접지용 케이블 신설 | 튜닝유니트 접지용 케이블 제외 |  |  |  | 1 | 21 | 14 | 6
|  |  | 열차번호인식기 신설(공종 20)의 수량 및 인공조정 | 열차번호인식기 신설(용산역:1, 수색역:1) | 열차번호인식기 신설(용산~수색간 1조) |  |  |  | 1 | 200 | 100 | 100
|  |  | 광역철도 사업의 조세특례법 적용 | 공사원가계산서 부가세 적용 | 공사원가계산서 부가세 제외(광역철도 영세율 적용) |  |  |  | 1 | 4620 | 4200 | 420
|  |  | 이설공종의 자재비 내역 조정 | 임피던스본드 이설공종 재료비 포함 | 임피던스본드 이설공종 재료비 제외 | 1 |  |  |  | 75 | 37 | 38