## 공사
2009년도 신규공사 발주계획('09.11.23일자)
(단위 : 백만원)
일련번호 | 발주시기 (당초) | 발주분기 | 발주시기 변경 | 공 사 건 명 | 사업규모 | 공사지역 | 공사구분 | 공사규모 | 2009년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/처) | 미발주사유 | 공고일
19 | 1월 | 1분기 | 1월 | 경부고속철도 오송역, 김천구미역 지열설비 신설공사 | 지열교환기 오송 : 150m×150A×67공 김천 : 150m×150A×44공 | 오송 및 김천구미역사 | 일반경쟁 | 1537 | 900 | 계속 | 고속철도 | 건축 | 충청지역본부/고속역사PM팀 | 신흥개발('09.3.31) | 2009-02-17
20 | 1월 | 1분기 | 1월 | 전라선 신리~임실간 전력설비 신설공사 | - 케이블 신설(6/10KV F-CV 70㎟/1C): 58,045m - 케이블 접속함 신설(각종) : 19개소 - 터널변압기반 신설(각종) : 6대 등 | 전라선 신리-임실간 | 제한경쟁 | 5525.7584 | 1500 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 우민전기('09.2.23) | 2009-02-17
21 | 1월 | 1분기 | 1월 | 경부고속철도 6-2공구 노반공사 | 토공 2km | 대전도심 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 75612 | 6000 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 코오롱건설('09.3.20) | 2009-02-17
22 | 1월 | 1분기 | 1월 | 경부고속철도 6-3공구 노반공사 | 토공 4km, 교량 1km | 대전도심 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 160209 | 6000 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 현대건설('09.3.20) | 2009-02-13
23 | 2월 | 1분기 | 2월 | 경전선 삼랑진~마산간 전력설비 신설공사 | -특고압 케이블 신설:272,095m -변압기반 신설 : 137면 | 경전선 삼랑진-마산간 | 제한경쟁 | 13000 | 5519 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 우남하우징㈜('09.10.23) | 2009-02-13
24 | 2월 | 1분기 | 2월 | 성남~여주 복선전철 제7공구 신설공사 | 토공1.9km, 교량0.2km, 터널 6.4km, 정거장1개소 | 곤지암-이천 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 127236 | 2400 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 삼성물산㈜('09.4.27) | 2009-02-13
25 | 2월 | 1분기 | 2월 | 성남~여주 복선전철 제9공구 신설공사 | 토공7.3km, 교량1.2km, 터널1.4km, 정거장2개소 | 부발-여주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 73648 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 금호산업㈜('09.4.27) | 2009-02-13
26 | 2월 | 1분기 | 2월 | 진주~광양 복선화제1공구 노반공사 | 토공2.2km, 교량1.2km, 터널3.8km | 진주-완사 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 103920 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 에스케이건설㈜ ('09.4.28) | 2009-02-17
27 | 2월 | 1분기 | 2월 | 진주~광양 복선화제3공구 노반공사 | 토공1.5km, 교량0.3km, 터널3.3km, 정거장1개소 | 완사-횡천 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 86020 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 쌍용건설㈜('09.4.28) | 2009-02-17
28 | 2월 | 1분기 | 2월 | 진주~광양 복선화제4공구 노반공사 | 토공2.4km, 교량1.0km, 터널2.9km, 정거장1개소 | 북천-하동 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 110089 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 현대산업개발㈜('09.4.29) | 2009-03-11
29 | 2월 | 1분기 | 2월 | 진주~광양 복선화제7공구 노반공사 | 토공0.3km, 교량4.7km | 진상-광양 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 75012 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 경남기업㈜('09.4.28) | 2009-03-11
30 | 2월 | 1분기 | 2월 | 진주~광양 복선화제8공구 노반공사 | 교량1.0km, 터널2.1km | 진상-광양 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 67295 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 삼성중공업㈜('09.4.28) | 2009-03-09
31 | 2월 | 1분기 | 2월 | 부산신항만 배후철도 진례~녹산간 전력설비 신설공사 | -전차선로(22.9km) 및 전철전원 (구분소2개소)신설 | 진례-녹산 | 제한경쟁 | 7400 | 1384 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜엠코('09.5.12) | 2009-04-03
32 | 2월 | 1분기 | 2월 | 부산신항만 배후철도 장유역외 2개소 전력설비 신설공사 | - 각종 배관, 배선 신설 : 2식 - 분전반 신설 : 10면 - 전등설비 신설 : 267등 -녹산역 검수시설 1식 | 장유역외2개소 | 제한경쟁 | 1817.142 | 650 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 금강이엔에프('09.3.31) | 2009-04-02
33 | 2월 | 1분기 | 2월 | 삼랑진~마산간 기계신호설비 신설기타공사 | - 밀착조절간(B330-A 각종) 신설 : 165조 - 첨단간(B329-A 각종) 신설 : 165조 - 접속간(B343-12 절연용 각종)신설 : 165조 - 연결간(절연부일체형 각종) 신설 : 165조 - 깔판(유동방지간 일반용) 신설 : 165조 등 | 삼랑진-마산간 | 제한경쟁 | 981.421 | 485 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유일상공('09.3.27) | 2009-03-06
34 | 2월 | 1분기 | 2월 | 동해선 남정~강구간(4공구) 철도건설 노반공사 | 토공1.8km, 교량0.8km, 터널6.8km, 정거장1개소 | 남정-강구 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 113853 | 1619 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 코오롱건설㈜('09.4.29) | 2009-03-06
35 | 2월 | 1분기 | 2월 | 동해선 강구~영덕간(5공구) 철도건설 노반공사 | 토공3.3km, 교량2.0km, 터널3.6km, 정거장2개소 | 강구-영덕 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 176452 | 1600 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 동부건설㈜('09.4.29) | 2009-02-19
36 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제1공구(울산~송정) 노반공사 | 토공2.3km, 교량4.1km, 터널3.9km, 정거장1개소 | 울산-송정 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 325393 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 에스케이건설㈜ ('09.4.27) | 2009-03-06
37 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제2공구(송정~입실) 노반공사 | 토공0.6km, 교량1.3km, 터널10.2km, 신호장1개소 | 송정-입실 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 370297 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 대림산업㈜('09.4.23) | 2009-03-05
38 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제3공구(입실~신경주) 노반공사 | 토공2.9km, 교량1.8km, 터널7.0km | 입실-신경주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 224885 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 현대산업개발㈜('09.4.27) | 2009-03-26
39 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제4공구(입실~신경주) 노반공사 | 토공1.2km, 교량2.2km, 터널3.3km | 입실-신경주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 172963 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 한라건설㈜('09.4.27) | 2009-03-09
40 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제5공구(신경주~건천삼각선) 노반공사 | 토공5.4km, 교량4.9km, 터널4.9km, 신호장1개소 | 신경주-건천삼각선 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 221483 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜한진중공업('09.4.17) | 2009-03-31
41 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제6공구(건천삼각선~나원) 노반공사 | 토공1.5km, 교량0.1km, 터널8.2km | 건천삼각선-나원 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 133756 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 금호산업㈜('09.4.17) | 2009-04-03
42 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제7공구(나원~부조) 노반공사 | 토공2.4km, 교량2.5km, 터널5.9km, 정거장1개소 | 나원-부조 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 216494 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 현대건설㈜('09.4.17) | 2009-04-15
43 | 2월 | 1분기 | 2월 | 울산~포항 복선전철 제8공구(부조~포항) 노반공사 | 토공2.1km, 교량0.3km, 터널5.9km, 정거장1개소 | 부조-포항 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 187862 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 경남기업㈜('09.4.17) | 2009-05-22
44 | 2월 | 1분기 | 2월 | 동해선 포항~청하간(2공구) 철도건설 노반공사 | 토공2.3km, 교량5.4km, 터널1.4km | 포항-청하 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 137323 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 지에스건설㈜('09.4.27) | 2009-05-22
45 | 2월 | 1분기 | 2월 | 동해선 흥해~남정간(3공구) 철도건설 노반공사 | 토공5.5km, 교량0.8km, 터널2.8km, 정거장1개소 | 흥해-남정 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 69021 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜포스코건설('09.4.27) | 2009-05-22
47 | 3월 | 1분기 | 3월 | 동대구역사 증축 기타공사 | 역사 4,950㎡ | 동대구역 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 33000 | 7000 | 계속 | 고속철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 극동건설㈜('09.5.12) | 2009-05-04
48 | 3월 | 1분기 | 3월 | 순천~여수 복선전철 덕양변전소 외 3개동 신축공사 | 덕양변전소외 3개 변전건물 | 순천-여수 | 제한경쟁 | 11000 | 4600 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜호반('09.5.6) | 2009-05-15
49 | 3월 | 1분기 | 3월 | 망우~금곡간 전철전원설비 및 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 : 63,186m -전차선 및 조가선 신설 : 95,472m -전주 및 기초 신설 : 1,278본 -장력장치 및 인류장치 신설 : 86개소 -제어 및 전원케이블 신설 : 4,596m | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 12384 | 4200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜삼진일렉스('09.4.16) | 2009-05-14
50 | 3월 | 1분기 | 3월 | 경부고속 2단계 오송역 전차선로 이설공사 | -오송역구내 지장전차선로 1식 | 오송역 | 제한경쟁 | 7800 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜삼진일렉스('09.5.25) | 2009-04-24
51 | 3월 | 1분기 | 3월 | 경부고속 2단계 김천,구미역 전차선로신설 기타공사 | -김천,구미역 지장 전차선로 1식 | 김천,구미역 구간 | 제한경쟁 | 11700 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜대금이앤아이('09.6.8) | 2009-04-20
52 | 3월 | 1분기 | 3월 | 금곡~가평간 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 :127,449m -전차선 및 조가선 신설:208,764m | 금곡-가평 | 제한경쟁(PQ) | 32600 | 9780 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 우민전기㈜('09.5.21) | 2009-05-13
53 | 3월 | 1분기 | 3월 | 가평~춘천간 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 : 104,365m -전차선 및 조가선 신설 : 163,996m -전철주 기초 및 지선기초 신설 : 409본 -전철주 및 지선 신설 : 993본 | 가평-춘천 | 제한경쟁(PQ) | 27700 | 8310 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜조일건설('09.4.14) | 2009-05-22
54 | 3월 | 1분기 | 3월 | 경전선 및 부산신항배후철도 삼랑진~마산간 전차선로 신설공사 | -급전선 및 비절연 보호선 신설 :179,756m -전차선 및 조가선 신설: 301,013 | 삼랑진-마산간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 36000 | 11000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜태정전척('09.6.9) | 2009-05-11
55 | 3월 | 1분기 | 3월 | 부산신항 배후철도 한림정/진영/진례역사 신축공사 | 한림정994㎡, 진영1,591㎡ 진례 1,715㎡ | 한림정역, 진영역, 진례역 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 33000 | 13750 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜서한('09.4.22) | 2009-05-06
56 | 3월 | 1분기 | 3월 | 부산신항 배후철도 장유역사/녹산역사/녹산검수고신축공사 | 장유690㎡, 녹산 9001㎡ 녹산검수고 7,500㎡ | 장유역,녹산역 | 제한경쟁 | 18000 | 7500 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 코오롱건설㈜('09.4.22) | 2009-04-23
57 | 3월 | 1분기 | 3월 | 금곡~춘천간 전철전원설비 신설공사 | -경춘선 금곡~춘천간 64.2km 마석변전소외 6개소등 송변전설비 신설공사 | 금곡-춘천 | 제한경쟁 | 10031 | 2000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 현대산업개발㈜('09.6.1) | 2009-04-22
58 | 3월 | 1분기 | 3월 | 동순천~광양간 광양외 1역 통신설비 신설공사 | -광양역 신축 통신설비 1식 등 | 동순천-광양 | 제한경쟁 | 450 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜승진기업('09.4.27) | 2009-04-28
59 | 3월 | 1분기 | 4월 | 품질시험팀 건물 노후(빗물 누수)로 인한 지붕 및 내부보수 공사 | 건물 노후로 인한 보수(2개소) | 품질시험팀 근무 건물 | 일반경쟁 | 88 | 88 | 단차 | 관리비 | 건축 | 중앙기술단/품질시험팀 | 보광건설㈜('09.4.29) | 2009-05-15
60 | 3월 | 1분기 | 4월 | 경부고속 2단계 대전도심구간 지장 전차선로 이설공사 | -대전도심구간 지장전차선로 1식 | 대전도심구간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 44340 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 광성전업㈜('09.9.7) | 2009-04-10
61 | 3월 | 1분기 | 4월 | 경부고속 2단계 대구도심구간(지천-대구) 지장 전차선로 이설공사 | -대구도심구간 지장 전차선로 1식 | 경부선 지천-대구간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 43320 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜삼진일렉스('09.9.10) | 2009-04-29
63 | 3월 | 1분기 | 4월 | 경부고속 2단계 대구도심구간(대구-10-3공구) 지장 전차선로 이설공사 | -대구도심구간 지장 전차선로 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 48900 | 900 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜삼원전력 ('09.9.7) | 2009-04-28
64 | 3월 | 1분기 | 4월 | 망우~금곡간 신호설비 신설 기타공사 | -망우-금곡간 신호설비 신설 1식 | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 6826 | 2856 | 장기 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜태정전척('09.6.9) | 2009-05-15
65 | 3월 | 1분기 | 5월 | 망우~금곡 복선전철 갈매외 3개역사 및 변전건물 신축공사 | 퇴계원 2,037㎡ 갈매 1,868㎡ | 퇴계원역, 갈매역 | 제한경쟁 | 14000 | 5000 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 울트라건설㈜('09.6.26) | 2009-05-15
67 | 3월 | 1분기 | 5월 | 경부선 화명~구포간 427km012~426km740(하좌) 방음벽설치기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 1044 | 1044 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설운영사업단 | 서전종합건설㈜('09.6.22) | 2009-05-20
68 | 3월 | 1분기 | 5월 | 경부선 삼성-남성현간 349km882~350km132(하좌)외 1개소 방음벽설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 650 | 650 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설운영사업단 | 서일건설㈜('09.6.22) | 2009-05-28
69 | 3월 | 1분기 | 6월 | 경전선및 부산신항배후철도(한림정~장유)궤도공사 | 궤도부설 37.1km | 한림정-장유 | 제한경쟁 | 13300 | 900 | 장기 | 수탁 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처 | 화성궤도㈜('09.8.13) | 2009-05-22
70 | 3월 | 1분기 | 6월 | 경부선 병점차량기지역신설 궤도공사 | 궤도부설 3.5km | 병점차량기지역 | 일반경쟁 | 1631 | 1631 | 단기 | 수탁 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처 | 천운궤도㈜ ('09.9.1) | 2009-05-14
71 | 4월 | 2분기 | 3월 | 경부고속 2단계 동대구역사 통신설비공사 | -동대구역 증축에 따른 통신설비 1식 | 동대구역 | 제한경쟁 | 1153 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 한세정보통신㈜ ('09.5.21) | 2009-04-24
72 | 4월 | 2분기 | 4월 | 충북선 오송~청주간 궁평지하차도 표면처리공사 |  |  | 수의계약 | 225 | 225 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/시설사업처 | 영기종합건설㈜ ('09.4.13) | 2009-04-29
73 | 4월 | 2분기 | 4월 | 경춘선 금곡~춘천간 배전선로 신설 기타공사 | -역간 배전선로 신설 64.2 ㎞ -변전건물 전기설비 신설 7동 | 금곡-춘천 | 제한경쟁 | 5000 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세안인엔씨㈜('09.6.9) | 2009-04-28
74 | 4월 | 2분기 | 5월 | 경부고속 2단계 대전도심구간 전력설비 신설공사 | -대전도심구간 전력설비 1식 | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 14000 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜창원기전('09.6.30) | 2009-05-20
75 | 4월 | 2분기 | 5월 | 경부고속철도 대구도심구간 전력설비 신설기타공사( | -대구도심구간 전력설비 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁 | 20000 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기㈜('09.6.30) | 2009-04-30
76 | 4월 | 2분기 | 4월 | 경부고속철도 2단계 동대구역사 전력설비 신설공사 | -동대구역 증축에 따른 전기설비 1식 | 동대구역 | 제한경쟁 | 3400 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜동승전기('09.6.5) | 2009-06-04
77 | 4월 | 2분기 | 4월 | 동순천~광양 광양역외 1개소 전력설비 신설공사 | -광양역사 신축 전기설비 1식 등 | 동순천-광양 | 제한경쟁 | 1200 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 한보전설㈜('09.5.21) | 2009-06-10
78 | 4월 | 2분기 | 5월 | 경부고속 2단계 대전도심구간 신호설비 신설공사 | -대전도심 지장신호설비 1식 | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 10779 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 이현종합건설㈜ ('09.6.29) | 2009-06-12
79 | 4월 | 2분기 | 4월 | 경부고속철도 2단계 대구도심구간 신호설비 신설공사 | -대구도심 지장신호설비 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁(PQ) | 29600 | 1800 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (합)부원전기('09.8.28) | 2009-06-10
80 | 4월 | 2분기 | 4월 | 대구도심구간 기계신호설비 신설기타공사 | -대구도심 기계신호설비 1식 | 대구도심구간 | 제한경쟁 | 521 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 한성기업㈜('09.6.9) | 2009-06-15
81 | 4월 | 2분기 | 4월 | 충북선 오송역 신호설비 이설공사 | -오송역 구간 지장신호설비 1식 | 오송역 | 제한경쟁 | 4085 | 1185 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (합)고려전설('09.6.10) | 2009-06-24
83 | 4월 | 2분기 | 4월 | 경춘선 망우~금곡간 통신설비 신설공사 | -망우-금곡간 통신설비 1식 | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 7500 | 1380 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)유성통신('09.6.1) | 2009-06-16
84 | 4월 | 2분기 | 4월 | 부산신항배후철도 장유외 4개역사 통신설비 신설공사 | -2개역사 및 2개 변전소, 검수고 각종 통신설비 배관배선 | 부산신항 장유역 | 제한경쟁 | 2566 | 1000 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대하테크('09.5.21) | 2009-06-29
86 | 4월 | 2분기 | 4월 | 경부 2단계 대전도심구간 지장통신설비 공사(충북선 오송역구내 지안통신설비 포함) | -대전도심구간,오송역구간 지장통신설비 1식 -전선관로 31.5km, 광케이블 85.4km, -동케이블 59.5km | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 7209 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜윈미니텍('09.6.4) | 2009-06-10
87 | 4월 | 2분기 | 4월 | 경부고속 2단계구간 선로변 영상감시설비 신설공사 | -케이블 신설(제어,전원등) 59.3km -접지선신설(각종)3.9km -광케이블 신설 145km | 동대구-부산간 | 제한경쟁 | 6502 | 4500 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 서울통신기술㈜('09.6.8) | 2009-06-10
88 | 4월 | 2분기 | 4월 | 장항선 신성-광천간 신곡지하도설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 1000 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부//시설사업처 | 태평양건설㈜('09.5.18) | 2009-06-18
91 | 4월 | 2분기 | 4월 | 경부고속철도 대구도심구간 통신설비 신설 기타공사 | -전선관로 50.5km, 광케이블 144km -동케이블 63.9km | 대전도심구간 | 제한경쟁 | 9758 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대신정보통신㈜('09.6.17) | 2009-06-10
93 | 4월 | 2분기 | 4월 | 영동선 동백산~도계간 전철전원설비 및 전차선로 신설 기타공사 | -전차선 신설 : 약 29.2㎞ -전철주 신설 : 약 900본 -급전선 신설 : 약 23.4㎞ | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 12400 | 3720 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 종합전기㈜('09.6.26)
94 | 4월 | 2분기 | 4월 | 분당선 선릉~오리역간 분당터널내 연결송수관설치 기타공사 |  |  |  | 2254 | 2254 | 단차 |  | 기타 | 수도권본부 | 우석전자시스템㈜('09.5.27 | 2009-06-11
96 | 4월 | 2분기 | 5월 | 동순천~광양 복선전철 광양역사외 1개동 신축공사 | 광양 1,756㎡ 평화신호장 406㎡ | 광양, 평화신호장 | 제한경쟁 | 8591 | 4900 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜영무토건('09.6.29) | 2009-07-02
97 | 4월 | 2분기 | 5월 | 경전선 삼랑진~마산 및 부산신항배후철도통신설비 신설공사 | -삼랑진-마산간 통신설비 1식 | 삼랑진-마산간 | 제한경쟁 | 15234 | 6000 | 장기 | 일반철도 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 현대산업개발㈜('09.6.24) | 2009-07-01
99 | 4월 | 2분기 | 5월 | 호남선 김제~신태인간 금구천교량(상하) 개량공사 | 교량개량 120m | 김제~신태인 | 일반경쟁 | 20500 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/시설관리팀 | 임광토건㈜('09.6.25) | 2009-06-12
82 | 4월 | 2분기 | 5월 | 포승~평택 복선전철 제1공구 노반 건설공사(T.K) | 토공6.3km, 교량7.7km | 평택시 오성면,고덕면 일원 | 일괄입찰 | 254000 | 60 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
95 | 4월 | 2분기 | 6월 | 경춘선 1공구(망우~금곡) 궤도부설공사 | 궤도부설 39.1km | 망우-금곡 | 제한경쟁 | 12700 | 1041 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처 | 천운궤도㈜('09.8.11)
92 | 5월 | 2분기 | 4월 | 영동선 동백산~도계간 통신설비 신설 기타공사 | -동백산-도계간 통신설비 1식 | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 6000 | 1400 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜씨브이네트('09.6.4)
89 | 5월 | 2분기 | 4월 | 영동선 동백산~도계간 신호설비 신설 기타공사 | -영동선 철도이설 지장신호설비 이설공사 1식(36과 통합) | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 7858 | 2188 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 우남하우징㈜ ('09.10.23)
98 | 5월 | 2분기 | 5월 | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 | 154KV 지중송전선로 신설 14,000m 송전탐 철거 7기 | 김천혁신도시 택지개발구역내 | 제한경쟁 | 4284 | 3000 | 장기 | 수탁 | 전력 | 충청지역본부/일반철도PM팀 | 동일전기㈜('09.7.2)
90 | 5월 | 2분기 | 5월 | 영동선 동백산~도계간 전력설비 신설공사 | -전력설비 : 17.8km -동백산외 2역 전력설비 1식 | 동백산-도계 | 제한경쟁 | 13000 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 국제전기통신㈜ ('09.6.22)
100 | 5월 | 2분기 | 6월 | 경부선 시흥-석수외 3개소 방음벽 설치공사 | 총연장 1,050m 공사기간(착공일로부터 3개월) | 경부선 시흥-석수,경원선 망월사-회룡,경인선오류동역인근,경부선 신도림-구로간 | 제한경쟁 | 1290 | 1275 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | 태동건설㈜('09.6.30)
101 | 5월 | 2분기 | 6월 | 경원선 월계~녹천간 철도이설노반기타공사 | 토공1.5km | 월계-녹천 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 38167 | 2000 | 장기 | 수탁 | 토목 (궤도) | 기술본부/일반광역기술처 | 풍림산업㈜('09.9.9)
102 | 5월 | 2분기 | 6월 | 경부고속철도 광명-천안아산간 방음벽 설치공사 | 총연장 300m 공사기간(착공일로부터 60일) | 평택시 고덕면 동고리 | 제한경쟁 | 174 | 189 | 단차 | 고속철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | 연단종합건설㈜('09.7.22)
105 | 6월 | 2분기 | 5월 | 경춘선 복선전철 망우~금곡간 전력설비 신설 기타공사 | -역간 배전선로 신설 17.2 ㎞ -역사 전기설비 신설 5 역 | 망우-금곡간 | 제한경쟁 | 5274 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜동진('09.8.19)
106 | 6월 |  | 6월 | 태백선 본백구교 및 운전구교 확장개량공사 |  |  | 제한경쟁 | 1342 | 1342 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 강원본부/시설관리팀 | ㈜한석건설('09.6.23)
107 | 6월 |  | 6월 | 철도공안사무소 순천분소 개축공사 |  |  | 제한경쟁 | 238 | 238 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/시설관리팀 | 에스지종합건설('09.6.24)
108 | 6월 |  | 6월 | 부산역 C.T.C 사령실(공안분소) 개 ·보수 공사 |  |  | 제한경쟁 | 325 | 325 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 | 배영건설㈜('09.6.24)
109 | 6월 |  | 6월 | 영동선 고사리-마차리간 118K320부근 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 425 | 425 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 강원본부 | ㈜우창('09.6.25)
110 | 6월 |  | 6월 | 경전선 순천~원창 180K700(좌)부근외 4개소 방음벽설치 기타공사 |  |  |  | 1080 | 1080 | 단차 |  |  | 호남본부 | 신웅종합개발㈜('09.6.26)
111 | 6월 |  | 6월 | 경춘선 복선전철(경강~춘천간) 궤도공사 | 궤도부설 51 km | 경강~춘천 | 제한경쟁(PQ) | 24644 | 3500 | 계속비 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처 | 삼표이앤씨㈜('09.9.24)
112 | 6월 | 2분기 | 6월 | 경부고속철도 중간역(오송, 김천구미역) 궤도부설공사 | 오송 3.3km 김천 3.6km | 오송역, 김천역 | 제한경쟁 | 19200 | 200 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 고속철도사업단/고속철도궤도처 | ㈜한일철도('09.7.22)
113 | 6월 | 2분기 | 6월 | 경춘선 복선전철 춘천역사 신축공사 | 춘천 3,300㎡ | 춘천역 | 제한경쟁 | 15000 | 5000 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜우일 ('09.11.3)
114 | 6월 | 2분기 | 6월 | 경춘선 복선전철 마석변전소외 6동 신축공사 | 변전소 2개소, 급전구분소 4개소 | 경춘선 일원 | 제한경쟁 | 8000 | 4000 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 서희건설㈜('09.8.10)
115 | 6월 | 2분기 | 6월 | 영동선 봉화~거촌간 15km350부근외 2개소 방음벽 설치공사 |  |  | 일반경쟁 | 1355 | 1355 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 강원본부/시설관리팀 | 동재종합건설㈜('09.6.26)
116 | 6월 | 2분기 | 6월 | 경춘선 복선전철 김유정 및 남춘천역사 신축공사 | 김유정 450㎡ 남춘천 2,400㎡ | 김유정역, 남춘천역 | 제한경쟁 | 12000 | 4000 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 풍림산업㈜('09.8.10)
117 | 6월 | 2분기 | 8월 | 경부고속철도 부산진~부산간 전차선로 신설 기타공사 | -부산/부산진역 지장설비 1식 | 부산역/부산진역 | 제한경쟁 | 14300 | 4290 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜삼신일렉스('09.8.19)
103 | 5월 | 2분기 | 7월 | 부산역 신호설비 신설공사 | -부산역 지정신호설비 이설 1식 | 부산역 | 제한경쟁 | 5473 | 1500 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜대금이앤아이('09.8.19)
| 추가 |  | 7월 | 오송기지 야적장 보강공사 |  |  | 제한경쟁 | 31 | 31 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 | ㈜세주건설('09.8.20)
| 추가 |  | 7월 | 인천항 제3부두선 궤도철거공사 |  |  | 제한경쟁 | 78 | 78 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부 | 한국철도㈜('09.8.19)
| 추가 |  | 8월 | 철도어린이집 인테리어공사 |  |  | 제한경쟁(지역) | 120 | 120 | 단차 | 기타 | 기타 | 관리본부/노무복지처 | ㈜석화디자인('09.8.21)
| 추가 |  | 8월 | 과천선 인덕원 동주빌라 2개동 철거공사 |  |  |  | 56 | 56 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부 | 갈산건설㈜('09.8.18)
| 추가 |  | 9월 | 호남선 연산~논산간 덕지1지하차도 설치공사(제1차) |  |  |  | 5590 | 470 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 일산종합건설㈜('09.9.23)
| 추가 |  | 9월 | 호남선 조차장~서대전간 4KM377(하선) 부근외 3개소 방음벽 설치공사 |  |  |  | 884 | 884 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 천지건설산업㈜ ('09.9.22)
| 추가 |  | 9월 | 옥천 국도 4호선 수박교 철거 및 기타공사 |  |  |  | 67 | 67 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 남일건설(자) ('09.9.24)
| 추가 |  | 9월 | 의정부 녹양지구 경원선 방음벽 설치공사 |  |  |  | 457 | 457 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부 | ㈜벽강 ('09.9.24)
122 | 7월 | 3분기 | 7월 | 호남고속철도 제2-1공구 노반공사 | 토공3.0km, 교량1.0km, 터널1.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 145183 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 롯데건설㈜ ('09.9.30)
125 | 7월 | 3분기 | 7월 | 호남고속철도 제4-1공구 노반공사 | 토공6.0km, 교량5.0km, 터널1.0km | 익산-정읍 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 340730 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 삼성물산㈜ ('09.9.30)
123 | 7월 | 3분기 | 7월 | 호남고속철도 제4-3공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량1.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 162829 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | ㈜케이씨씨건설 ('09.9.30)
129 | 7월 | 4분기 | 7월 | 호남고속철도 제4-4공구 노반공사 | 토공4.0km, 교량4.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 241921 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | ㈜한진중공업 ('09.9.30)
126 | 7월 | 3분기 | 7월 | 호남고속철도 제5-2공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량4.0km, 터널5.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 319988 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 삼환기업㈜ ('09.9.30)
121 | 7월 | 3분기 | 7월 | 호남고속철도 제1-4공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량1.0km, 터널10.0km | 오송-공주 | 대안 | 251914 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
124 | 7월 | 3분기 | 7월 | 호남고속철도 제1-2공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량2.0km, 터널6.0km | 오송-공주 | 대안 | 345994 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
127 | 7월 | 4분기 | 7월 | 호남고속철도 제2-3공구 노반공사 | 토공1.0km, 교량9.0km | 공주-익산 | 대안 | 341506 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
128 | 7월 | 4분기 | 7월 | 호남고속철도 제4-2공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량2.0km, 터널1.0km | 익산-정읍 | 대안 | 252131 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
131 | 8월 | 3분기 | 7월 | 경부선 김천~대신간 255Km 680(kd선)부근외 4개소 방음벽설치공사 | 방음벽 0.96Km | 김천~대신외 2개소 | 일반경쟁 | 1408 | 1380 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청지역본부/시설관리팀 | ㈜일산건설('09.8.31)
137 | 9월 |  | 9월 | 경부고속철도 2단계 대전도심통과구간 궤도2-1공구 궤도부설공사 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 28200 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 고속철도사업단/고속철도궤도처 | 계약진행중
138 | 9월 |  | 9월 | 경부고속철도 2단계 대구도심통과구간 궤도3-2공구 궤도부설공사 |  |  | 제한경쟁(PQ)최저가 | 44100 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 고속철도사업단/고속철도궤도처 | 계약진행중
| 추가 |  | 9월 | 노량진역 환승통로 건설 토목공사 |  |  | 제한경쟁 | 13155 |  | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부 | 계약진행중
130 | 8월 | 3분기 | 9월 | 일산선 마두외 2개역사 승강설비 설치공사 | 3개역사 | 마두, 주엽, 모란역 | 제한경쟁 | 4750 | 2100 | 장기 | 일반철도 (개량사업) | 기타 | 수도권본부/시설관리2팀 | 계약진행중
133 | 9월 | 3분기 | 9월 | 호남고속철도 제1-3공구 노반공사 | 토공1.0km, 교량2.0km, 터널9.0km | 오송-공주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 274551 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
134 | 9월 | 3분기 | 9월 | 호남고속철도 제3-3공구 노반공사 | 토공1.0km, 교량6.0km | 익산-정읍 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 329975 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
135 | 9월 | 4분기 | 9월 | 호남고속철도 제2-2공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량5.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 231569 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
136 | 9월 | 4분기 | 9월 | 호남고속철도 제3-1공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량5.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 234120 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
139 | 9월 | 3분기 | 9월 | 호남고속철도 제2-4공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량7.0km | 공주-익산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 304269 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
140 | 9월 | 3분기 | 9월 | 호남고속철도 제3-4공구 노반공사 | 토공5.0km, 교량5.0km, 터널1.0km | 익산-정읍 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 305367 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
141 | 9월 | 3분기 | 9월 | 호남고속철도 제5-1공구 노반공사 | 토공2.0km, 교량2.0km, 터널10.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 327649 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
142 | 9월 | 3분기 | 9월 | 호남고속철도 제5-3공구 노반공사 | 토공9.0km, 교량2.0km, 터널2.0km | 정읍-광주 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 258860 | 500 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단 | 계약진행중
16 | 12월 | 4분기 | 9월 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설공사 | 교량 6.1km, 정거장 5개소, 기지 1개소, 검수 1식 등 | 인천광역시 중구 영종동~용유동 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 221000 | 30000 | 장기계속 | 수탁 | 토목 | 신성장사업단/자기부상철도처 | 계약진행중 | 2009-02-16
104 | 6월 | 2분기 | 10월 | 성남~여주 복선전철 부발차량기지 건설공사(T.K) | 239,000㎡ | 부발읍 일원 | 일괄입찰 | 215600 |  | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
132 | 8월 | 3분기 | 10월 | 수도권 북부내륙화물기지 인입철도 노반기타공사 | 토공3.5km, 교량0.2km | 봉암-문산 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 24615 | 100 | 장기 | 기타 | 토목 (궤도) | 기술본부/일반광역기술처 | 계약진행중
| 추가 |  | 10월 | 호남본부 정문 설치 공사 |  |  | 제한경쟁 | 53 | 53 | 단차 | 일반 | 토목 | 호남본부 | 계약진행중
| 추가 |  | 10월 | 중앙선 이하~서지간 246km980부근 산마지하차도 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 31 | 31 | 단차 | 일반 | 토목 | 강원본부 | 계약진행중
2 | 10월 | 4분기 | 10월 | 호남고속철도 차량기지 건설공사 | 차량기지 및 입출고선 | 광주차량기지 | 턴키 | 283100 | - | 계속 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단 | 계약진행중 | 2009-01-16
7 | 10월 | 4분기 | 10월 | 오빈역사 신축공사 | 오빈역 840㎡ | 오빈역 | 제한경쟁 | 2500 | 630 | 장기 | 수탁 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중 | 2009-02-11
118 | 7월 | 3분기 | 11월 | 부산신항 배후철도 전기신호설비 신설기타공사 | -부산신항배후철도 전기신호설비 1식 | 부산신항배후철도 | 제한경쟁 | 8890 | 3471 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
119 | 7월 | 3분기 | 11월 | 부산신항 배후철도 기계신호설비 신설기타공사 | -부산신항배후철도 기계신호설비 1식 | 부산신항배후철도 | 제한경쟁 | 771 | 771 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
120 | 7월 | 3분기 | 11월 | 경춘선 금곡~춘천간 광전송선로 이중화 신설공사 | -금곡-춘천 광전송선로 설비 1식 | 금곡-춘천 | 제한경쟁 | 2000 | 300 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
공사 | 11월 |  | 11월 | 부산신항배후철도 진례~녹산간 통신설비 신설공사 |  |  | 제한경쟁 | 5007 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
| 추가 |  | 11월 | 재해예방시설 개량사업(전의~전동간)옹벽설치 기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 167.6 | 167.6 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설운영본부/시설관리처 | 계약진행중
| 추가 |  | 11월 | 재해예방시설 개량사업(조성~예당간)옹벽설치 기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 271.6 | 271.6 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설운영본부/시설관리처 | 계약진행중
| 추가 |  | 11월 | 재해예방시설 개량사업(묵호~망상간)옹벽설치 기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 164.1 | 164.1 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설운영본부/시설관리처 | 계약진행중
144 | 9월 | 3분기 | 12월 | 경부선 남성현~청도간 중천구교외 1개소 교량 개량공사 |  |  | 일반경쟁 | 10000 | 200 | 장기 | 일반철도 (개량사업) | 토목 | 영남본부/시설관리팀 | 설계완료(11/02) 발주시기(12월예정)
8 | 11월 | 4분기 | 11월 | 수원~인천 복선전철 오이도~송도 궤도공사 | 궤도부설 36.1km | 오이도-송도 | 제한경쟁 | 17000 | 0 |  | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처 |  | 2009-02-19
| 11월 |  |  | 왕십리~선릉 복선전철 궤도공사 |  |  | 제한경쟁 | 7000 | 0 |  | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처
공사 | 12월 |  |  | 경부고속2단계 오송역 신호설비 신설공사 |  |  | 제한경쟁 | 6040 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
공사 | 12월 |  |  | 경부고속2단계 김천구미역 신호설비 신설공사 |  |  | 제한경쟁 | 5414 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
14 | 11월 | 4분기 |  | 덕소~원주 복선전철 오빈역사 전력설비 신설공사 | -오빈역 전력설비 1식 | 오빈역 | 제한경쟁 | 800 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 2009-02-16
18 | 12월 | 4분기 |  | 덕소~원주 복선전철 오빈역사 통신설비 신설공사 | -오빈역 통신설비 1식 | 오빈역 | 일반경쟁 | 1000 | 100 | 장기 | 일반 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 |  | 2009-02-17
0 | 145 | [6 empty] | 9875330.6214 | 287290.3

## 용역
2009년 신규용역 발주계획('09.11.23일자)
(단위 : 백만원)
일련 번호 | 발주 시기 (공고기준) | 발주시기변경 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 입찰방법 | 용역규모 | 2009년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 미발주사유
18 | 12월 | 1월 | 일반 | 오폐수처리시설관리용역 | 수의계약 | 10 | 10 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | ㈜푸른환경('09.01.12)
30 | 1월 | 1월 | 일반용역 | 홈페이지 유지보수 | 일반경쟁 | 169 | 169 | 단기 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | (주)아이플러스시스템(09.02.26)
31 | 1월 | 2월 | 감리 | 경부고속철도 제6-2, 6-3공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 12200 | 1000 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 건설본부/고속철도처 | (주)유신코퍼레이션('09.03.12)
32 | 1월 | 1월 | 설계 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 신호설비 실시설계 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)정은테크('09.03.03)
33 | 1월 | 1월 | 일반 | 레일하역및 기타용역 | 일반경쟁 | 110 | 110 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 대한통운㈜('09.01.12)
34 | 1월 | 1월 | 설계 | 부산신항배후철도 진례~녹산간 전철전력설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 500 | 500 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)배산엔지니어링('09.03.12)
35 | 1월 | 1월 | 일반 | 부속자재회송 | 일반경쟁 | 45 | 45 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 성원용역('09.01.30)
36 | 1월 | 1월 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 신호설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜('09.02.23)
37 | 1월 | 1월 | 일반 | 일반철도용 레일화차 운송 | 일반경쟁 | 450 | 450 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 대한통운 2009-02-09
38 | 1월 | 1월 | 기타 | KR청년인턴사원 채용대행용역 | 수의계약 | 19 | - | 단기 | 관리비 | 기타 | 관리본부/인력운영처 | 인크루트 주식회사('09.01.23)
39 | 1월 | 2월 | 문화재 | 동해선 포항~삼척간 제1공구 문화재 시굴조사 용역 | 수의계약 | 402 | 400 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/건설처 | 재단법인성림문화재연구원('09.03.11)
40 | 1월 | 2월 | 폐기물 | 동해선 포항~삼척간 제1공구 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 509 | 400 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/건설처 | 탄용환경개발㈜ ('09.03.19)
41 | 1월 | 2월 | 설계 | 중앙선 오빈역사 신축설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 수탁 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | KMT건축사사무소('09.02.16)
42 | 2월 | 2월 | 폐기물 | 경부고속철도 2단계 신경주역사 신축공사 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 50 | 40 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 영남본부 /고속철도처 | 거산산업개발㈜ ('09.03.19)
43 | 2월 | 2월 | 설계 | 경부고속철도 광명-천안아산간 방음벽 설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 고속철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | (주)대한콘설탄트('09.02.20)
44 | 2월 | 2월 | 설계 | 경부선 송탄-서정리외 2개소 방음벽 설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 40 | 40 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | (주)대한콘설탄트('09.02.20)
45 | 2월 | 2월 | 실시설계 | 경부선 시흥-석수외 3개소 방음벽 설치실시설계 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | (주)대한콘설탄트('09.02.20)
46 | 2월 | 2월 | 설계 | 경의선 화전~행신간 역신설 타당성조사 연구용역 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부/경의선PM팀 | (재)한국산업개발연구원('09.03.06)
47 | 2월 | 2월 | 설계 | 경전선 예당~득량 219k300부근외 3개소 방음벽설치 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 54 | 54 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 호남본부 시설관리팀 | (주)대한콘설탄트('09.03.09)
48 | 2월 | 2월 | 일반용역 | 고객관리시스템"소리샘" 고도화 | 수의계약 | 50 | 50 | 단기 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/전략경영처 | (주)다음소프트('09.02.27)
49 | 2월 | 2월 | 기타 | 군장국가산업단지 인입철도 사전재해영향성 검토 | 일반경쟁 | 32 | 20 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜삼보기술단 ('09.03.30)
50 | 2월 | 2월 | 사전재해 | 대구선 복선전철 사전재해영향성 검토 | 일반경쟁 | 31 | 20 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | (주)케이지엔지니어링 ('09.03.30)
51 | 2월 | 2월 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 양동역사 보완설계 | 수의계약 | 170 | 150 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)유일엔지니어링종합건축사사무소('09.03.10)
52 | 2월 | 2월 | 기타 | 포항-삼척 철도건설(매원-삼척) 사전재해영향성 검토 (동해선 사전재해영향성 검토) | 일반경쟁 | 27 | 10 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 동부엔지니어링('09.04.01)
53 | 2월 | 2월 | 설계 | 부산신항 진입 및 임항철도건설 신호설비 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 80 | 80 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜에이알텍 ('09.04.01)
54 | 2월 | 2월 | 설계 | 오리~수원 복선전철 기흥역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)혜원까치종합건축사사무소('09.03.17)
55 | 2월 | 2월 | 설계 | 오리~수원 복선전철 신갈역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)엄앤드이종합건축사사무소('09.03.17)
56 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 청담외 2개역사 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소(09.03.17)
57 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 삼릉역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소(09.03.17)
58 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 성수역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)한국종합건축사사무소('09.03.17)
59 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리~선릉 복선전철 청담역사 신축 보완설계 | 수의계약 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소(09.03.17)
60 | 2월 | 2월 | 설계 | 울산~포항 복선전철 송변전,전철전력설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1409 | 403 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)디투엔지니어링('09.03.20)
61 | 2월 | 2월 | 기타 | 익산~대야 복선전철 사전재해영향성 검토 | 일반경쟁 | 27 | 27 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | 동신기술개발㈜ (09.03.27)
62 | 2월 | 2월 | 감리 | 전라선 순천~여수간 여천역사외 7개동 신축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 668 | 300 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | ㈜한국종합건축사사무소('09.04.01)
63 | 2월 | 2월 | 용역 | 중앙선 용문~서원주간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5712 | 500 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대아티아이주식회사 ('09.03.26)
64 | 2월 | 2월 | 설계 | 포항~삼척 철도건설 배전설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 350 | 131 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종기술㈜ ('09.03.17)
80 | 2월 | 2월 | 일반 | 경의선(화전~행신간) 역신설 타당성조사 연구용역 | 제한경쟁 (적격) | 92 |  | 단차 | 수탁사업 | 기타 | 수도권지역본부 | (재)한국산업개발연구원(학술) ㈜청석엔지니어링(기술)
81 | 3월 | 3월 | 감리 | 경부고속 2단계 대구도심구간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6900 | 1200 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜디투엔지니어링
82 | 3월 | 3월 | 감리 | 경부고속 2단계 대전도심구간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 4600 | 820 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜디투엔지니어링
83 | 3월 | 2월 | 설계 | 왕십리-선릉간 전차선로 보완 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)디투엔지니어링('09.02.23)
65 | 2월 | 3월 | 설계 | 경전선 삼랑진-진주간 복선전철 진주외 4개소 전력설비 실시설계 (부산신항 배후철도 북컨테이너부두 임항철도설계 포함) | 일반경쟁 | 77 | 70 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 동산엔지니어링㈜ ('09.04.15)
66 | 2월 | 3월 | 감리 | 경춘선 망우~금곡간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1500 | 450 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 디투엔지니어링 ('09.04.28)
67 | 2월 | 3월 | 설계 | 군장국가산업단지인입철도 제1공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 3851 | 1667 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜신성엔지니어링외2 ('09.04.22)
68 | 2월 | 3월 | 설계 | 군장국가산업단지인입철도 제2공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4325 | 1822 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜도화종합기술공사외2 ('09.04.22)
69 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제1공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4033 | 2720 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜수성엔지니어링외3 ('09.04.23)
70 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제2공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1524 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜선구엔지니어링외1 ('09.04.24)
71 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제3공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2405 | 1500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜유신코퍼레이션외1 ('09.04.24)
72 | 2월 | 3월 | 설계 | 대구선 복선전철 제4공구 노반실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2508 | 1500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜대한콘설탄트외1 ('09.04.24)
73 | 2월 | 3월 | 설계 | 동해선 매원~삼척간(17공구) 철도건설 노반 기본 및 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 5383 | 2430 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜유신코러레이션 ('09.04.28)
74 | 2월 | 3월 | 설계 | 동해선 영덕~영해간(6공구) 철도건설 노반 기본 및 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2231 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜한국철도기술공사 ('09.04.28)
75 | 2월 | 3월 | 감리 | 망우~금곡간 신호공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 723 | 331 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ ('09.04.29)
76 | 2월 | 3월 | 설계 | 익산~대야 복선전철 제1공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4195 | 874 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜삼안 ('09.04.27)
77 | 2월 | 3월 | 설계 | 익산~대야 복선전철 제2공구 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 4065 | 874 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처 | ㈜삼안 ('09.04.27)
78 | 2월 | 3월 | 일반용역 | 주요건설사업 기록영화 촬영 | 2단계경쟁등의입찰 | 120 | 120 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | 한영씨앤텍 ('09.04.28)
79 | 2월 | 3월 | 설계 | 호남고속철도 기존선구간 지장전철전력설비 이설 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1200 | 700 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종기술㈜ ('09.03.30)
84 | 3월 | 3월 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 역무용통신설비 구매 및 공사 전면 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2280 | 1000 | 장기 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 문엔지니어링㈜ ('09.04.27)
85 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제1,2공구 노반개량공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3024 | 300 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜수성엔지니어링 ('09.04.28)
86 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제3, 4공구 노반개량공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3023 | 300 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜유신코퍼레이션외1 ('09.05.25)
87 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제5, 6공구 건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3024 | 400 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜삼안 ('09.04.28)
88 | 3월 | 3월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화 제7, 8공구 노반개량공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3023 | 300 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜유신코퍼레이션 (09.05.28)
89 | 3월 | 3월 | 감리 | 경춘선 금곡~춘천간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 4500 | 1200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 벽산엔지니어링㈜ ('09.04.30)
90 | 3월 | 3월 | 감리 | 경춘선 망우~금곡간 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 문엔지니어링 (09.05.19)
91 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제1공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜동명기술공단 (09.06.05)
92 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제2공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜대한콘설탄트외1 ('09.06.08)
93 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제3공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜수성엔지니어링외1 ('09.06.05)
93 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제4공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜선구엔지니어링외1 ('09.06.08)
114 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제5공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜한국철도기술공사외 1 ('09.05.11)
115 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제6공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 동부엔지니어링(주)외 2 ('09.05.11)
119 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제7공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 338 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜도화종합기술공사외2 ('09.05.11)
120 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 울산~포항간 복선전철 제8공구 노반건설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5000 | 334 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜유신코퍼레이션외 2 ('09.05.11)
116 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 포항~삼척간 제2,3공구 노반신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6560 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜대한콘설탄트외2 ('09.05.04)
117 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 포항~삼척간 제4공구 노반신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3080 | 200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜삼안 외 2 ('09.05.04)
118 | 3월 | 3월 | 감리 | 동해선 포항~삼척간 제5공구 노반신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3080 | 200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜평화엔지니어링외 2 ('09.05.04)
123 | 3월 | 3월 | 감리 | 부산신항 배후철도건설 장유, 녹산역사외 녹산검수시설 건물 신축공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | ㈜종합건축사사무소근정 ('09.05.21)
124 | 3월 | 3월 | 감리 | 부산신항 배후철도건설 한림정외 2개역사(진영,진례) 건물 신축공사 전면 책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1448 | 800 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | ㈜종합건축사사무소근정 ('09.05.22)
1 | 3월 | 3월 | 설계 | 분당선 왕십리~선릉 전력설비 보완외 기타 실시설계 (강남구청외 3역 및 오리수원 신갈외 1역 등 포함) | 제한경쟁 (PQ) | 210 | 210 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜신우디엔시
2 | 3월 | 3월 | 설계 | 수도권 동북부 전철전원안정화 송변전설비 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1350 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 시설운영본부/시설관리처 | ㈜동산엔지니어링
3 | 3월 | 3월 | 설계 | 영동선 봉화~거촌간 15km350부근외 2개소 방음벽 설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 56 | 56 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 강원본부/시설관리팀 | (주)대한콘설탄트('09.03.19)
5 | 3월 | 3월 | 설계 | 오리~수원 복선전철 궤도 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 700 | 260 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술처 | (주)유신코퍼레이션 (09.05.29)
9 | 3월 | 3월 | 설계 | 울산~포항간 복선전철 신호설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 600 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜에이알텍 ('09.04.02)
11 | 3월 | 3월 | 설계 | 일산선 마두외 2개역사 승강설비 설치 실시설계용역 | 일반경쟁 | 192 | 192 | 단차 | 일반철도 (개량사업) | 기타 | 수도권본부/시설관리2팀 | ㈜삼안 ('09.04.29)
121 | 3월 | 3월 | 설계 | 중앙선 오빈역사 통신설비 실시설계 | 일반경쟁 | 114 | 114 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)예향텔레콤('09.03.17)
125 | 3월 | 3월 | 설계 | 포항~삼척간 복선전철 신호설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 630 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)대우엔지니어링('09.03.30)
126 | 3월 | 3월 | 설계 | 호남고속철도 기존선구간 지장신호설비 이설 실시설계 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 세종기술㈜ ('09.03.30)
127 | 3월 | 3월 | 설계 | 호남고속철도 철도교통관제센타~예비관제실간 통신선로 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 261 | 261 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 문엔지니어링㈜ ('09.04.17)
128 | 3월 | 3월 | 감리 | 성남~여주 복선전철 제3ㆍ4공구 노반건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6951 | 555 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜신성엔지니어링 ('09.04.28)
130 | 3월 | 3월 | 감리 | 성남~여주 복선전철 제5,6,8공구 노반건설공사 검측 및 자문감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5537 | 452 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜수성엔지니어링외1 ('09.05.29)
131 | 3월 | 3월 | 감리 | 성남~여주 복선전철 제7ㆍ9공구 노반건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 8452 | 682 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜한국철도기술공사 ('09.04.28)
132 | 3월 | 3월 | 일반용역 | PCRM 유지보수용역 | 일반경쟁 | 29 | 29 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | ㈜인페인터 ('09.04.22)
135 | 3월 | 3월 | 용역 | 경부2단계 지진감시시스템 구축용역 | 수의계약 | 800 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 한국지질자원연구원 ('09.04.21)
137 | 3월 | 3월 | 설계 | 오리~수원간 복선전철 통신유도대책 설계용역 | 제한경쟁 | 150 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대영유비텍주식회사 ('09.04.22)
138 | 3월 | 3월 | 설계 | 제천~도담간 복선전철 통신유도대책 추가 설계용역 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 동양정보통신기술㈜ (09.04.21)
133 | 3월 | 3월 | 일반 | 철도투자평가편람 전면개정 연구용역 | 협상-수의 | 1000 |  | 단차 | 고속철도 일반철도 | 기타 | 기획조정실/사업전략처 | 한국교통연구원
159 | 3월 | 3월 | 일반 | 한국철도시설공단 임직원 단체보장보험 계약 | 일반 | 388 |  | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/노무복지처 | LIG손해보험㈜ (39.1%) 농업협동조합중앙회(20.7%) 수산업협동조합중앙회((16.1%) 대한생명보험㈜ (12.8) 삼성화재해상보험㈜ (11.3%)
162 | 3월 | 3월 | 일반 | 한국철도시설공단 기록영화 제작용역 | 2단계경쟁 | 351 |  | 장기계속 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | 한영씨앤텍
165 | 3월 | 3월 | 폐기물 | 경부선 천안~소정리간 풍세건널목외 1개소 폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 54 | 54 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설사업처 | 주식회사 세창이엔텍 ('09.03.16)
166 | 3월 | 3월 | 문화재 | 수도권 북부내륙화물기지 인입철도 문화재 지표조사 용역 | 수의계약 | 2 | 5 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 한양대학교산학협력단 ('09.03.05)
171 | 4월 | 3월 | 용역 | DRMO 철도 인입선 신설에 따른 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 71 | 14 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대아티아이주식회사 ('09.04.24)
172 | 4월 | 3월 | 폐기물 | 경부고속철도 2단계 울산역사 신축기타공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 32 | 25 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 영남본부 /고속철도처 | 용신환경개발주식회사 ('09.03.24)
177 | 4월 | 3월 | 설계 | 경부선 김천~대신간외 2개소 방음벽 설치공사 실시설계용역 | 제한경쟁 (지역) | 60 | 60 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀 | ㈜선진엔지니어링 ('09.04.22)
182 | 4월 | 3월 | 설계 | 울산~포항간 복선전철 통신설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 764 | 50 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 동양정보통신기술㈜ ('09.04.08)
190 | 4월 | 3월 | 설계 | 포항~삼척간 철도건설에 따른 통신설비 기본설계 | 제한경쟁 (PQ) | 453 | 30 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 동양정보통신기술㈜ ('09.04.13)
191 | 4월 | 3월 | 설계 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 통신설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 27 | 27 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)동우기술단('09.03.17)
195 | 4월 | 3월 | 설계 | 부산신항진입철도 및 임항철도 통신설비 실시설계 | 일반경쟁 | 75 | 75 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세명이엔지 (09.03.30)
추가 | 추가 | 3월 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 통신설비 추가 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 249 | 249 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 동양정보통신기술㈜ (09.03.30)
추가 | 추가 | 3월 | 감리 | 영동선 동백산~도계간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1200 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜한국이알이시 (09.05.08)
154 | 5월 | 3월 | 감리 | 영동선 동백산~도계 신호설비 신설기타공사감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 786 | 283 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지('09.5.8)
200 | 6월 | 3월 | 문화재 | 경부고속철도 대구도심 4차 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 200 | 200 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 재단법인성림문화재연구원('09.03.04)
140 | 3월 | 4월 | 감리 | 대전도심구간 지장신호설비 이설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2070 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜경인기술 (09.5.28)
142 | 3월 | 4월 | 감리 | 대구도심구간 지장신호설비 이설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2854 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ ('09.06.09))
148 | 3월 | 4월 | 설계 | 경부선 남성현-청도간 중천구교외 1개소 교량 개량공사 실시설계 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 300 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설관리팀 | ㈜평화엔지니어링 ('09.06.15)
129 | 3월 | 4월 | 감리 | 경전선 삼랑진~마산간 및 부산신항배후철도 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1845 | 586 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜문엔지니어링 (09.06.19)
6 | 3월 | 4월 | 일반 | 경부선 수송력 증대를 위한 시설개선방향 연구용역 (사업구상 용역) | 협상-수의 (제한경쟁) | 250 | 250 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략처 | 서울대학교 산학협력단(학술) (주)한국철도기술공사(기술)
7 | 3월 | 4월 | 일반 | 경인2복선전철사업 사후평가 용역 | 제한경쟁 | 250 | 250 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략처 | 서울대학교 산학협력단(09.8.5)
14 | 3월 | 4월 | 폐기물 | 성남~여주 복선전철 제5,6공구 노반공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 1512 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 수도권본부/건설2처 | 우광개발주식회사 ('09.06.11)
15 | 3월 | 4월 | 폐기물 | 성남~여주 복선전철 제8공구 노반공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 528 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 수도권본부/건설2처 | 인선지에스㈜ ('09.06.19)
추가 | 추가 | 4월 | 감리 | 경부고속2단계 대구도심통과구간 지장통신설비공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 841 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜안세기술 (09.05.26)
추가 | 추가 | 4월 | 감리 | 경부고속2단계 대전도심통과구간 지장통신설비공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 622 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜안세기술 (09.05.20)
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 중앙선 서원주역 신설 및 석불역외 4개역 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜대호엔지니어링 (09.05.08)
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 통신유도대책 설계용역 | 제한경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 파원엔지니어링 ('09.03.17)
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 경의선 용산~가좌간 통신설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 185 | 185 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜한국나이스기술단 (09.05.18)
추가 | 추가 | 4월 | 교통 | 군장산단 인입철도 교통영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처 | ㈜경동기술공사('09.05.20)
추가 | 추가 | 4월 | 환경 | 군장산단 인입철도 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처 | ㈜선진엔지니어링종합건축사 ('09.06.24)
추가 | 추가 | 4월 | 교통 | 대구선 복선전철 교통영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 320 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처 | ㈜평화엔지니어링('09.05.20)
추가 | 추가 | 4월 | 환경 | 대구선 복선전철 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 150 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처 | ㈜한국종합기술 ('09.06.24)
추가 | 추가 | 4월 | 용역 | 대전도심 통과구간 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 3087 | 450 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜엘에스산전 (09.05.28)
추가 | 추가 | 4월 | 일반용역 | 부산국제철도 및 물류산업전 홍보부스 설치 | 2단계경쟁등의입찰 | 80 | 80 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | ㈜인들디자인 ('09.05.15)
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 반성역사 실시설계 | 수의계약 | 130 | 100 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | KMT건축사사무소('09.05.22)
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 진주역사 보완설계 | 수의계약 | 250 | 200 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜유일엔지니어링종합건축사사무소('09.05.25)
추가 | 추가 | 4월 | 용역 | 오송역 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1035 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜엘에스산전 (09.05.27)
추가 | 추가 | 4월 | 환경 | 익산~대야 복선전철 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처 | ㈜유신코퍼레이션 ('09.06.24)
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 중앙선 용문~원주간 열차무선설비 추가 실시설계 | 일반경쟁 | 85 | 85 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 경민엔지니어링㈜ (09.05.21)
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 덕소~원주 서원주외 5역, 오빈역, 제천~쌍용 송학SSP외 2동 전력설비 실시설계 | 일반경쟁 | 75 | 43 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜대경기술단
추가 | 추가 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 기존선구간 지장통신설비 이설 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 463 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 문엔지니어링㈜ (09.06.05)
추가 | 추가 | 4월 | 용역 | 영동선철도이설에 따른 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 949 | 300 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜엘에스산전 (09.05.15)
추가 | 추가 | 4월 | 감리 | 경부고속철도 동대구역사 증축기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1861 | 414 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | 혜원까치종합건축사사무소 (09.05.12)
추가 | 추가 | 4월 | 일반 | 09년 PCRM 운영 및 유지보수 용역 | 수의 | 903 |  | 단차 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | ㈜인페인터
추가 | 추가 | 4월 | 일반 | 경부고속철도2단계 콘크리트 침목균열 합동조사 용역 | 수의 | 226 |  | 단차 | 고속철도 | 기타 | 고속철도사업단/고속철도궤도처 | (사)대한토목학회
추가 | 추가 | 4월 | 일반 | 2009 부산 국제철도 및 물류산업전 홍보부스 설치.운영 용역 | 2단계경쟁 | 26 |  | 단차 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | ㈜인들디자인
추가 | 추가 | 4월 | 일반 | 녹색성장을 위한 철도발전방향 연구용역 | 협상-수의 | 250 | 250 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략처 | 한국교통연구원
추가 | 추가 | 4월 | 일반 | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 신호설비 실시설계 도면작성 용역 | 제한경쟁 (적격) | 90 |  | 단차 | 일반철도 | 기타 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜
추가 | 추가 | 4월 | 폐기물 | 순천~여수 복선전철 여수역사 및 검수시설 신축공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 456 | 456 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 호남본부/건설처 | 백진환경㈜ ('09.05.08)
추가 | 추가 | 4월 | 폐기물 | 순천-여수간 전철전원설비 폐기물처리 용역 | 제한경쟁 (지역) | 97 | 97 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 호남본부/건설처 | ㈜금성환경산업 ('09.05.07)
추가 | 추가 | 4월 | 폐기물 | 전라선 순천~여수간 여천역사외 3개동 신축공사 건설폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 97 | 98 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 호남본부/건설처 | ㈜남부지엔씨 ('09.05.11)
추가 | 추가 | 4월 | 문화재 | 경부고속철도 오송역사 예정부지 2차 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 17 | 20 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 재단법인한국고고환경연구소 ('09.04.06)
추가 | 추가 | 4월 | 문화재 | 경부고속철도 대구도심 5차 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 33 | 33 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 재단법인성림문화재연구원('09.04.29)
추가 | 추가 | 4월 | 문화재 | 경부고속철도 대전도심 1차 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 70 | 90 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 재단법인한국고고환경연구소 ('09.05.06)
12 | 5월 | 4월 | 폐기물 | 경부고속철도 2단계 부산역사 증축 기타공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 172 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 영남본부 /고속철도처 | 호제환경산업㈜ ('09.5.27)
141 | 5월 | 4월 | 감리 | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 감리용역 | 일반경쟁 | 630 | 350 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 충청본부/일반철도PM팀 | 동산엔지니어링㈜(09.06.26)
176 | 6월 | 4월 | 일반 | 통합철도망 구상 연구용역 | 제한경쟁 | 190 | 190 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략처 | 한국철도기술연구원 ('09.04.23)
238 | 8월 | 4월 | 감리 | 일산선 마두외 2개역사 승강설비 설치 감리용역 | 일반경쟁 | 400 | 100 | 장기 | 일반철도 (개량사업) | 기타 | 수도권본부/시설관리2팀 | ㈜삼안('09.04.29)
152 | 3월 | 5월 | 감리 | 경전선 진주~광양 복선화사업 사후환경영향 조사용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2700 | 230 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/경전선팀 | (주)한국종합기술(09.07.16)
169 | 3월 | 5월 | 감리 | 망우~금곡 복선전철 복선전철 갈매역외 3개역 및 변전 건물 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 120 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처 | ㈜종합건축사사무소근정 ('09.06.30)
84 | 3월 | 5월 | 감리 | 망우~금곡 복선전철 궤도공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 635 | 100 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/광역철도처 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (09.06.17)
168 | 3월 | 5월 | 일반 | 2009년 고속철도용 UIC레일 운송용역 | 일반경쟁 | 88 | 88 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 대한통운('09.6.17)
추가 | 추가 | 5월 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 구둔역사외 2동 보완설계 | 수의계약 | 200 | 170 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 종합건축사사무소근정 (09.06.05)
추가 | 추가 | 5월 | 설계 | 제천~쌍용 복선전철 송학보조구분소외 2동 신축설계 | 일반경쟁 | 60 | 50 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜유일엔지니어링종합건축사사무소('09.06.30)
16 | 5월 | 5월 | 폐기물 | 부산신항 배후철도건설 장유, 녹산역사외 녹산검수시설 건물 신축공사 폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 80 | 40 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 영남지역본부/건설처 | ㈜종합건축사사무소근정 ('09.05.21)
157 | 5월 | 5월 | 폐기물 | 부산신항 배후철도건설 한림정외 2개역사(진영,진례) 건물 신축공사 폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 120 | 60 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 영남지역본부/건설처 | ㈜종합건축사사무소근정 ('09.05.22)
153 | 5월 | 5월 | 설계 | 일반철도 재해예방시설 개량사업 실시설계(총체) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 500 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설관리처/노반궤도관리팀 | (주)한국철도기술공사(09.06.23)
13 | 5월 | 5월 | 감리 | 호남선 김제~신태인간 금구천교량(상하) 개량공사 전면책임감리용역 | 일반경쟁 | 1500 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/시설관리팀 | (주)수성엔지니어링 (주)청석엔지니어링 ('09.8.7)
| 5월 | 5월 | 폐기물 | 동해남부선 제1,2,3공구 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 11400 | 3000 | 장기 | 광역철도 | 폐기물 | 영남본부/동해남부PM | 대길산업㈜(1공구.09.07.28) 유승건기산업㈜(2공구. 09.07.28) 남양기업㈜(3공구. 09.07.20)
150 | 5월 | 5월 | 감리 | 호남고속철도 노반 3-1,3-2공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 7000 | 350 | 계속 | 고속철도 | 토목 | 건설본부/고속철도처 | ㈜동명기술공단 (09.06.29)
151 | 5월 | 5월 | 설계 | 덕소-원주 복선전철 석불신호장 신축 보완설계 | 수의계약 | 24 | 15 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜도원아키에스건축사사무소 ('09.05.27)
136 | 5월 | 5월 | 설계 | 경부고속철도 부산,경남권 건설사업 환경영향조사 | 일반경쟁 | 72 | 59 | 계속비 | 고속철도 | 환경 | 영남본부/고속철도처 | ㈜삼안 ('09.05.06)
167 | 5월 | 5월 | 일반 | 서울역북부 중장기 선형개량 기술용역 | 제한경쟁 (적격) | 26 |  | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설운영본부/시설관리처 | ㈜일신하이텍
178 | 5월 | 5월 | 일반 | 동해남부선 부전~거제 및 안락~재송간 역신설 타당성조사 연구용역 | 제한경쟁 (적격) | 120 |  | 단차 | 수탁사업 | 기타 | 건설본부/광역철도처 | 대진대학교산학협력단(학술) ㈜도화종합기술공사(기술)
179 | 5월 | 5월 | 폐기물 | 진주~광양 복선화 2공구 노반건설페기물 처리용역 | 일반경쟁 | 454 | 322 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/건설처 | ㈜글로벌환경 ('09.06.23)
181 | 5월 | 5월 | 폐기물 | 진주~광양 복선화 5공구 노반건설페기물 처리용역 | 일반경쟁 | 875 | 143 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/건설처 | (유)금강환경 ('09.06.17)
189 | 5월 | 5월 | 폐기물 | 진주~광양 복선화 6공구 노반건설페기물 처리용역 | 일반경쟁 | 560 | 72 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/건설처 | 대길환경산업주식회사 ('09.06.22)
192 | 5월 | 5월 | 설계 | 경부고속철도 부산,경남권 건설사업 환경영향조사 | 일반경쟁 | 72 | 59 | 계속비 | 고속철도 | 환경 | 영남본부/고속철도처 | ㈜삼안 ('09.05.06)
170 | 3월 | 6월 | 환경 | 포승~평택 철도건설 환경영향평가 | 제한경쟁 (PQ) | 400 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처 | 유신코퍼레이션 ('09.8.17)
4 | 5월 | 6월 | 기타 | 2009-2011회계연도 외부회계감사용역 | 제한경쟁 | 52 | 57 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/총무처 | 안진회계법인 ('09.06.30)
201 | 6월 | 6월 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 서원주역사 실시설계 | 수의계약 | 250 | 200 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜혜원까치종합건축사사무소 ('09.05.26)
202 | 6월 | 6월 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 진주급전구분소외 2동 신축설계 | 일반경쟁 | 70 | 50 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)성우예종합건축사사무소(09.07.16)
160 | 6월 | 6월 | 설계 | 월계~녹천 철도이설 월계북부역사 보완설계 | 수의계약 | 60 | 60 | 단차 | 수탁 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소(09.07.08)
204 | 6월 | 6월 | 감리 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 2150 | 200 | 장기계속 | 수탁 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | (주)평화엔지니어링 ㈜도화종합기술공사(09.07.29)
205 | 6월 | 6월 | 설계 | 경춘선(망우~춘천간) 고속화 신호설비 기본 및 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1321 | 360 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ (09.06.15)
206 | 6월 | 6월 | 폐기물 | 경부선 화명~구포간 426㎞560~427㎞012(하좌)외1개소 폐기물처리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 71 | 71 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설운영사업단 | 부산리사이클링㈜(09.07.23)
207 | 6월 | 6월 | 폐기물 | 전라선 남원변전소 외11개동 건물신축기타공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 34 | 34 | 계속 | 일반철도 | 건축 | 호남본부/건설처 | (유)대한환경(09.07.13)
208 | 6월 | 6월 | 폐기물 | 전라선 순천변전소 외8개동 건물신축기타공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 23 | 23 | 계속 | 일반철도 | 건축 | 호남본부/건설처 | (주)지엘환경산업(09.07.13)
209 | 6월 | 6월 | 문화재 | 중앙선 오빈역 건립부지 문화유적 지표조사 용역 | 수의계약 | 5 | 5 | 단차 | 수탁공사 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)중원문화재연구원(09.07.01)
210 | 6월 | 6월 | 감리 | 경원선 월계~녹천간 철도이설 공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 2150 | 200 | 장기계속 | 수탁 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | (주)평화엔지니어링 ㈜도화종합기술공사(09.07.29)
211 | 6월 | 6월 | 일반 | 철도보호지구 홍보 영상물 제작용역 | 제한경쟁 | 2500 | 2500 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설운영본부 시설관리처 | ㈜아이피지박스 (09.06.29)
212 | 6월 | 6월 | 설계 | 경전선 삼랑진~진주간 통신유도대책 추가 설계용역 | 제한경쟁 | 178 | 178 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대영유비텍 주식회사(09.07.29)
4월 | 3월 | 7월 | 설계 | 호남선 연산~논산간 청동지하차도 실시설계 용역 | 제한경쟁 (PQ) | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소('09.9.2)
197 | 5월 | 7월 | 용역 | 부산역 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 제한경쟁 (PQ) | 750 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대아티아이주식회사('09.9.11) | 9월
198 | 5월 | 7월 | 감리 | 영동선 동백산~도계간 철도이설 건설공사 궤도전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 966 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜신승엔지니어링,㈜삼안('09.10.13) | 10월
220 | 7월 | 7월 | 일반 | 철도기관 공동사옥 시설관리용역 | 제한경쟁(실적) | 9579 | 702 | 장기계속 | 관리비 | 기타 | 총무팀 | (주)에스디케이 삼흥기업(09.07.27)
221 | 7월 | 7월 | 일반 | 궤도자재(노수가동분기기) 제조 원가계산 용역 | 제한경쟁 | 3 | 3 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 기술본부 일반광역처 | (사)동양경제정보연구소(09.07.07)
222 | 7월 | 7월 | 일반 | 철도유휴부지 개발 사업타당성조사 용역 | 제한경쟁(실적) | 110 | 110 | 단차 | 관리비 | 기타 | 시설운영본부 | (주)다산컨설턴트(09.07.27)
223 | 7월 | 7월 | 연구 | 철도건설산업의 온실가스 감축규제 대응방안 연구 | 제한경쟁(협상) | 196 | 196 | 장기계속 | 관리비 | 기타 | KR연구원 | 한국철도기술연구원 주식회사 에코시안 ('09.8.17)
226 | 7월 | 7월 | 연구 | 철도건설선 고속화에 따른 단계별 신호시스템 구축방안 | 제한경쟁(협상) | 700 | 700 | 장기계속 | 관리비 | 기타 | KR연구원 | 한국철도기술연구원 (주)에이알텍 ('09.8.14)
235 | 7월 | 7월 | 설계 | 전라선 신리 ～ 순천간 통신유도대책 추가 설계용역 | 제한경쟁 | 196 | 196 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대영유비텍 주식회사(09.07.29)
추가 | 추가 | 7월 | 일반 | 한국철도시설공단 사이버 교육시스템 구축용역 | 협상 | 227 | 227 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/인력운영처 | (주)엔다인 아이엔씨 (주) 메디오피아테크(09.07.09)
추가 | 추가 | 7월 | 일반 | 성남~여주 복선전철건설사업 제5공구노반건설공사 무연분묘 이장용역 | 수의 | 7 | 7 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부 | (주)건국공영(09.07.14)
추가 | 추가 | 7월 | 일반 | 경부고속철도 신경주역사 진입도로 문화유적 발굴조사 | 수의 | 148 | 148 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 영남본부 | (재)신라문화유산조사단(09.07.15)
추가 | 추가 | 7월 | 일반 | 콘크리트 궤도(ALT-1)안전성 검토 용역 | 수의 | 45 | 45 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 건설본부/일반철도처 | 한국철도기술연구원(09.07.23)
추가 | 추가 | 7월 | 일반 | 신규철도건설사업 추진을 위한 사전조사 용역 | 제한경쟁 | 122 | 122 | 단차 |  | 기타 | 사업전략 | 서울대학교 산학협력단(09.07.27)
추가 | 추가 | 7월 | 설계 | 경춘선 복선전철 금곡~춘천간 배전선로 추가 실시설계 | 일 | 88 | 88 | 단차 | 일반철도 | 전기 | 전기사업단 | (주)기술사사무소고려기술단(09.07.29)
227 | 7월 | 9월 | 폐기물 | 경부고속철도 제6-4A,B공구 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 857 | 266 | 계속비 | 고속철도 | 토목 | 충청본부/건설처 | 삼환환경㈜('09.9.10) | 9월
229 | 7월 | 7월 | 감리 | 경춘선 복선전철 춘천역사외 7동 신축공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1293 | 500 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 | ㈜혜원까지,㈜유일엔지니어링,㈜한국종합건축사사무소('09.9.21) | 9월
232 | 7월 | 9월 | 폐기물 | 경부고속철도 울산~부산간(궤도5공구)궤도부설기타공사 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 541 | 51 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 영남본부 /고속철도처 | 대길환경산업주식회사('09.9.10) | 9월
139 | 5월 | 8월 | 연구 | 최고운행속도 350Km/h 고속전차선로 설계기술개발 | 일반경쟁 | 2300 | 600 | 계속비 | 고속철도 | 전차선 | KR연구원(신기술개발처) | 한국철도기술연구원 (주)디투엔지니어링 동산엔지니어링㈜ ('09.8.7)
149 | 5월 | 8월 | 연구 | 최고운행속도 350Km/h 열차제어 속도향상방안 및 열차제어시스템 국산화개발 | 일반경쟁 | 1700 | 412 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | KR연구원(신기술개발처) | 한국철도기술연구원 (주)경인기술 엘에스산전㈜ ('09.8.13)
214 | 6월 | 8월 | 감리 | 노량진역 환승통로 건설 토목공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 | 937 | 250 | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 수도권본부/시설관리1팀 | ㈜케이알티씨('09.10.28) | 10월
234 | 7월 | 8월 | 감리 | 경부고속철도 부산진~부산간 전차선로 신설 기타공사 책임감리용역 | 제한경쟁 (적격) | 1664 |  | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)디투엔지니어링('09.8.17)
추가 | 추가 | 8월 | 일반용역 | 전산장비 이전 및 기반시설 구축용역 | 제한경쟁 | 491 | 491 | 단차 | 관리비 | 기타 | 정보관리처 | (주)케이티네트웍스('09.8.4)
추가 | 추가 | 8월 | 일반용역 | 틸팅열차 기술개발 연구사업 3차년도 근로자 지원용역 | 수의 | 49 | 49 | 단차 | 일반철도 | 기타 | KR연구원/전기연구팀 | (주)휴먼앤휴('09.8.5)
추가 | 추가 | 8월 | 일반용역 | 의정부~소요산 복선전철사업 사후평가 용역 | 수의 | 74 | 74 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실 사업전략처 | (주)미래교통('09.8.5)
추가 | 추가 | 8월 | 설계 | 부산신항배후철도건설 장유, 녹산보조구분소 신축 보완설계 | 수의 | 48 | 48 | 단차 | 일반철도 | 건축 | 일반건축기술 | (주)한국종합건축사사무소('09.8.6)
추가 | 추가 | 8월 | 기타 | 경부고속철도 대전도심 2차 문화유적 발굴조사 | 수의 | 33 | 33 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부 건설지원처 | (재)가경고고학연구소('09.8.12)
추가 | 추가 | 8월 | 기타 | 수원~천안 2복선전철사업 사후평가용역 | 수의 | 74 | 74 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 기획조정실 사업전략처 | 서울시립대학교 산학협력단('09.8.13)
추가 | 추가 | 8월 | 설계 | 분당선 경원대외 3개역사 승강설비설치 실시설계용역 | 제한경쟁 (PQ) | 487 | 487 | 단차 | 일반철도 | 설계 | 수도권본부 시설관리처 | (주)동명기술공단종합건축사사무소('09.8.17)
추가 | 추가 | 8월 | 문화재 | 동해선 포항~삼척 제1공구 대련리 문화유적 발굴(시굴) 조사용역 | 수의 | 68 | 68 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 동해서PM | 재단법인성림문화재연구원('09.8.18)
추가 | 추가 | 8월 | 기타 | 호남고속철도 광주송정~목포(임성리)구간 노선 선정 타당성 조사 | 제한경쟁 (일반) | 293 | 293 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 기술본부 호남고속철도처 | 대진대학교 산학협력단('09.8.19)
추가 | 추가 | 8월 | 기타 | 본사문서고 및 경주기록관 이전용역 | 제한경쟁 (일반) | 185 | 185 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부 총무처 | 일사천리시스템주식회사('09.8.21)
추가 | 추가 | 8월 | 연구 | 경춘선 고속화에 따른 노반/궤도 안전성 검토 연구용역 | 수의 | 168 | 168 | 단차 | 관리비 | 기타 | 일반철도처 토목궤도팀 | 한국철도기술연구원('09.8.27)
추가 | 추가 | 8월 | 연구 | 2009년 윤리/CS 사이버 교육 용역 | 제한 | 19 | 19 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실 전략경영처 | (주)현대경제연구원('09.8.28)
추가 | 추가 | 8월 | 기타 | 수인선복선전철화사업 제4공구 노반건설공사 무연분묘 이장용역 | 수의 | 1.7 | 2 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부건설처 | (주)건국공영('09.9.3)
추가 | 8월 | 10월 | 감리 | 호남고속철도 노반 4-1, 4-2공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 9994 | 9994 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단 고속철도건설처 | ㈜수성엔지니어링 동부엔지니어링㈜ ㈜삼보기술단('09.10.08) | 10월
추가 | 8월 | 10월 | 감리 | 호남고속철도 노반 4-3, 4-4, 5-1공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 11950 | 11950 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단 고속철도건설처 | ㈜동명기술공단종합건축사사무소 ㈜건화 ㈜선구엔지니어링('09.10.08) | 10월
추가 | 8월 | 10월 | 감리 | 호남고속철도 노반 3-3, 3-4공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 11500 | 11500 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단 고속철도건설처 | ㈜평화엔지니어링 ㈜도화종합기술공사 ㈜청석엔지니어링('09.10.08) | 10월
추가 | 8월 | 10월 | 감리 | 호남고속철도 노반1-1공구 검측+자문감리 및 1-2,1-3공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 12639 | 12639 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단 고속철도건설처 | ㈜유신코퍼레이션 벽산엔지니어링㈜ ㈜일신하이텍('09.10.08) | 10월
추가 | 8월 | 10월 | 감리 | 호남고속철도 노반 1-4, 2-1공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 7846.3 | 7846.3 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단 고속철도건설처 | ㈜대한콘설탄트 ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 ㈜대우엔지니어링('09.10.08) | 10월
추가 | 8월 | 10월 | 감리 | 호남고속철도 노반 5-2, 5-3공구 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 10570 | 10570 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단 고속철도건설처 | ㈜신성엔지니어링 ㈜한국건설관리공사 ㈜동일기술공사('09.10.08) | 10월
추가 | 추가 | 8월 | 기타 | 통합 성과평가 및 관리체계 고도화 용역 | 협상 | 179 | 179 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실 전략경영처 | (주)한국능률협회컨설팅('09.10.12) | 10월
추가 | 추가 | 8월 | 감리 | 영동선 동백산~도계간 철도이설 궤도부설공사 전면책임감리용역(제1차) | 제한경쟁 (PQ) | 778.5 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부 일반철도처 | ㈜신승엔지니어링 ㈜삼안('09.10.13) | 10월
추가 | 8월 | 10월 | 기타 | 호남고속철도(청원~공주)건설사업 사후환경영향조사 | 제한경쟁 (PQ) | 1509.27 | 1509.27 | 계속비 | 고속철도 | 환경 | 충청본부 건설처 | ㈜유신코퍼레이션('09.10.15) | 10월
213 | 6월 | 9월 | 일반 | 경춘선 폐선부지 최적활용을 위한 사업기본 구상 및 타당성조사 용역 | 제한경쟁(실적) | 80 | 80 | 단차 | 관리비 | 기타 | 자산개발처/자산개발팀 | ㈜동해종합기술공사('09.10.05) | 10월
239 | 8월 | 9월 | 설계 | 포항~삼척 철도건설 근덕, 삼척역사 기본설계 | 수의계약 | 150 | 50 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
추가 | 추가 | 9월 | 일반 | E-감사시스템 구축 용역 | 협상에의한계약 | 122 | 122 | 단차 | 관리비 | 기타 | 감사실/청렴기획감사 | 주식회사미래기술('09.9.8) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 기타 | 울산~포항 복선전철사업 환경영향조사용역 | 제한경쟁 (PQ) | 2872 | 113 | 장기계속 | 일반철도 | 환경 | 동해중부PM | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소('09.9.8) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 설계 | 일산선 원흥(가칭)역 신설 노반 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1388 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 일반철도1 | (주)케이알티씨, 벽산엔지니어㈜ ('09.15) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 기타 | 경춘선 금곡-춘천간 전철전원설비 신설공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 41 | 41 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 강원본부 | (합자)대선환경[100]('09.9.16) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 기타 | 과천선 인덕원 동주빌라 2개동 철거 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 38 | 38 | 단차 | 관리비 | 기타 | 재산운영2 | (주)오성개발[100] ('09.9.16) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 기타 | 철도용 가스절연배전반 원가계산계산 용역 | 제한경쟁(실적) | 4 | 4 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전철전력처 | (재)동양경제연구원[100] ('09.9.17) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 기타 | 동해남부선(부산~울산)복선전철 제9공구(2구간) 문화유적 발굴(시굴)조사 용 역 | 수의 | 24 | 24 | 장기계속 |  |  | 영남본부 건설처 | (재단)동아세아문화재연구원('09.9.21) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 기타 | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 전철전력설비 실시설계 도면작성 용역 | 제한경쟁(실적) | 14 | 14 | 단차 | 기타사업 | 전력 | 전기사업단 전철전력처 | (주)창명엔지니어링('09.9.28) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 설계 | 경부선 증약터널내 소화수조설치 기타 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 31 | 31 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설사업처 | 신덕엔지니어링('09.9.30) | 9월
추가 | 추가 | 9월 | 기타 | 국도4호선 수박교 철거 및 기타공사 건설폐기물처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 13 | 13 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 시설사업처 | ㈜건흥환경('09.10.06) | 10월
추가 | 추가 | 9월 | 감리 | 노량진역 환승통로 건설 토목공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 1018 | 1018 | 계속비 | 일반철도 | 노반 | 수도권본부 시설운영사업단 | (주)케이알티씨('09.10.28) | 10월
추가 | 추가 | 9월 | 일반 | PQ 및 적격심사 전산화 구축 용역(재공고) | 협상에의한계약 | 561 | 200 | 장기계속 | 관리비 | 기타` | 관리본부 정보관리처 | 주식회사 비즈머스,㈜인터웹('09.10.29) | 10월
추가 | 추가 | 9월 | 설계 | 호남선 김제~신태인간 금구천교량(상,하)개량 전기분야 실시설계 | 제한경쟁(실적) | 712 | 712 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 호남본부 시설사업처 | ㈜배산엔지니어링,㈜한터기술('09.10.27) | 10월
추가 | 추가 | 9월 | 감리 | 호남고속철도 노반 2-2, 2-3, 2-4공구 전면책임감리용역(재공고) | 제한경쟁 (PQ) | 17226 | 23900 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단/고속철도건설처 | 계약진행중
추가 | 추가 | 9월 | 설계 | 호남고속철도 오송~공주 송변전설비 실시설계용역 | 제한경쟁 (PQ)최저가 | 2106 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
추가 | 추가 | 9월 | 설계 | 호남고속철도 공주~익산 송변전설비 실시설계용역 | 제한경쟁 (PQ)최저가 | 1395 | 80 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
추가 | 추가 | 9월 | 설계 | 호남고속철도 익산~광주 송변전설비 실시설계용역 | 제한경쟁 (PQ)최저가 | 2092 | 120 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
240 | 9월 | 10월 | 기타 | 경부고속철도 울산역사 광장 추가부지 문화유적 발굴조사 | 수의계약 | 400 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 경부고속철도 대구도심 변경구간내 1차(원내) 문화유적 발굴조사 | 수의 | 40 | 40 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부 건설지원처 | 재)경상북도문화재연구원('09.10.08) | 10월
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 울산-포항 복선전철 문화재 제6공구 소현리 가 구역 시굴조사 용역 | 수의 | 35.5 | 35.5 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 건설처 | (재)영남문화재연구원('09.10.08) | 10월
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 울산-포항 복선전철 문화재 제7공구 인동리 가 구역 시굴조사 용역 | 수의 | 70.603 | 70.603 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 건설처 | 재단법인 한빛문화재연구원('09.10.19) | 10월
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 경부고속철도 대전도심 3차 문화유적 발굴조사 | 수의 | 60.5 | 60.5 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 건설본부 건설지원처 | (재)가경고고학연구소('09.10.22) | 10월
추가 | 추가 | 10월 | 설계 | 과천선 및 일산선 터널내 연결송수관설치 기타 실시설계용역 | 일반경쟁 | 92.59 | 92.59 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 수도권본부 시설운영사업단 | 주식회사한석소방이엔씨('09.10.30) | 10월
추가 | 추가 | 10월 | 설계 | 포항~삼척 철도건설 삼척역사, 근덕신호장 신축 기본설계 | 수의 | 161.095 | 161.095 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 일반건축기술 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 설계 | 경인선 중동-송내(하좌)외 6개소 방음벽 설치공사 실시설계 | 일반경쟁 | 79.408 | 79.408 | 딘차 | 일반철도 | 토목 | 시설관리1 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 설계 | 경부선 삼성-남성현간 성현터널(하)외 5개소 방재설비설치 실시설계 | 일반경쟁 | 94.98 | 94.98 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설관리 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 인천 공항철도 활성화 연구용역 | 제한경쟁(실적) | 600 | 600 | 장기 | 관리비 | 기타 | 사업전략 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 설계 | 호남선 서대전~가수원간 8K905부근외 4개소 방음벽 설치공사 실시설계 용역 | 일반경쟁 | 83.179 | 83.179 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설관리 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 경부고속철도 제6-3공구 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 924.961 | 924.961 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 사업전략 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 경부고속철도 울산역사 광장 추가부지 내 1차 문화유적 발굴조사 | 수의 | 37.9775 | 37.9775 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 용지 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 승강설비 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 58.0711 | 58.0711 | 계속비 | 일반철도 | 기타 | 시설관리 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 경전선 및 부산신항배후철도 진영역사 외 10개건물 및 녹산검수시설 신축공사 건설폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 180 | 80 | 장기 | 일반철도 | 기타 | 경부고속PM | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 경부선 신도림~구로역간 방음벽 설치공사 폐기물 처리용역 | 제한경쟁 (지역) | 9.657 | 9.657 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 문화재 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 경부고속철도 대구도심 변경구간내 2차(사수동) 문화유적 발굴조사 | 수의 | 88.935 | 88.935 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 경전선PM | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 설계 | 경부선 사상-부산진간 439k290부근외 2개소 방음벽설치 실시설계 | 일반경쟁 | 54.373 | 54.373 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 시설관리1 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 감리 | 호남선 연산~논산간 덕지1지하차도 설치공사 외 1개소 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 857.4 | 857.4 | 장기 | 기타사업 | 토목 | 문화재 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 한국철도시설공단 제2차 기술연구개발 기본계획수립 연구용역 | 협상 | 60 | 60 | 계속비 | 관리비 | 기타 | 송변전 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 영주댐 수몰지구 철도이설 기술조사 | 제한경쟁 (PQ) | 857 | 65 | 장기 | 수탁사업 | 토목 | 송변전 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 감리 | 일산선 마두외 2개역사 승강설비 설치공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 706.3 | 200 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 개발기획 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 감리 | 경부고속철도 2단계 대구도심통과구간 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 5436.879 | 5436.879 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 중앙선PM | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 감리 | 경부고속철도 2단계 대전도심통과구간 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 4307.2 | 4307.2 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 정책개발 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 호남고속철도(정읍-광주)건설사업 사후환경조사 | 제한경쟁 (PQ) | 2559.705 | 2559.705 | 계속비 | 고속철도 | 환경 | 시설관리2 | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 호남고속철도(논산-김제)건설사업 사후환경조사 | 제한경쟁 (PQ) | 2415.736 | 2415.736 | 계속비 | 고속철도 | 환경 | 궤도1TF | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 호남고속철도 제3-2공구 건설폐기물 처리용역 | 일반경쟁 | 1047.574 | 1047.574 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 궤도1TF | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 기타 | 일산선 원흥(가칭)역 신설 교통영향분석ㆍ개선대책수립 | 일반경쟁 | 71.29 | 10 | 장기 | 수탁사업비 | 환경 | 호남고속PM | 계약진행중
추가 | 추가 | 10월 | 설계 | 중앙선 양평외 3개소 원격감시제어장치 S/W개수 용역 | 일반경쟁 | 38.544 | 38.544 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 호남고속PM | 계약진행중
156 | 3월 | 10월 | 기타 | 중앙선 덕소~아신간 용지 및 시설물 배치측량 용역(총체, 제1차) | 제한경쟁 | 929 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 강원본부/중앙선PM팀 | 계약진행중
218 | 6월 | 10월 | 감리 | 호남선 부황-논산간 덕지지하도 설치공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 857 | 65 | 계속 | 일반철도 | 토목 | 시설관리처/횡단방음시설팀 | 계약진행중
용역 | 10월 | 10월 | 용역 | 중앙선 양평외 3개소 원격감시제어장치 S/W개수 용역(제천~도담 고명외 1개소포함) | 수의계약 | 38 | 38 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 10/29 기발주
추가 | 추가 | 5월 | 감리 | 장항선 신성-광천간 신곡지하도설치공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 198 | 198 | 계속 | 일반철도 | 토목 | 시설본부/시설관리처 | 2회 유찰('09.8)되어 "덕지1지하차도 설치공사 감리용역"에 포함하여 발주 중('09.10.6 계약요청)
145 | 3월 | 12월 | 감리 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설공사 전면책임감리용역 | 제한경쟁 (PQ) | 6000 | 600 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 신성장사업단/자기부상철도처
추가 | 추가 | 10월 | 교통 | 익산~대야 복선전철 교통영향평가 | 일반경쟁 | 200 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/기술계획처
추가 | 추가 | 12월 | 일반용역 | KR 브랜드 및 슬로건 개발 | 2단계경쟁등의입찰 | 150 | 150 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
217 | 6월 | 10월 | 용역 | 중앙선 서원주∼남원주간 노반 보완 설계 | 일반경쟁 | 500 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 기술본부/일반광역기술처
236 | 8월 | 12월 | 감리 | 경부선 남성현-청도간 중천구교외 1개소 교량 개량공사 감리용역 | 일반경쟁 | 870 | 250 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설관리팀
241 | 9월 | 11월 | 폐기물 | 북창원~마산간 궤도부설 폐기물처리비 | 일반경쟁 | 1800 | 154 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 영남지역본부/재산관리2팀
196 | 9월 | 11월 | 폐기물 | 한림정~북창원간 궤도부설 폐기물처리비 | 일반경쟁 | 1800 | 154 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 영남지역본부/재산관리2팀
용역 | 10월 | 11월 | 설계 | 전라선 익산-여수간 고속화 기본 및 순천-여수간 고속화 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1020 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
용역 | 10월 | 11월 | 설계 | 전라선 익산-순천간 고속화 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1419 | 198 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
용역 | 10월 | 11월 | 설계 | 경전선 삼랑진-진주간 고속화 기본 및 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 1273 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
8 | 11월 | 11월 | 일반 | 기록관리용역 | 제한경쟁 | 800 | 820 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/총무처
9 | 11월 | 11월 | 폐기물 | 방음벽 설치공사 건설폐기물처리용역 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀
10 | 11월 | 11월 | 감리 | 수원~인천 복선전철 남동, 승기, 송도, 연수역사 신축공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1430 | 10 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
11 | 11월 | 11월 | 감리 | 수원~인천 복선전철 달월, 논현, 월곶, 소래, 논현택지역사 신축공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1680 | 10 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
12 | 11월 | 11월 | 감리 | 수원~인천 복선전철 오이도~송도간 궤도공사 전면책임감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1330 | 10 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/광역철도처
14 | 11월 | 11월 | 감리 | 오빈역사 신축공사 책임감리용역 | 일반경쟁 | 180 | 50 | 장기 | 수탁 | 건축 | 건설본부/일반철도처
용역 | 12월 | 12월 | 설계 | 호남고속철도 전차선로 제1공구 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2800 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
용역 | 12월 | 12월 | 설계 | 호남고속철도 전차선로 제2공구 실시설계 | 제한경쟁 (PQ) | 2800 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
19 | 12월 | 12월 | 일반 | 기지내 경비(청소)용역 | 수의계약 | 150 | 150 | 단차 | 관리비 | 기타 | 중앙기술단/사업지원팀
20 | 12월 | 12월 | 일반 | 오송기지 신호설비 운영 및 보수용역 | 일반경쟁 | 155 | 155 | 단차 | 고속철도 | 신호 | 중앙기술단/공사차량팀
21 | 12월 | 12월 | 일반 | 폐기물처리 용역 | 수의계약 | 8 | 8 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀
|  |  |  | 302 |  | 413820.2276 | 180644.4376 | 0 | 0

## 구매
2009년도 신규물품(사업용) 발주계획('09.11.23일자)
(단위 : 백만원)
일련 번호 | 발주 시기 | 발주시기 변경 | 단위사업명 | 품 명 | 입찰방법 | 물품규모 | 2009년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 발주현황
1 | 1월 | 1월 | 경부고속철도 2단계 레일(UIC60)구매 | 고속레일 구매 | 수의계약 | 18500 | 11000 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 현대제철㈜ 2009-04-14
2 | 1월 | 1월 | 일반및광역철도 레일구매 | 일반및광역철도 레일구매 | 수의계약 | 34000 | 34000 | 단차 | 일반및 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 현대제철㈜ 2009-03-17
3 | 1월 | 1월 | 일반및광역철도 분기기(50Kg)구매 | 일반및광역철도 분기기(50Kg)구매 | 일반경쟁 | 12000 | 12000 | 단차 | 일반및 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 삼표이엔씨㈜ 2009-04-08
4 | 1월 | 1월 | 일반및광역철도 분기기(60Kg)구매 | 일반및광역철도분기기(60Kg)구매 | 수의계약 | 11000 | 11000 | 단차 | 일반및 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 삼표이엔씨㈜ 2009-02-26
5 | 1월 | 1월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 철도도로 CIQ 큐비클형가스절연개폐장치 (C-GIS)구매 | 제한경쟁 | 1160 | 1160.237 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스산전㈜ 2009-02-17
6 | 1월 | 1월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 철도도로 CIQ 배전반 구매 | 제한경쟁 | 253 | 252.824 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜베스텍 2009-01-29
7 | 1월 | 1월 | 부산~울산복선전철 순천~여수 복선전철 | 순천~여수구간 및 부산~울산구간 기장역 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 3080 | 2190 | 장기 | 일반및 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)혁신전공사 2009-02-18
8 | 1월 | 1월 | 금곡~춘천 복선전철 | 금곡~춘천간 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 3209 | 1948 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 엘에스산전㈜ 2009-02-20
9 | 1월 | 1월 | 금곡~춘천 복선전철 | 금곡~춘천간 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 1738 | 1243 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-16
10 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 4213 | 3970 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)혁신전공사 2009-02-17
11 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 덕소~원주복선전철 | 순천~여수구간 및 중앙선 용문~서원주구간 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 1312 | 569 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
12 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 등 5개사업 | 순천~여수 등 5개사업 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 1352 | 1047 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-02-23
13 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수 선로전환기(MJ-81형) 구매 | 제한경쟁 | 742 | 730 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 삼성에스디에스㈜ 2009-02-27
14 | 1월 | 1월 | 순천~여수 복선전철 등 4개사업 | 순천~여수구간 등 4개사업 선로전환기(NS-AM형) 구매 | 제한경쟁 | 1684 | 1165 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
15 | 1월 | 1월 | 장항선개량 | 신창~대야 궤도회로기능감시장치 구매 | 일반경쟁 | 1653 | 1653 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜바이네트 2009-03-11
16 | 1월 | 1월 | 덕소~원주복선전철 | 중앙선 용문~서원주간 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 1196 | 490 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2009-02-20
17 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 3574 | 2007 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-18
18 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 1647 | 1647 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2009-02-18
19 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 자동폐색제어장치 구매 | 일반경쟁 | 975 | 975 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-02-17
20 | 1월 | 1월 | 삼랑진~진주복선전철 | 삼랑진~마산간 선로전환기(MJ-81형) 구매 | 제한경쟁 | 1319 | 1267 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 삼성에스디에스㈜ 2009-02-27
21 | 1월 | 1월 | 용산~문산복선전철 | 수색～문산간 궤도회로기능감시장치 구매 | 일반경쟁 | 1733 | 1733 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)혁신전공사 2009-02-18
22 | 1월 | 1월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계구간 역무용통신설비 구매 | 협상에의한계약 | 51294 | 16000 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜엘지씨엔에스 2009-06-05
23 | 2월 | 2월 | 전산물품 구매 | 컴퓨터 | 2단계 경쟁입찰 | 210 | 210 | 단차 |  |  | 관리본부/정보관리처 | 한국휴렛펙커드㈜ 2009-03-20
24 | 2월 | 2월 | 고속철도 2단계 | 디젤기관차 연료(경유) 구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀 | 삼한물산㈜ 2009-02-12
25 | 2월 | 2월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 7976 | 5100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-23
26 | 2월 | 2월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 1688 | 1200 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스산전㈜ 2009-04-09
27 | 2월 | 2월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 565 | 116.142 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜비츠로시스 2009-03-30
28 | 2월 | 2월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 256 | 91.75 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (유)동인텍크 2009-03-30
29 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 단권변압기(5000KV) 구매 | 제한경쟁 | 389 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 동아전기 2009-05-11
30 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 636 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
31 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 337 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종전기공업㈜ 2009-04-07
32 | 2월 | 2월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 98 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜일산전기 2009-03-31
33 | 2월 | 2월 | 전라선 복선 전철화 | 전라선,동순천~광양 및 순천~여수간 통신제어장치(CU) 구매(구매조건부 신제품) | 수의계약 | 598 | 424 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에테크 2009-03-17
34 | 2월 | 2월 | 전라선 복선전철 | 전라선 신리~임실간 배전반 구매(중소기업제품) | 제한경쟁 | 1030 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 화승전기 2009-03-17
35 | 3월 | 3월 | 경춘선 전라선 순천~여수 경전선 삼랑진~진주 망우-금곡 복선전철 | 금곡~춘천간 청동연선 구매(BZ 65㎟/BZ 12㎟) 순천~여수간 청동연선구매(CCS 65㎟/BZ 12㎟) 삼랑진~진주간 청동연선구매 (BZ 12㎟) 망우~금곡간 청동연선 구매(BZ 65㎟/BZ 12㎟) | 제한경쟁 | 4327 | 4327 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기 2009-02-27
36 | 3월 | 3월 | 중앙선 덕소~원주 영동선 철도이설 중앙선 제천~도담 | 덕소~원주간 카드뮴 동연선구매(CDCU 80㎟/CDCU 70㎟/CDCU 10㎟) 영동선철도이설 카드뮴동연선 구매 (CdCu 70㎟/CdCu 10㎟) 제천~도담간 카드뮴동연선구매(CDCU 70㎟/CDCU 10㎟) | 제한경쟁 | 2033 | 2033 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기 2009-03-17
37 | 3월 | 3월 | 경춘선 중앙선 덕소~원주 영동선 철도이설 전라선 순천~여수 중앙선 제천~도담 경전선 삼랑진~진주 망우-금곡 복선전철 | 금곡~춘천간 트롤리선 구매(CU 110㎟) 덕소~원주간 트롤리선 구매(CU 110㎟/CU 170㎟) 영동선철도이설 트롤리선 구매(CU 110㎟) 순천~여수간 트롤리선 구매(CU 110㎟) 제천~도담간 트롤리선 구매(CU 110㎟) 삼랑진~진주간 트롤리선 구매(CU 110㎟) 망우~금곡간 트롤리선 구매(CU 110㎟) | 제한경쟁 | 8884 | 8884 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 넥상스코리아㈜ 2009-02-27
38 | 3월 | 2월 | 경전선 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 강심동연선구매 (CCS 65㎟) | 제한경쟁 | 1531 | 1531 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대보시엔엠 2009-03-02
39 | 2월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 535 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜비츠로시스 2009-04-08
40 | 2월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 329 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 디투엔지니어링 2009-04-13
41 | 2월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 덕양SS 154kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 4010 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대한전선 2009-04-22
42 | 3월 | 3월 | 경부선 | 경부선 당정역외 3개역사 배전반(중소기업제품) 구매 | 제한경쟁 | 680 | 350 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신정보개발 2009-04-24
43 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 1분기 용접설비 유지보수품 | 일반경쟁 | 15 | 15 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | SEM유로드라이브 코리아㈜2009-03-18
44 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 스태핑모터외 19점 구매 | 일반경쟁 | 15 | 15 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 진영기업 2009-03-18
45 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 가스절연개폐장치(GIS) 구매 | 제한경쟁 | 14672 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기 2009-04-21
46 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1358 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 한국전기공업협동조합 2009-05-13
47 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 154KV케이블 구매 | 제한경쟁 | 23900 | 19564.746 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기 2009-04-21
48 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 1446 | 1000 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종전기공업(주) 2009-04-08
49 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 동대구~울산간 저압배전반구매(중소기업 제품)) | 제한경쟁 | 1263 | 1003 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 서한전기공업(주) 2009-03-26
50 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 울산~부산간 저압배전반구매(중소기업 제품) | 제한경쟁 | 1023 | 430 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜케이디파워 2009-03-30
51 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도 동대구~부산간 통신제어장치(CU) 구매(구매조건부 신제품) | 수의계약 | 1104 | 167.019 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에테크 2009-03-17
52 | 3월 | 3월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1246 | 452.76 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 한국전기공업협동조합 2009-05-12
53 | 3월 | 3월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1720 | 437.046 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
54 | 3월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수간 및 동순천~광양간 22.9kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 3833 | 3429 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 힌국전선공업 2009-03-26
55 | 3월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선, 동순천~광양 및 순천~여수간 큐비클형가스절연개폐기(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3547 | 2466 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜효성 2009-04-01
56 | 3월 | 3월 | 동순천~광양 | 순천~여수 및 동순천~광양간 배전반(신기술신제품) 구매 | 제한경쟁 | 1102 | 602 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜서전기전 2009-04-01
57 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 급전용변압기 구매 | 제한경쟁 | 24900 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 현대중공업㈜ 2009-04-02
58 | 3월 | 3월 | 전라선 순천~여수 | 전라선 순천~여수간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1984 | 500 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
59 | 3월 | 3월 | 경부선 | 경부선 당정역외 3개역사 통신제어장치(구매조건부신제품) 구매 | 수의계약 | 232 | 82 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에이테크 2009-04-28
60 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡 복선전철 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 3193 | 319.32 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 이엔테크놀로지㈜ 2009-04-14
61 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡 복선전철 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 320 | 31.98 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 한양전기공업㈜ 2009-04-17
62 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡 복선전철 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 203 | 20.33 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜테크윈시스템 2009-04-08
63 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 548 | 54.8 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
64 | 3월 | 3월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 33 | 3.34 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대승기전㈜ 2009-04-02
65 | 3월 | 3월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 출입시설 공용야드 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 650 | 650 | 단차 | 일반 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 인켈전기통신㈜ 2009-04-22
66 | 3월 | 3월 | 동해선 철도도로 CIQ | 동해선 출입시설 공용야드 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 일반 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 태양전기통신㈜ 2009-04-20
67 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 7역 여객안내설비 구매 | 일반경쟁 | 2140 | 2140 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 마이크로닉시스템㈜ 2009-04-22
68 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 7개소 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 1342 | 1342 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 첨단정보통신 2009-04-22
69 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 4역 방송설비(NEP신제품) 구매 | 일반경쟁 | 471 | 471 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 일신전자통신㈜ 2009-04-21
70 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 4개역 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 3636 | 3636 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 한국스마트카드㈜ 2009-04-14
71 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 신원역외 4개역 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 1053 | 1053 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 국제시스템산업㈜ 2009-04-14
72 | 3월 | 3월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3225 | 3224.826 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜효성 2009-04-01
73 | 3월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 원격제어설비(SCADA) 구매 | 제한경쟁 | 15000 | 5000 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스산전㈜ 2009-06-26
74 | 3월 | 1월 | 중앙선 덕소~원주 | 덕소~원주간(원덕~지평간) 배전반(신기술신제품) 구매 | 제한경쟁 | 493 | 493 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일성이엔지㈜ 2009-02-24
75 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수(안전밸브외 12점구매) | 일반경쟁 | 35 | 70 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-02-19
76 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수(진동축베어링구매) | 일반경쟁 | 35 | 70 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-02-20
77 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수(탈선복구기 구매설치) | 수의계약 | 35 | 70 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 경기공업사 2009-03-13
78 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수(중량보관랙외 8종 구입) | 일반경쟁 | 35 | 70 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-01-14
79 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수(분기기다짐기 모니터링 시스템 구매) | 일반경쟁 | 35 | 70 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | KR트레이닝 2009-04-09
80 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수(장비정비용 오일(엔진오일 등 8종)구매) | 일반경쟁 | 35 | 70 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 시온상사 2009-04-23
81 | 4월 | 3월 | 장항선개량 경춘선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수(장비유지보수품(진동축베어링)구입) | 일반경쟁 | 40 | 80 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-04-16
82 | 4월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 대구~울산간 큐비클형가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 2350 | 1400 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일성이엔지㈜ 2009-03-26
83 | 4월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속철도2단계 울산~부산간 큐비클형가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3095 | 600 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜광명전기 2009-03-30
84 | 4월 | 3월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 전철용 저압배전반/UPS/축전지반 구매 | 제한경쟁 | 693 | 400 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 탑인더스트리 2009-04-13
85 | 4월 | 3월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 2592 | 500 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드㈜ 2009-03-24
86 | 4월 | 3월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 22.9kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 1907 | 1400 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대일전기㈜ 2009-04-03
87 | 3월 | 4월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수-용문간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 1222 | 394.238 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨앤에이테크 2009-06-09
88 | 3월 | 4월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 원격진단장치구매 | 제한경쟁 | 289 | 28.86 | 장기계속 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜태광이엔시 2009-06-04
89 | 3월 | 4월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 6680 | 5000 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜태광이엔시 2009-06-04
90 | 3월 | 4월 | 망우-금곡 복선전철 | 망우-금곡간 복선전철 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 60 | 5.5 | 단차 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (유)대경산전 2009-05-19
91 | 3월 | 4월 | 철도교통관제 시설 설치 | 철도교통예비관제실 열차무선설비 구매설치 | 제한경쟁 | 1029 | 1029 | 단차 | 기타사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 한국전기통신㈜ 2009-06-04
92 | 3월 | 5월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도2단계 보안용카메라 구매 | 일반경쟁 | 1401 | 306 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 한일통신㈜ 2009-05-18
93 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 망우-금곡 복선전철 | 망우~금곡구간 및 영동선 철도이설 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 2460 | 1157 | 장기 | 일반및 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜금호전력 2009-05-06
94 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 | 영동선 철도이설 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 1995 | 753 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜혁신전공사 2009-04-27
95 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 | 영동선 철도이설 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 183 | 61 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-04-28
96 | 2월 | 4월 | 영동선철도이설 | 영동선 철도이설 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 97 | 28 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-04-27
97 | 2월 | 4월 | 순천~여수 복선전철 | 전라선 순천~여수간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 1250 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 한빛EDS㈜ 2009-06-10
98 | 2월 | 4월 | 중앙선 국수-용문 | 중앙선 국수~용문간 전철용소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 474 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (유)대경산전 2009-05-19
99 | 2월 | 4월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 384 | 200 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 유호전기공업㈜ 2009-06-04
100 | 2월 | 4월 | 중앙선 제천~도담 | 중앙선 제천~도담간 전철용소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 743 | 150 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (유)대경산전 2009-05-19
101 | 4월 | 5월 | 고속철도 2단계 | 경부고속2단계 대구~부산간 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 876 | 40 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드 2009-03-24
102 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철 고장점표정반구매 | 제한경쟁 | 1600 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜테크윈시스템 2009-04-13
103 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 2863 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드 2009-03-24
104 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철(남원SS구간) 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 2296 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드 2009-03-24
105 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철(순천SS구간) 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 1963 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드 2009-03-24
106 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 1151 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드 2009-03-24
107 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선 복선전철(남원SS구간) 154kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 500 | 500 | 단차 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기㈜ 2009-04-17
108 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 주변압기 구매 | 제한경쟁 | 3465 | 346.5 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜효성 2009-05-15
109 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 마석SS구간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 13919 | 1391.819 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스산전㈜ 2009-04-08
110 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 남춘천SS구간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 11420 | 1141.97 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 현대중공업㈜ 2009-05-12
111 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1322 | 132.215 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스산전㈜ 2009-04-08
112 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 154kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 2394 | 239.4 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대한전선㈜ 2009-04-24
113 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 경춘선 금곡~춘천간 22.9kV케이블 구매 | 제한경쟁 | 2168 | 450 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 한국전선공업협동조합 2009-04-08
114 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 고장점표정장치 구매 | 제한경쟁 | 1023 | 102.2922 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 하나솔루션㈜ 2009-04-09
115 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 원격진단장치구매 | 제한경쟁 | 1339 | 133.8862 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 피앤씨테크㈜ 2009-06-05
116 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 전철제어반 구매 | 제한경쟁 | 2963 | 296 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엔텍월드 2009-03-24
117 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 283 | 28.2789 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜명전 2009-05-12
118 | 4월 | 4월 | 경춘선 | 금곡-춘천간 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 1169 | 116.9015 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (유)대경산전 2009-05-19
119 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 가스절연개폐장치 구매 | 제한경쟁 | 19516 | 3280 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 현대중공업㈜ 2009-04-13
120 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진 SSP 증설 가스절연개폐장치 구매 | 수의계약 | 979 | 390 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스전선 2009-05-22
121 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 급전용변압기 구매 | 제한경쟁 | 2576 | 600 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 현대중공업㈜ 2009-04-13
122 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 단권변압기 구매 | 제한경쟁 | 1924 | 350 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 한국전기공업㈜ 2009-05-13
123 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 154kV 송전케이블 구매 | 제한경쟁 | 6028 | 1000 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 엘에스전선 2009-04-24
124 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 고장점표정반 구매 | 제한경쟁 | 617 | 117 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 피앤씨테크 2009-04-16
125 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 원격진단장치 구매 | 제한경쟁 | 1925 | 300 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜태광이엔시 2009-06-05
126 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 전철용 소규모제어장치 구매 | 제한경쟁 | 472 | 100 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜테크윈시스템 2009-05-19
127 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 전철용 저압배전반 구매 | 제한경쟁 | 150 | 43 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 우형 2009-04-13
128 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 큐비클형가스절연개폐장치(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3365 | 2300 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기 2009-04-13
129 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 통신용제어장치(CU)구매(구매조건부 신제품) | 수의계약 | 430 | 200 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에이테크 2009-04-24
130 | 4월 | 4월 | 경전선 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산간 배전반 구매(신기술신제품) | 제한경쟁 | 832 | 500 | 장기계속 | 일반 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세화이엘씨 2009-04-16
131 | 4월 | 4월 | 삼랑진~진주복선전철 | 경전선 삼랑진-진주,부산신항배후철도 CTC설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 6378 | 1426 | 장기 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜대우엔지니어링 2009-05-21
132 | 4월 | 4월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 무절연AF궤도회로장치 구매(대전,대구,부산) | 제한경쟁 | 1986 | 512 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2009-05-28
133 | 4월 | 4월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 LED형 신호기구 구매(대전,대구,부산) | 제한경쟁 | 962 | 246 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대성전기 2009-05-20
134 | 4월 | 4월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 자동폐색장치 구매(대전,대구,부산) | 일반경쟁 | 1214 | 481 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-05-20
135 | 4월 | 4월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도2단계구간 오송역외 3역 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 507 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜시티엠 2009-05-19
136 | 4월 | 4월 | 경부선 당정역사신설 | 당정역 열차행선안내장치 구매 | 일반경쟁 | 119 | 119 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 서울디스플레이㈜ 2009-05-08
137 | 4월 | 4월 | 경부선 당정역사신설 | 당정역 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 94 | 94 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 태승전기통신㈜ 2009-05-08]
138 | 4월 | 4월 | 경부선 당정역사신설 | 당정역 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 59 | 59 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 아이에스㈜ 2009-05-11
139 | 4월 | 4월 | 경부선 당정역사신설 | 당정역 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 530 | 530 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜유니맥시스템 2009-05-11
140 | 4월 | 4월 | 경부선 당정역사신설 | 당정역 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 155 | 155 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜한국스마트카드 2009-05-15
141 | 4월 | 4월 | 덕소~원주 복선전철 | 경춘선 망우~춘천간, 중앙선 6개역사 승강장확인용 무선영상전송시스템 구매/설치 | 기술/가격분리입찰 | 3649 | 785 | 장기 | 일반/ 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜비츠로시스 2009-06-22
142 | 4월 | 4월 | 제천~도담 복선전철 | 중앙선 제천~도담간 삼곡역외 7개소 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 260 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 엔에스시스템㈜ 2009-04-22
143 | 4월 | 4월 | 제천~도담 복선전철 | 중앙선 제천~도담간 삼곡역외 1역 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 60 | 20 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜벽우 2009-04-21
144 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선복선전철 곡성역외 2역 여객자동안내장치 구매 | 일반경쟁 | 9942 | 8000 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜제일시스템 2009-05-29
145 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선복선전철 신리~순천간 영상감시장치 구매 | 일반경쟁 | 3601 | 3000 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜인터엠 2009-06-17
146 | 4월 | 4월 | 전라선 복선전철 | 전라선복선전철 곡선역외 2개역 방송설비 구매 | 수의계약 | 360 | 352 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜파워테크놀로지 2009-05-29
147 | 4월 | 신규 | 궤도검사장비구매 | 궤도시설 안전진단측정장비(5종)구매 | 제한경쟁 | 67 | 67 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/궤도기술팀 | ㈜코세코 2009-04-13
148 | 4월 | 5월 | 병점차량기지역사신설 | 경부선 병점차량기지역 열차행선안내장치 구매 | 일반경쟁 | 119 | 119 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜동우시스네트 2009-06-04
149 | 4월 | 5월 | 병점차량기지역사신설 | 경부선 병점차량기지역 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 125 | 125 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 뉴코리아전자통신㈜ 2009-06-04
150 | 4월 | 5월 | 병점차량기지역사신설 | 경부선 병점차량기지역 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 59 | 59 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 첨단정보통신 2009-03-30
151 | 4월 | 5월 | 병점차량기지역사신설 | 경부선 병점차량기지역 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 530 | 530 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대우정보시스템㈜ 2009-06-23
152 | 4월 | 5월 | 병점차량기지역사신설 | 경부선 병점차량기지역 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 155 | 155 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜한국스마트카드 2009-06-23
153 | 4월 | 5월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 선로전환기 구매(대전도심) | 제한경쟁 | 1937 | 330 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 삼표이앤씨㈜ 2009-06-24
154 | 4월 | 5월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 선로전환기 구매(대구도심) | 제한경쟁 | 3461 | 989 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 삼표이앤씨㈜ 2009-06-24
155 | 4월 | 5월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 선로전환기 구매(부산) | 제한경쟁 | 361 | 172 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜삼삼 2009-06-23
156 | 4월 | 5월 | 경부고속철도(2단계) | 경부고속철도 2단계 전자연동장치 구매(대전,대구,오송,부산) | 제한경쟁 | 5949 | 2497 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜대우엔지니어링 2009-11-17
157 | 5월 | 5월 | 순천~여수철도개량 | 전라선 여천역외 8개소 영상감시설비 구매 | 일반경쟁 | 2578 | 1805 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 반도정보통신㈜ 2009-06-22
158 | 5월 | 5월 | 순천~여수철도개량 | 전라선 여천역외 2개소 방송설비 구매 | 일반경쟁 | 267 | 187 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세오 2009-06-22
159 | 5월 | 5월 | 순천~여수철도개량 | 전라선 여천역외 1역 여객자동안내장치 구매 | 일반경쟁 | 1429 | 1008 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 삼형전자㈜ 2009-06-22
160 | 5월 | 5월 | 고속철도 2단계 | 디젤기관차 연료(경유)구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀 | 화신상사 2009-07-22
161 | 6월 | 5월 | 망우~금곡복선전철 경춘선복선전철 | 망우~금곡구간 및 경춘선 무절연가청주파수(AF)궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 2142 | 585 | 장기 | 광역및 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2009-06-15
162 | 6월 | 5월 | 망우~금곡복선전철 부산신항배후철도 | 망우~금곡구간 및 부산신항배후철도 자동폐색장치 구매 | 일반경쟁 | 1339 | 306 | 장기 | 광역철도 및 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜금호전력 2009-06-11
163 | 6월 | 5월 | 망우~금곡복선전철 외 2개사업 | 망우~금곡구간 외 2개사업 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 1439 | 327 | 장기 | 광역,일반 철도및 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜세화 2009-06-16
164 | 6월 | 5월 | 망우~금곡복선전철 외 2개사업 | 망우~금곡구간 외 2개사업 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 1008 | 683 | 장기 | 광역,일반 철도및 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-06-17
165 | 6월 | 5월 | 고속철도 2단계 | 2분기 용접설비 유지보수품(전극판외7종구매) | 일반경쟁 | 6 | 6 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 아광엔지니어링 2009-05-15
166 | 6월 | 6월 | 고속철도 2단계 | 2분기 용접설비 유지보수품(단면청소용브러쉬외2종구매) | 수의계약 | 6 | 6 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | ㈜삼성정밀 2009-06-15
167 | 6월 | 5월 | 고속철도 2단계 | 2분기 용접설비 유지보수품(자갈정리기(BR0101호)엔진(도이치엔진)수리 | 수의계약 | 6 | 6 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | ㈜신양티엔지 2009-05-22
168 | 6월 | 5월 | 고속철도 2단계 | 2분기 용접설비 유지보수품(송풍기외47종 구매) | 일반경쟁 | 6 | 6 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 대양이엔티㈜ 2009-05-22
169 | 6월 | 5월 | 고속철도 2단계 | 2분기 용접설비 유지보수품(인버터외 23종 구매) | 일반경쟁 | 6 | 6 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | ㈜케이블컴퍼니 2009-05-25
170 | 6월 | 6월 | 신청사이전사업 | 정보통신 및 보안시스템 구매설치 | 제한경쟁 | 650 | 650 | 단차 | 청사관리 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | ㈜엔에스에이 2009-06-02
171 | 6월 | 6월 | 신청사이전사업 | 신청사 통신장비용 UPS(3KVA)구매설치 | 제한경쟁 | 76 | 76 | 단차 | 청사관리 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | 국제통신공업㈜ 2009-06-23
172 | 6월 | 6월 | 신청사이전사업 | 신청사 전산실 UPS(UPS축전지감시시스템 포함)구매설치 | 제한경쟁 | 300 | 300 | 단차 | 청사관리 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | 태진테크㈜ 2009-06-29
173 | 6월 | 5월 | 부산신항배후철도 | 부산신항배후철도 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 568 | 516 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2009-06-17
174 | 6월 | 5월 | 부산신항배후철도 | 부산신항배후철도 무절연AF궤도회로장치 구매 | 제한경쟁 | 2245 | 1585 | 장기 | 수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 엘에스산전㈜ 2009-07-08
175 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_합판등99점) | 일반경쟁 | 60 | 37 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 상민종합상사 2009-05-27
176 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_철재류17종) | 일반경쟁 | 60 | 37 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-05-27
177 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_탬핑타인6종) | 일반경쟁 | 60 | 37 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 선도기술㈜ 2009-05-27
178 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_샤프트등8종제작품) | 일반경쟁 | 60 | 37 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-05-27
179 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_에어드라이1종) | 일반경쟁 | 60 | 37 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-05-27
180 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_브레이크라이닝2종) | 일반경쟁 | 60 | 37 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 대영기계공업사 2009-06-16
181 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_PMM0001오일쿨러) | 일반경쟁 | 60 | 37 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 상민종합상사 2009-06-16
182 | 7월 | 6월 | 용산-문산복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수구매(장비유지보수품_궤도장비엔진MTT0101긴급수리) | 일반경쟁 | 80 | 41 | 단차 | 광역철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | ㈜신양티엔지 2009-06-24
183 | 7월 | 6월 | 고속철도 2단계 | 경부고속 2단계 지장물이설 트롤리선 구매(CU 150㎟-이형) | 제한경쟁 | 4200 | 4200 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | LS산전㈜ 2009-06-09
184 | 8월 | 8월 | 고속철도 2단계 | 공사차량(기관차 및 화차)유지보수품_소형운반기계(자동스티커)구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀 | 동국상사 2009-08-13
185 | 8월 |  | 청량리~덕소 복선전철 | 청량리역외 2역 역무자동화설비 구매(망우,신상봉) | 제한경쟁 | 2778 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 국제시스템산업㈜ 2009-10-27
186 | 8월 |  | 청량리~덕소 복선전철 | 청량리역외 2역 교통카드시스템장비 구매(망우,신상봉) | 수의계약 | 310 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜한국스마트카드
187 | 8월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 | 경전선 및 부산신항배후철도 영상감시장치 구매 | 제한경쟁 | 6083 | 1400 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 마이크로닉시스템㈜ 2009-08-27
188 | 9월 | 9월 | 고속철도 2단계 | 3분기 용접설비 유지보수품_레일천공기외 41종 구매 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 진영기업 2009-09-02
189 | 9월 | 9월 | 전라선복선전철 | 궤도/전차선장비 유지보수_궤도장비용(도이치 엔진)2대 구매 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 우영산업 2009-09-08
190 | 9월 | 신규 | 전라선복선전철 | 장비유지보수품(엔진오일 및 작동유) | 일반경쟁 | 7 | 7 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 푸른유통 2009-07-15
191 | 9월 | 신규 | 전라선복선전철 | RPM 콘크리트롤러 등 21종 구매 | 일반경쟁 | 59 | 59 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | KR트레이닝 2009-08-31
192 | 9월 | 신규 | 전라선복선전철 | 멀티플릴레이 밸브 리페어킷 등 68종 구매 | 일반경쟁 | 89 | 89 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-09-31
193 | 9월 | 신규 | 전라선복선전철 | 볼트 등 4종 구매 | 일반경쟁 | 12 | 12 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 아광엔지니어링 2009-08-27
194 | 9월 | 신규 | 전라선복선전철 | 유압전동펌프 등 41종 구매 | 일반경쟁 | 12 | 12 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | 동국상사 2009-08-27
195 | 9월 | 신규 | 전라선복선전철 | 브레이크 제동실린더 구매 | 일반경쟁 | 13 | 13 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 중앙기술단/장비팀 | KR트레이닝 2009-09-15
196 | 9월 | 신규 | 망우~금곡 복선전철 경춘선복선전철 | 노스가동분기기(60Kg) 2종 연간단가 계약 | 수의계약 | 4948 | 4948 | 단차 | 광역철도 일반철도 | 궤도 | 일반광역기술처 | 삼표이앤씨㈜ 2009-10-01
197 | 10월 |  | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 | 특고압케이블 (154kV XLPE 800㎟*1C) | 제한경쟁 | 5880 | 1000 | 장기 | 수탁공사 | 전력 | 충청지역본부/일반철도PM팀 | 계약진행중
198 | 10월 | 8월 | 고속철도 2단계 | 4분기 용접설비 유지보수품_종합검측차 검측시스템 업그레드 | 수의계약 | 30 | 30 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/궤도시설팀 | ㈜유니텍코퍼레이션 2009-08-18
199 | 10월 | 통합(2->1) | 경춘선 복선전철 | 경춘선 갈매~춘천간 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 9228 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대우정보시스템㈜ 2009-11-03
200 | 10월 | 통합(2->1) | 경춘선 복선전철 | 경춘선 갈매~춘천간 교통카드시스템장비 구매 | 수의계약 | 1320 | 10 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜한국스마트카드 2009-11-03
201 | 10월 | 신규 | 전산장비취득 | 위협관리시스템 및 지역본부 네트워크 장비 구매설치 | 제한경쟁 | 395 | 395 | 단차 | 관리본부 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | 케이엘정보통신㈜ 2009-10-21
202 | 10월 | 신규 | 전산장비취득 | 노후 전산인프라 교체 및 최적화를 위한 장비 구매설치 | 제한경쟁 | 480 | 480 | 단차 | 관리본부 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | ㈜이노싸인네트웍스 2009-11-11
203 | 10월 | 신규 | 전라선복선전철 | 전라선 신리~순천구간 저압배전반 구매 | 일반경쟁 | 500 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
204 | 10월 | 신규 | 덕소~원주복선전철 | 덕소~용문간 궤도회로기능감시장치 구매 | 제한경쟁 | 1341 | 400 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
205 | 10월 | 신규 | 경부고속철도2단계 | 자갈궤도용 노스가동 고속분기기(UIC60) 구매 | 수의계약 | 4779 | 3415 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 고속철도사업단 | 삼표이앤씨㈜ 2009-11-09
206 | 10월 | 신규 | 홍보 | 2010년도 홍보용 달력제작구매 | 제한경쟁 | 53 | 53 | 단차 | 홍보 | 홍보 | 홍보실 | 전광인쇄정보㈜ 2009-11-09
207 | 10월 | 신규 |  | 차상자 결합도 시험기 긴급구매 |  | 20 | 20 | 단차 |  |  | 중앙기술단/공사차량팀 | ㈜삼성육운 2009-11-04
208 | 11월 |  | 고속철도 2단계 | 공사차량(기관차 및 화차) 유지보수품_에어건외9점 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀 | 샬롬엔지니어링㈜ 2009-11-06
209 | 11월 | 신규 |  | 장비유지보수품(엔진오일 등 2종) |  | 11 | 11 | 단차 |  |  | 중앙기술단/공사차량팀 | ㈜화신상사 2009-11-11
210 | 11월 | 신규 |  | 장비유지보수품(브레이크라이닝2종)구매 |  | 14 | 14 | 단차 |  |  | 중앙기술단/공사차량팀 | 대명기계공업사 2009-11-13
211 | 11월 | 신규 |  | 장비유지보수품(탬핑타인5종)구매 |  | 49 | 49 | 단차 |  |  | 중앙기술단/공사차량팀 | 선도기술(주) 2009-11-13
212 | 11월 | 신규 |  | 장비유지보수품(종균제동111종)구매 |  | 23 | 23 | 단차 |  |  | 중앙기술단/공사차량팀 | 상민종합상사 2009-11-13
213 | 11월 | 신규 |  | 장비유지보수품(엔진부품10종)구매 |  | 35 | 35 | 단차 |  |  | 중앙기술단/공사차량팀 | 종합상사 2009-11-13
214 | 11월 | 신규 | 제천~도담 복선전철 | 제천~도담구간 복선전철 자동폐색제어장치 제조구매 | 제한경쟁 | 327 | 327 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜에스알 2009-11-17
208건 | [5 empty] | 530751 | 257800.9808