## 공사
2012년도 공사계약 발주계획서
※ 공단사정에 따라 발주일정, 발주금액, 사업규모 등이 변경될 수 있습니다. | [11 empty] | (단위 : 백만원)
번호 | 발주시기 | 1사 1공구 | 공 사 건 명 | 주요공사 개요 | 공사지역 | 공사금액 | 2012년도 예산 | 입찰방법 | 예산구분 | 사업구분 | 공종 | 발주부서 | WP코드 | 비고 | 발주본부 | 주요사업 | 분기별 | 계약방법 | 변경사유 | 발주월 | 변경월
1 | 02월 |  | 경부고속철도 대구~부산구간방음시설 설치공사 | 방음벽설치 : 7㎞177 | 경상남 ․ 북도 및 울산 ․ 부산광역시 | 6267 | 6267 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 영남본부 건설처 | 102311CE6 |  | 영남본부 | 기타 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
2 | 02월 |  | 경춘선 묵현역사 신축공사 | 연면적 960㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 | 8800 | 5000 | 적격심사 | 장기 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 108331C05 |  | 건설본부 | 기타 | 1분기 | 일반경쟁 |  | 발주완료
4 | 02월 |  | 신탄리~철원 철도복원 궤도공사 | 자갈궤도 11.2km | 신탄리~철원 | 3371 | 3371 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
3 | 03월 |  | 경춘선 별내외 1역 전력설비 신설공사 | 별내역, 묵현역 | 별내역, 묵현역 | 2024 | 400 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
5 | 03월 |  | KRTCS 성능평가를 위한 대불선 시험선 신호설비 신설기타공사 | 총연장 11.25Km 공사기간(착공일로부터 10개월) | 전남 무안군 대불선 일로~대불간 | 2402 | 2402 | 적격심사 | 단년도 | 수탁사업 | 신호 | 녹색철도연구원 기술연구소 | 184615H04C |  | 녹색철도연구원 | 기타 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
14 | 03월 | 2 | 원주~강릉 철도건설 제10공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 9.40Km 공사기간(착공일로부터 45개월) | 평창군, 강릉시 | 274200 | 24000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 원주~강릉 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
15 | 03월 | 2 | 원주~강릉 철도건설 제6공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 8.80Km 공사기간(착공일로부터 35개월) | 평창군 | 264000 | 30000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 원주~강릉 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
16 | 03월 | 2 | 원주~강릉 철도건설 제7공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 9.42Km 공사기간(착공일로부터 38개월) | 평창군 | 199000 | 30000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 원주~강릉 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
17 | 03월 | 2 | 원주~강릉 철도건설 제8공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 7.48Km 공사기간(착공일로부터 35개월) | 평창군 | 288600 | 30000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 원주~강릉 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
18 | 03월 | 2 | 원주~강릉 철도건설 제9공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 12.70Km 공사기간(착공일로부터 49개월) | 평창군 | 364400 | 30000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 원주~강릉 | 1분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
6 | 04월 | 111 | 호남고속철도 제1공구(오송~익산간) 궤도부설 기타공사 | 콘크리트궤도 145,617km 자갈궤도 8.807km | 오송~익산 | 159300 | 100 | 최저가 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 102321C21 |  | 기술본부 | 호남고속 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
7 | 04월 | 111 | 호남고속철도 제2공구(익산~광주송정간) 궤도부설 기타공사 | 콘크리트궤도 193.161km 자갈궤도 17.167km | 익산~광주 | 213936 | 24000 | 최저가 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
11 | 04월 |  | 매탄역사 신축공사 | 매탄: 지하역3층 연면적 10,500㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 수원시 권선구 권선동 | 18000 | 800 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 145331C07 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
12 | 04월 |  | 수원지하역사 신축공사 | 수원지하: 지하4층 연면적 14,409㎡ 매교: 지하3층 연면적 10,500㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 수원시 권선구 매산로 1가 | 21722 | 800 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 143331C05 | 총사업비 사전 협의 완료에 따라 공사 조기 발주 | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
23 | 04월 | 105 | 경원선 신탄리-철원간 통신설비 신설공사 | 통신설비 1식 | 신탄리~철원 | 1179 | 1179 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
25 | 04월 | 105 | 경춘선 별내외 1역 통신설비 신설공사 | 통신설비 1식 | 별내역 및 묵현역사 | 1900 | 1200 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
26 | 04월 | 105 | 부산임항철도 남컨테이너 통신설비 신설공사 | 통신설비 1식 | 부산임항철도 남컨테이너 | 1033 | 1033 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
150 | 04월 |  | 시청역사 신축공사 | 시청: 지하역2층 연면적 10,200㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월 | 수원시 팔단구 인계동 | 17000 | 700 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 145331C08 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
151 | 04월 |  | 매교역사 신축공사 | 매교: 지하3층 연면적 10,500㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 수원시 팔달구 매교동 | 16000 | 600 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 145331C09 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
152 | 04월 |  | 침수정거장(오류동역 외 2개역) 우수관거정비공사 | ○우수관 신설 : U형 측구 L=1.5km, 원형관 L=0.5km | 경인선 오류동역, 경부선 영등포역 및 금천구청역 일원. | 3860 |  | 적격심사 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 수도권 | 155853RE9C1 | 신규생성 | 수도권본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
31 | 05월 |  | 경부선 경산-삼성간 346km520~346km686(하,좌)외 1개소 옹벽 하상보강기타공사 | 하상보강 166m, 낙석방지시설 보강 110m 등 | 경부선 경산-삼성간 346km520 동해선 부조-효자 138km090 | 798 | 810 | 적격심사 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 155853RE0C1 |  | 영남본부 | 기타 | 2분기 | 지역제한 |  | 발주완료
149 | 05월 | 3 | 수도권고속철도 제5공구 노반신설 기타공사 | 총연장 2.6Km, 동탄정거장 1식(동탄역사 제외) | 경기도 화성시 동탄면 | 360000 | 8000 | 최저가 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | * 수도권고속철도 제5공구 노반공사는 현재 기재부 총사업비를 추진 중으로 협의결과에 따라 공사규모, 예산 및 발주시기 변경예정 | 건설본부 | 수도권고속 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
29 | 05월 | 113 | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설공사 | 송전선로 4.5㎞, 변전설비 5개소 | 오송~공주 | 8300 | 800 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 161412C01 |  | 기술본부 | 호남고속 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
27 | 05월 | 113 | 호남고속철도 감곡~광주간 전철전원설비 신설공사 | 송전선로 1.0㎞, 변전설비 8개소 | 감곡~광주 | 6000 | 800 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 161412C03 |  | 기술본부 | 호남고속 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
28 | 05월 | 113 | 호남고속철도 공주~감곡간 전철전원설비 신설공사 | 송전선로 0.6㎞, 변전설비 9개소 | 공주~감곡 | 5200 | 400 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 161412C02 |  | 기술본부 | 호남고속 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
9 | 05월 |  | 경원선 신탄리~철원간 전력설비 신설공사 | 신탄리~철원간 16.2km 전력설비 | 신탄리~철원 | 492 | 450 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
8 | 05월 |  | 가야선 범일-사상간 0km810 부근외 1개소 방음벽 설치공사 | 방음벽 설치 1식 | 경부선 범일-사상간 0km810부근외 1개소 | 1015 | 1015 | 적격심사 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 미정 | 민원에 의한 발주 변경으로 경부선 지천~대구간 317km.410부근외 1개소에 포함하여 시행 예정 | 영남본부 | 기타 | 1분기 | 일반경쟁 |  | 삭제
34 | 05월 | 90 | 경전선 원창~벌교간202km200부근 외 2개소 옹벽설치 기타공사 | 옹벽 L=668m | 전남 순천시 별량면 등 | 1097 | 1097 | 적격심사 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 호남/시설관리 | 미생성 |  | 호남본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁(지역) |  | 발주완료
35 | 05월 | 101 | 부산신항 남컨테이너 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 부산 | 1342 | 1342 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
36 | 05월 | 101 | 신탄리~철원간 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 신탄리~철원 | 1700 | 1700 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
46 | 05월 |  | 경부선 지천-대구간 317km360부근외 4개소 방음벽 설치공사 | 방음벽 설치 1식 | 경부선 지천-대구간 317km360부근외 4개소 | 1042 | 985 | 적격심사 | 장기 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 미정 |  | 영남본부 | 기타 | 2분기 | 일반경쟁 |  | 발주완료
50 | 05월 |  | 노안변전소외 9동 신축공사 | 변전소 1동, 구분소 1동, 급전소 3동, 통신실 2동, 배전소 3동 공사기간 20개월 | 전라남도, 광주광역시 | 9700 | 2000 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
51 | 05월 |  | 논산변전소외 9동 신축공사 | 변전소 1동, 구분소 1동, 급전소 3동, 통신실 2동, 배전소 3동 공사기간 20개월 | 충청남도 | 13300 | 3036 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
52 | 05월 |  | 부용변전소외 7동 신축공사 | 변전소 1동, 구분소 1동, 급전소 1동, 통신실 2동, 배전소 3동 공사기간 20개월 | 충청남도 | 10800 | 2720 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
54 | 05월 |  | 익산변전소외 15동 신축공사 | 변전소 2동, 구분소 2동, 급전소 6동, 통신실 6동 공사기간 20개월 | 전라북도 | 23500 | 3000 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
588 | 05월 |  | 경춘선 망우선 시설개량공사 | 경춘선 망우선 시설개량공사 |  | 10038 | 10038 | 적격심사 | 장기계속 | 광역철도 | 노반 | 수도권본부 | [7 empty] | 발주완료
53 | 06월 |  | 영동선 묵호~망상간 방음벽설치공사 | 총연장 200m 공사기간(착공일로부터 4개월) | 강원도 동해시 | 330 | 330 | 적격심사 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리부 | 신규 |  | 강원본부 | 영동선 | 2분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
19 | 09월 | 4 | 군장국가산업단지 인입철도 제1공구 노반건설공사 | 총연장 12.004Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 | 193800 | 5000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 160311C01C |  | 건설본부 | 군장 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
20 | 09월 | 4 | 군장국가산업단지 인입철도 제2공구 노반건설공사 | 총연장 18.214Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 | 182100 | 6000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 160311C02C |  | 건설본부 | 군장 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
22 | 09월 | 4 | 익산~대야 복선전철 제2공구 노반건설공사 | 총연장 8.051Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 익산시,군산시 | 160000 | 4500 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 158311C02C |  | 건설본부 | 익산~대야 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
21 | 09월 | 4 | 익산~대야 복선전철 제1공구 노반건설공사 | 총연장 6.159Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 익산시 | 130300 | 4500 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 158311C01C |  | 건설본부 | 익산~대야 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
41 | 08월 | 106 | 호남고속철도 통신선로 5공구(노령SS~노안SS간) 통신선로 신설공사 | 통신선로 공사 1식 | 노령~노안 | 8000 | 300 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
32 | 07월 |  | 경부선 상동-밀양간 상동 구교 확장공사 | 상동구교 확장 및 구조물 신설 | 상동-밀양간 상동구교 | 5000 | 1000 | 적격심사 | 장기 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 155853RE1C1 |  | 영남본부 | 기타 | 3분기 | 일반경쟁 |  | 발주완료
13 | 10월 |  | 중앙기술단기지내개보수공사 | 시설장비사무소 본관건물 개보수 | 시설장비사무소 (오송기지) | 742 | 742 | 적격심사 | 단년도 | 기타사업 | 건축 | 시설장비사무소 사업지원부 | 청사관리비 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 일반경쟁
37 | 08월 | 106 | 호남고속철도 통신선로 1공구(오송~마임PP간) 통신선로 신설공사 | 통신선로 공사 1식 | 오송~마임 | 8000 | 100 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
38 | 08월 | 106 | 호남고속철도 통신선로 2공구(마임PP~용동IEC간) 통신선로 신설공사 | 통신선로 공사 1식 | 마임~용동 | 8000 | 300 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
39 | 08월 | 106 | 호남고속철도 통신선로 3공구(용동IEC~평화InEC간) 통신선로 신설공사 | 통신선로 공사 1식 | 용동~평화 | 8000 | 700 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
40 | 08월 | 106 | 호남고속철도 통신선로 4공구(평화InEC~노령SS간) 통신선로 신설공사 | 통신선로 공사 1식 | 평화~노령 | 8000 | 700 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
42 | 08월 | 114 | 호남고속철도 공주~익산간 전차선로 신설공사 | 공주~익산간 전차선로 45.7km | 공주~익산 | 27500 | 400 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁(PQ) |  | 발주완료
43 | 08월 | 114 | 호남고속철도 오송~공주간 전차선로 신설공사 | 오송~공주간 전차선로 43.8km | 오송~공주 | 25600 | 400 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁(PQ) |  | 발주완료
44 | 08월 | 114 | 호남고속철도 익산~정읍간 전차선로 신설공사 | 익산~정읍간 전차선로 42.2km | 익산~정읍 | 25800 | 400 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁(PQ) |  | 발주완료
45 | 08월 | 114 | 호남고속철도 정읍~광주간 전차선로 신설공사 | 정읍~광주간 전차선로 50.5km | 정읍~광주 | 26900 | 400 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁(PQ) |  | 발주완료
47 | 09월 |  | 송산차량기지 건설공사 | 부지면적 247,500㎡, 인입선3km977 검수설비 1식 | 경기도 화성시 | 348400 | - | 턴키 | 장기 | 고속철도 | 차량기지 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 송산차량기지 등 | 3분기 | 제한경쟁 |  |  | 미정
48 | 10월 |  | 중앙기술단기지내개보수공사 | 교육관 및 생활관 개보수 | 시설장비사무소 (오송기지) | 363 | 363 | 적격심사 | 단년도 | 기타사업 | 건축 | 시설장비사무소 사업지원부 | 214014A07C1 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 일반경쟁
60 | 08월 | 102 | 호남고속철도 공주~익산간 신호설비 신설공사 | 신호설비 1식 | 공주~익산 | 15000 | 440 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
61 | 08월 | 102 | 호남고속철도 오송~공주간 신호설비 신설공사 | 신호설비 1식 | 오송~공주 | 15000 | 440 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
62 | 08월 | 102 | 호남고속철도 익산~정읍간 신호설비 신설공사 | 신호설비 1식 | 익산~정읍 | 15000 | 440 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
63 | 08월 | 102 | 호남고속철도 정읍~광주송정간 신호설비 신설공사 | 신호설비 1식 | 정읍~광주송정 | 15000 | 440 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
64 | 11월 | 112 | 경부고속철도 2단계 대전도심통과구간 궤도2-2공구 궤도부설 기타공사 | 콘크리트궤도 20.7㎞, 자갈궤도 1.0㎞ | 대전 | 24773 | 100 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
65 | 11월 | 112 | 경부고속철도 2단계 대전도심통과구간 궤도3-1공구 궤도부설 기타공사 | 콘크리트궤도 24.2㎞, 자갈궤도 1.3㎞ | 대전 | 23990 | 1000 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
66 | 12월 | 112 | 부산~울산(부전~송정) 궤도공사 | 궤도부설 43.6km | 부전~송정 | 45000 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
67 | 08월 | 115 | 호남고속철도 공주~익산간 전력설비 신설공사 | 공주~익산간 배전선로 45.7km | 공주~익산 | 15162 | 300 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
68 | 08월 | 115 | 호남고속철도 오송~공주간 전력설비 신설공사 | 오송~광주간 배전선로 43.8km | 오송~공주 | 16054 | 300 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
69 | 08월 | 115 | 호남고속철도 익산~정읍간 전력설비 신설공사 | 익산~정읍간 배전선로 42.2km | 익산~정읍 | 12783 | 300 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
70 | 08월 | 115 | 호남고속철도 정읍~광주송정간 전력설비 신설공사 | 정읍~광주간 배전선로 50.5km | 정읍~광주 | 14061 | 300 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
71 | 12월 | 116 | 수도권고속철도 동탄~평택 전철전원설비 신설공사 | 송전선로 5.0km, 변전설비 3개소 신설 | 동탄~평택 | 10267 | 300 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 3분기 | 제한경쟁
72 | 12월 | 116 | 수도권고속철도 수서~동탄 전철전원설비 신설공사 | 송전선로 4.5km, 변전설비 4개소 신설 | 수서~동탄 | 9000 | 500 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 3분기 | 제한경쟁
73 | 12월 | 117 | 수도권고속철도 동탄~평택간 전차선로 신설공사 | 동탄~평택간 전차선로 28.7km | 동탄~평택 | 21800 | 500 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 3분기 | 제한경쟁
74 | 12월 | 117 | 수도권고속철도 수서~동탄간 전차선로 신설공사 | 수서~동탄간 전차선로 32.4km | 수서~동탄 | 22300 | 500 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 3분기 | 제한경쟁
75 | 10월 | 118 | 분당선 방죽~수원간 전철전원 및 전력설비 신설공사 | 영덕SSP, 수원SP, 모란SS 배전선로 5.8Km 매탄외 2개역사 | 방죽~수원 | 13180 | 1000 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
76 | 10월 | 118 | 수인선 수원역사 전력설비 신설공사 | 수원역사 인입 배전설비 | 수원 | 3500 | 200 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수원~인천 | 3분기 | 제한경쟁
77 | 07월 |  | 영동선 봉화~거촌간 사곡구교 확장공사 | B(4.0) X H(4.0) 공사기간(착공일로부터 6개월) | 상북도 봉화군 유천리 일대 | 2344 | 1800 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리부 | 신규 |  | 강원본부 | 영동선 | 3분기 | 일반경쟁 |  | 발주완료
78 | 07월 |  | 영동선 나한정-도계 방음벽설치공사 | 총연장 200m 공사기간(착공일로부터 4개월) | 강원도 삼척시 도계읍 | 330 | 330 | 적격심사 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리처 | 신규 |  | 강원본부 | 영동선 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
79 | 07월 |  | 장항선(쌍용~천안아산)외 3개소 방음벽 설치공사 | 총연장 : 552m 공사기간(착공일로부터 5개월) | 천안~김천, 장항선 | 600 | 600 | 적격심사 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 |  |  | 충청본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
587 | 07월 |  | 인천국제공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사 | 철도신설 7.8km - 정거장 1개소 | 인천광역시 중구 운서동(인천공항내) | 395600 | 50 | 턴키 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 광역민자철도처 | 125 | 대형공사입찰방법 심의(5.3)결과 T/K 공사로 추진 | 건설본부 | 송산차량기지 등 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
593 | 07월 |  | 장력조정장치 및 균압설비 개량공사 (평택SS~대전북 구간) |  |  | 4759 | 3672 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 |  |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
595 | 10월 |  | 선로전환기 철관장치 개량공사 |  |  | 5000 | 700 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 |  |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
596 | 10월 |  | 광명~대구간 궤도회로 및 지장물 검지장치 검지선 개량공사 |  |  | 6000 | 3300 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 |  |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
55 | 09월 |  | 인천공항 청라역사 신축공사 | 연면적 2,100㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 인천광역시 서구 경서동 | 15000 | 2000 | 적격심사 | 장기 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
30 | 12월 |  | 강매역사 신축 | 지상역사 지하2층 연면적 860㎡ 공사기간(착공일로부터 12개월) | 경기도 고양시 덕양구 행신동 | 8000 | 4500 | 적격심사 | 장기 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 208331C01 |  | 건설본부 | 기타 | 2분기 | 일반경쟁
80 | 08월 | 90 | 경전선 순천~원창간 방음벽 설치공사 | 방음벽설치 L=280m | 전남 순천시 | 560 |  | 적격심사 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 호남/시설관리 | 미생성 |  | 호남본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁(지역) |  | 발주완료
81 | 12월 | 107 | 부산-울산복선전철 우선개통구간(안락~기장) 통신설비 신설공사 | 통신설비 1식 | 안락~기장 | 2790 | 500 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
82 | 09월 | 107 | 수인선 수원지하역사 통신설비 신설공사 | 역사 통신설비 | 수원 | 1144 | 144 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
83 | 11월 | 107 | 인천공항철도 청라역 통신설비 신설공사 | 통신설비 1식 | 청라역사 | 1700 | 100 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
84 | 12월 | 107 | 일산선 원흥역 통신설비 신설공사 | 통신설비 1식 | 원흥역사 | 1400 | 100 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 2013년
85 | 09월 | 107 | 호남고속철도 광영상전송설비 1공구(오송역~부용SS) 신설공사 | 선로변 광영상설비 1식 | 오송~부용 | 9043 | 25 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
86 | 09월 | 107 | 호남고속철도 광영상전송설비 2공구(부용SS~용동IEC) 신설공사 | 선로변 광영상설비 1식 | 황등~노안 | 9320 | 25 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
87 | 08월 |  | 공항철도 청라역 노반(궤도)신설공사 | 승강장180m*2개 신설, 연약지반처리 연결통로 85m신설 | 인천 청라지구 일원 | 29700 | 1000 | PQ | 계속비 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 광역민자철도처 | 223111C01C2 |  | 건설본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
49 | 11월 |  | 경의선 강매역 전력설비 신설공사 | 강매역 건축전기 | 강매역 | 1354 | 500 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 3분기 | 제한경쟁
33 | 12월 |  | 수원~인천 복선전철 노반 2공구 신설공사 | 본선 6.4km 복선 노반신설 | 수원시 권선구 고색동 일원 | 182874 | 500 | 최저가 | 계속비 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 광역민자철도처 | 143311C20CZ |  | 건설본부 | 수원~인천 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년말
24 | 12월 | 105 | 경의선 강매역 통신설비 신설공사 | 통신설비 1식 | 강매역사 | 1300 | 200 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
88 | 11월 | 103 | 강매역사 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 강매역 | 600 | 100 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
89 | 09월 | 103 | 경춘선 묵현역사 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 묵현역 | 350 | 100 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 취소
90 | 09월 | 103 | 원흥역사 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 원흥역 | 350 | 100 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 취소
91 | 11월 | 103 | 인천공항철도 청라역 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 청라역 | 4965 | 20 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
92 | 12월 | 108 | 경부고속 2단계 대전역사 증축(2단계) 통신설비 신설공사 | 대전역사 통신공사 1식 | 대전 | 1340 | 20 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
93 | 09월 | 108 | 수도권고속철도 통신선로1공구(수서역~금곡InEC간) 통신선로 신설공사 | 통신선로 신설 | 수서~금곡 | 10000 | 100 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 2013년
94 | 09월 | 108 | 수도권고속철도 통신선로2공구(금곡InEC~천안아산역간) 통신선로 신설공사 | 통신선로 신설 | 금곡~천안 | 10000 | 100 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 2013년
95 | 11월 | 108 | 태백선 제천~입석리간 통신설비 신설 기타공사 | 통신선로 13.9km, 열차무선 1식 송학SSP외 1동 건축통신 1식 | 제천~입석리 | 5160 | 500 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
97 | 10월 |  | 태백선 제천~입석리간 전철전력설비 신설공사 | 배전선로 13.9km 고명SP, 송학SSP 송변전설비 및 건축전기설비 | 제천~입석리 | 2000 | 1000 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁
594 | 09월 |  | 경부고속철도 취약변전설비 개량 봉당PP외 7개소 인출모선 분리용 부하개폐기 |  |  | 1876 | 1500 | 적격심사 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 |  |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
57 | 12월 |  | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 설치공사 | 박스구조물 및 횐단 연결통로 시공 (착공일로부터 18개월) | 충청남도 논산시 | 6000 | 500 | 적격심사 | 장기 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 |  | 신규생성 | 충청본부 | 기타 | 4분기 | 일반경쟁 |  | 취소 | `13년 3월
10 | 10월 |  | 대전역사 증축공사 | 연면적 13,945㎡, 기타시설 1식 공사기간 32개월 | 대전광역시 | 47400 | 5075 | 최저가 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 102331C01 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
98 | 10월 | 3 | 원주~강릉 철도건설 제11공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 17.72Km 공사기간(착공일로부터 30개월) | 강릉시 | 425800 | 1000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 원주~강릉 | 4분기 | 제한경쟁
99 | 10월 | 3 | 원주~강릉 철도건설 제1공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 10.85Km 공사기간(착공일로부터 42개월) | 원주시 | 340900 | 1000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 공사금액미정 | 건설본부 | 원주~강릉 | 4분기 | 제한경쟁
100 | 10월 | 3 | 원주~강릉 철도건설 제2공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 11.57Km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 원주시 | 271200 | 1000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 공사금액미정 | 건설본부 | 원주~강릉 | 4분기 | 제한경쟁
101 | 10월 | 3 | 원주~강릉 철도건설 제3공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 10.98Km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 원주시, 횡성군 | 273800 | 1000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 공사금액미정 | 건설본부 | 원주~강릉 | 4분기 | 제한경쟁
102 | 10월 | 3 | 원주~강릉 철도건설 제4공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 11.60Km 공사기간(착공일로부터 25개월) | 횡성군 | 311900 | 1000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 공사금액미정 | 건설본부 | 원주~강릉 | 4분기 | 제한경쟁
103 | 10월 | 3 | 원주~강릉 철도건설 제5공구 노반 신설 기타공사 | 총연장 9.69Km 공사기간(착공일로부터 28개월) | 횡성군, 평창군 | 247000 | 1000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 공사금액미정 | 건설본부 | 원주~강릉 | 4분기 | 제한경쟁
112 | 10월 | 109 | 경부고속철도 대구 도심통과구간 열차무선시스템 설치공사 | 열차무선 난청해소설비 8.8㎞ | 대구 | 3248 | 10 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
113 | 10월 | 109 | 경부고속철도 대전 도심통과구간 열차무선시스템 설치공사 | 열차무선 난청해소설비 9.7㎞ | 대전 | 3164 | 10 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
114 | 10월 | 109 | 수도권고속철도 수서~평택간 광영상전송설비 신설공사 | 광영상설비 1식 | 수서~평택 | 9010 | 10 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
115 | 10월 | 109 | 호남고속철도 공주역 통신설비 신설공사 | 공주역사 통신설비 1식 | 공주 | 1350 | 50 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
116 | 10월 | 109 | 호남고속철도 광주송정역 통신설비 신설공사 | 광주송정역 통신설비 1식 | 광주 | 1900 | 50 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
117 | 10월 | 109 | 호남고속철도 오송~광주송정간 교환설비 등 기타설비 신설공사 | 교환설비, 전기시계, 관제전화 등 1식 | 오송~광주 | 3510 | 10 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 4분기 | 제한경쟁
118 | 10월 | 109 | 호남고속철도 정읍역 통신설비 신설공사 | 정읍역사 통신설비 1식 | 정읍 | 1570 | 50 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
119 | 11월 | 119 | 공항철도 청라역사 전철전력설비 신설공사 | 청라역 | 청라역 | 3952 | 50 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
120 | 12월 | 119 | 동해남부선 부전~일광간 전력설비 신설공사 | 부전~일광구간 30.4km | 부전~일광 | 14080 | 300 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
121 | 10월 | 119 | 일산선 원흥역 전력설비 신설공사 | 원흥역 건축전기 | 원흥역 | 3500 | 300 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
122 | 10월 |  | 경원선 월계북부 신축공사 | 연면적 1,400㎡ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 서울시 노원구 월계동 | 9000 | 10 | 적격심사 | 장기 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 153331C01 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 일반경쟁
123 | 10월 |  | 공주역사 신축공사 | 역사 8,745㎡, 기타시설 1식 공사기간 24개월 | 충남 공주시 | 33398 | 5 | 최저가 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 161331C01 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
124 | 10월 |  | 광주송정역사 신축공사 | 역사 5,189㎡, 기타시설 1식 공사기간 24개월 | 전남 광주시 | 51210 | 5 | 최저가 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 161331C03 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
125 | 10월 |  | 대구도심 전기신호건물 신축공사 | 병렬급전소 2동, 신호통신실 1동, 배전소 2동 공사기간 18개월 | 대구광역시 | 4800 | 50 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 일반경쟁
126 | 10월 |  | 대전도심 전기신호건물 신축공사 | 병렬급전소 2동, 신호통신실 1동, 배전소 3동 공사기간 18개월 | 대전광역시 | 4500 | 50 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 일반경쟁
127 | 10월 |  | 수원~인천(송도~인천) 궤도공사 | 궤도부설 23.8km | 송도~인천 | 9000 | 0 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
128 | 10월 |  | 오산변전소외 4동 신축공사 | 변전소 1동, 급전소 2동, 신호통신실 2동 공사기간 20개월 | 경기도 | 10400 | 1000 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
129 | 10월 |  | 일산선 원흥역사 신축공사 | 연면적 13,500㎡ 공사기간(착공일로부터 20개월) | 경기도 덕양시 고양구 삼소동 | 20000 | 20 | 적격심사 | 장기 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 197331C01 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
130 | 10월 |  | 정읍역사 신축공사 | 역사 4,253㎡, 기타시설 1식 공사기간 24개월 | 전북 정읍시 | 42354 | 5 | 최저가 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 161331C02 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
131 | 10월 |  | 중원변전소외 5동 신축공사 | 변전소 1동, 급전소 3동, 신호통신실 2동 공사기간 20개월 | 경기도 | 11160 | 1000 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
56 | 12월 |  | 충북선 공전구교 확장공사 | BOX구조물 확장공사 | 충청남도 제천시 | 6000 | 100 | 적격심사 | 장기 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 |  | 102321C21 | 충청본부 | 기타 | 4분기 | 일반경쟁 |  | 취소 | 13년 04월
96 | 11월 |  | 경부선 세천~옥천간 항거리천교 확장사업 건설공사 | 박스구조물 및 횐단 연결통로 시공 (착공일로부터 18개월) | 충청남도 옥천군 이원면 일원 | 4000 | 200 | 적격심사 | 장기 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 |  |  | 충청본부 | 기타 | 4분기 | 일반경쟁
132 | 11월 | 104 | 수도권고속철도 동탄~평택간 신호설비 신설공사 | 신호설비 1식 | 동탄~평택 | 13000 | 500 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
133 | 11월 | 104 | 수도권고속철도 수서~동탄간 신호설비 신설공사 | 신호설비 1식 | 수서~동탄 | 12000 | 500 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
134 | 11월 | 120 | 수도권고속철도 동탄~평택간 전력설비 신설공사 | 동탄~평택간 배전선로 30km | 동탄~평택 | 16055 | 100 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 4분기 | 제한경쟁
135 | 11월 | 120 | 수도권고속철도 수서~동탄간 전력설비 신설공사 | 수서~동탄간 배전선로 30km | 수서~동탄 | 17893 | 100 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 4분기 | 제한경쟁
136 | 11월 |  | 수서역사 신축공사 | 역사 7,940㎡, 기타시설 1식 공사기간 24개월 | 서울시 | 30000 | 5 | PQ | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
137 | 11월 |  | 수인선 송도~인천간 전철전력설비 신설공사 | 전차선로 신설 : 7.64km 수원역 전차선로 신설 : 1.47km 송도~인천간 배전선로 8.4km | 송도~인천 | 18512 | 100 | 적격심사 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수원~인천 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소
104 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제10공구 노반건설공사 | 총연장 10.639Km 공사기간(착공일로부터 56개월) | 화성시 활초동~화성시 문호동 | 287611 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
105 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제1공구 노반건설공사 | 총연장 12.100Km 공사기간(착공일로부터 53개월) | 홍성군 홍성읍~예산군 삽교읍 | 287158 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
106 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제2공구 노반건설공사 | 총연장 8.600Km 공사기간(착공일로부터 59개월) | 예산군 삽교읍~당진군 합덕읍 | 232158 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
107 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제3공구 노반건설공사 | 총연장 7.600Km 공사기간(착공일로부터 51개월) | 당진군 합덕읍~당진군 우강면 | 208003 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
108 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제6공구 노반건설공사 | 총연장 7.600Km 공사기간(착공일로부터 49개월) | 평택시 현덕면~평택시 안중읍 | 196655 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
109 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제7공구 노반건설공사 | 총연장 7.100Km 공사기간(착공일로부터 51개월) | 평택시 안중읍~평택시 청북면 | 214502 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
110 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제8공구 노반건설공사 | 총연장 8.500Km 공사기간(착공일로부터 51개월) | 평택시 청북면~화성시 향남읍 | 172053 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
111 | 12월 | 6 | 서해선(홍성~송산)복선전철 제9공구 노반건설공사 | 총연장 10.500Km 공사기간(착공일로부터 54개월) | 화성시 향남읍~화성시 활초동 | 310601 | 0 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 서해선 | 4분기 | 제한경쟁 |  | 취소 | 13년이후
58 | 12월 | 5 | 울산신항 인입철도 노반건설공사 | 총연장 9.3Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 울산시,울주군 | 128582 | 4000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 울산신항 | 4분기 | 제한경쟁
59 | 12월 | 5 | 포항영일신항만 인입철도 노반건설공사 | 총연장 9.23Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 경상북도 포항시 | 133940 | 10000 | 최저가 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 | 포항영일신항 | 4분기 | 제한경쟁
138 | 12월 | 110 | 경원선 월계~녹천 철도이설 통신설비 신설공사 | 통신선로 1.46km | 월계~녹천 | 2400 | 0 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
139 | 12월 | 110 | 수도권고속철도 수서역사 통신설비 신설공사 | 수서역사 통신설비 | 수서 | 1600 | 0 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
140 | 12월 | 121 | 호남고속철도 공주역외 15개소 전력설비 신설공사 | 공주역 및 기능건물 15동 | 공주역 | 9000 | 200 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 4분기 | 제한경쟁
141 | 12월 | 121 | 호남고속철도 광주송정역외 17개소 전력설비 신설공사 | 광주송정역 및 기능건물 17동 | 광주송정역 | 9000 | 200 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 4분기 | 제한경쟁
142 | 12월 | 121 | 호남고속철도 정읍역외 16개소 전력설비 신설공사 | 정읍역 및 기능건물 16동 | 정읍역 | 9000 | 200 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 호남고속 | 4분기 | 제한경쟁
143 | 12월 | 122 | 경원선 월계~녹천 철도이설 전철전력설비 신설공사 | 전차선로 1.46km 배전선로 1.46km 월계북부역사 건축전기 | 월계~녹천 | 1852 | 0 | 적격심사 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
144 | 12월 | 122 | 수도권고속철도 수서역사 건축전기설비 신설공사 | 건축전기설비 | 수서 | 4500 | 0 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 4분기 | 제한경쟁
145 | 12월 | 122 | 수도권고속철도 중원변전소외 5동 건축전기설비 신설공사 | 건축전기설비 | 중원변전소외 5동 | 3000 | 0 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 수도권고속 | 4분기 | 제한경쟁
146 | 12월 | 122 | 울산~포항 복선전철 수변전설비 신설공사 | 송전선로 3.0km, 변전설비 4개소 | 울산~포항 | 7132 | 0 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
147 | 12월 |  | 부산~울산 복선전철 부전~일광간 전차선로 신설공사 | 전차선로 : 30.4km | 부전~일광 | 25000 | 0 | PQ | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
148 | 12월 |  | 부산~일광간 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 부산~일광 | 12000 | 0 | 적격심사 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 4분기 | 제한경쟁
623 | 08월 |  | 영동선 미로-도경리간외 1개소 피암터널 신설에 따른 지장 전철전력설비 이설공사 | 피암터널구간 지장전철전력설비 이설 | 강원도 삼척, 태백 | 405 | 405 | 적격심사 | 단년도 | 일반철도 | 전력 | 강원본부/ 시설운영처 | 신규생성 |  | 강원본부 | 영동선 | 3분기 | 제한경쟁 (지역) |  | 발주완료
624 | 09월 | 107 | 호남고속철도 광영상전송설비 1공구(용동IEC~정읍역) 신설공사 | 선로변 광영상설비 1식 |  | 10733 | 25 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
625 | 09월 | 107 | 호남고속철도 광영상전송설비 2공구(정읍역~노안SS) 신설공사 | 선로변 광영상설비 1식 |  | 11579 | 25 | 적격심사 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 |  | 발주완료
626 | 09월 |  | 초고속자기부상철도 단거리 시험선 구축 공사 |  | 충북 청원군 | 1872 |  | 적격심사 | 계속비 | 수탁사업 | 노반 | 녹색철도연구원 기술연구소 | 신규생성 |  | 녹색철도연구원 | 기타 | 3분기 | 제한경쟁 (지역) |  | 발주완료

## 용역
2012년도 용역계약 발주계획서
※ 공단사정에 따라 발주일정, 발주금액, 사업규모 등이 변경될 수 있습니다. | [12 empty] | (단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사 1공구 | 용역구분 | 용 역 건 명 | 주요공사 개요 | 계약방법 | 용역금액 | 예산액 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주부서 | WP코드 | 비고 | 발주본부 | 변경사유 | 발주월 | 변경월
153 | 01월 |  | 일반용역 | 2012년도 UIC60 레일운송 부속자재 회송 및 기타용역 | UIC60 60 레일 운송용 부속자재 회송 | 일반경쟁 | 267 | 267 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소 궤도시설부 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
154 | 01월 |  | 기타 | 경부2단계 대구도심통과구간 예비관제 CTC관제설비 S/W개수 | CTC S/W 개수 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1914 | 210 | 장기계속 | 고속철도 | 신호 | 기술본부 신호제어처 | 102433C12 |  | 기술본부 |  | 발주완료
155 | 01월 |  | 기타 | 경부2단계 대전도심통과구간 예비관제 CTC관제설비 S/W개수 | CTC S/W 개수 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1184 | 75 | 장기계속 | 고속철도 | 신호 | 기술본부 신호제어처 | 102433C11 |  | 기술본부 |  | 발주완료
156 | 01월 |  | 설계용역 | 부산~울산 복선전철(5,6,7,8공구) 노반 보완설계 | 복선, L=27.71km | 제한경쟁(PQ) | 2003 | 2003 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 광역민자철도처 | 146112S05C1 |  | 건설본부 |  | 발주완료
159 | 02월 |  | 사후환경 | 대구선 복선전철 사후환경영향조사용역 | L=27.75KM(교량 16개소, 터널 1개소, 정거장 6개소) | 일반경쟁 | 260 | 260 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 건설처 | 193311V01 | 차수 | 영남본부 |  | 발주완료
164 | 02월 |  | 기타 | 전라선 고속화 시설물 검증시험 용역 |  | 제한경쟁 | 304 | 304 | 단차 | 일반철도 | 수송 | 기술본부/ 수송계획처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
171 | 02월 |  | 감리 | 매탄외 1역(시청) 감리 | 역사 3동 | 제한경쟁(PQ) | 3118 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 삭제
175 | 02월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제1-1공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 844 | 506 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY1 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
176 | 02월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제1-2공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 465 | 198 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY2 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
177 | 02월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제2공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 616 | 272 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY3 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
178 | 02월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제3-1공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 407 | 220 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY4 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
179 | 02월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제3-2공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 486 | 230 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY5 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
183 | 02월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제8공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 762 | 89 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CZ2 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
185 | 02월 |  | 설계 | 영동선 나한정-도계 방음벽실시설계 용역 | L=200m, H=3.5m | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
186 | 02월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제11공구 노반실시설계 | L=9.51km | 제한경쟁(PQ) | 1583 | 1583 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 133111DB0C1 | 노반궤도 | 건설본부 |  | 발주완료
187 | 02월 |  | 설계 | 인천공항 청라역사 신축설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 900 | 900 | 단차 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 223113D01 |  | 건설본부 |  | 발주완료
191 | 02월 |  | 일반용역 | 지속가능경영보고서 발간 용역 |  | 일반경쟁 | 81 | 81 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 성과관리처 | 관리비 |  | 기획혁신본부 |  | 발주완료
160 | 03월 | 125 | 설계 | 울산~포항(신경주~포항) 궤도 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1520 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
161 | 03월 | 125 | 설계 | 포항~삼척(포항~영덕)궤도 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 816 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
162 | 03월 |  | 설계 | 신안산선 전철전력설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1774 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
163 | 03월 |  | 감리 | 신탄리~철원 철도복원 궤도공사 검측감리용역 | 궤도공사 | 일반경쟁 (PQ) | 320 | 320 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
166 | 03월 |  | 폐기물 | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 폐기물처리 용역 | 폐기물 처리 | 일반경쟁 | 60 | 40 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부 |  | 발주완료
167 | 03월 |  | 감리 | 경춘선 묵현역사 감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 870 | 500 | 계속비 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
180 | 03월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제6-1공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 420 | 130 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY8 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
181 | 03월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제6-2공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 414 | 183 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY9 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
182 | 03월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제7공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 267 | 115 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CZ1 |  | 수도권본부 |  | 발주완료
193 | 03월 |  | 설계 | 포항~삼척 포항역사 실시설계 | 역사 2동 | 수의계약 | 1247 | 700 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 121113D01 |  | 건설본부 |  | 발주완료
194 | 03월 | 20 | 설계 | 경부선 세천~옥천간 항거리천교 확장사업 기본 및 실시설계 용역 | 박스구조물 등 설계 | 일반경쟁 | 700 | 700 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부 |  | 발주완료
197 | 03월 | 101 | 설계 | 동해선 포항~영덕간 전력설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1067 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
198 | 03월 | 101 | 설계 | 성남~여주 복선전철 전철전력설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 2522 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
201 | 03월 | 116 | 설계 | 서해선 복선전철 통신설비 기본설계 | 통신 기본설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 981 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
203 | 03월 | 116 | 설계 | 중앙선 원주~제천간 통신설비 기본설계 | 통신 기본설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 410 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
204 | 03월 | 118 | 감리 | 경의선 강매역 통신설비 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 280 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 삭제
205 | 03월 | 118 | 감리 | 경춘선 별내외 1개역 통신설비신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 460 | 300 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
206 | 03월 | 119 | 감리 | 경원선 신탄리-철원간 통신설비 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 | 178 | 178 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
207 | 03월 | 119 | 감리 | 부산임항철도 남컨테이너 통신설비 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 | 195 | 195 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
211 | 03월 |  | 감리 | 분당선 기흥~수원간 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 전차선로 11.9Km 배전선로 11.9Km 상갈외 6개역사 | 일반경쟁 (PQ) | 2834 | 1000 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
212 | 03월 |  | 기타 | 신안산선 복선전철 에너지사용계획 용역 |  | 제한경쟁 | 167 | 116 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
213 | 03월 |  | 기타 | 오리~수원 복선전철외 6개사업 철도교통관제센터 SCADA 및 소규모원격감시제어장치 S/W 개수용역(전력) | 삼랑진~진주 | 제한경쟁 | 200 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
214 | 03월 |  | 기타 | 왕십리-선릉 복선전철외 3개 사업 철도교통관제센터 SCADA 및 소규모원격감시제어장치 S/W 개수용역(송변전) | 왕십리~선릉, 동순천~광양, 영동선, 수원~인천 | 제한경쟁 | 59 | 59 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 삭제
215 | 03월 |  | 기타 | 제천~쌍용간 CTC관제설비 S/W 개수 | CTC S/W 개수 | 제한경쟁 | 1976 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
217 | 03월 |  | 일반용역 | 망상수련원 관리 용역 | 수련원 관리용역 | 일반경쟁 | 150 | 300 | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 강원본부 사업지원부 | 214014A06C |  | 강원본부 |  | 발주완료
242 | 03월 |  | 문화재 | 호남고속철도 장성 장산리 외연 유물산포지 문화유적 발굴조사(5-1공구 56구역) | 전남 장성군 서삼면 송현리 산 148-3번지 일원 시굴조사 | 일반경쟁 | 22 | 22 | 단차 | 고속철도 | 노반 | 호남본부 건설처 | 161311UB7C1 |  | 호남본부 |  | 발주완료
243 | 03월 |  | 폐기물 | 호남선 서대전~가수원간 9km500부근외 4개소 방음벽 설치공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 처리 | 일반경쟁 | 10 | 10 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 시설운영처 | 155858R83C1 |  | 충청본부 |  | 발주완료
249 | 03월 | 113 | 감리 | 신탄리~철원간 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 신호설비 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 350 | 350 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
408 | 03월 |  | 설계 | 동해남부선 부산~울산 복선전철 덕하차량기지 환경영향평가 용역 | 동해남부선 부산~울산 복선전철 덕하차량기지 환경영향평가 용역 | 제한경쟁(PQ) | 363 | 363 | 장기계속 | 일반철도 | 설계 | 건설본부 |  |  | 건설본부 |  | 발주완료
409 | 03월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 매탄외 2개역사 신축공사 전면책임 감리용역 | 역사3동 | 제한경쟁(PQ) | 2488 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 |  |  | 건설본부 |  | 발주완료
578 | 03월 |  | 일반용역 | KR 신규직원 공개경쟁채용 대행용역 | 채용 대행용역 | 제한경쟁 | 67 | 80 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 경영지원안전실 경영지원처 | 일반운영비 | 신규 | 경영지원안전실 |  | 발주완료
173 | 04월 |  | 설계 (환경) | 보성~임성리 철도건설 환경영향평가(재협의) | 연장 79.5㎞ | 제한경쟁(PQ) | 800 | 800 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 123111V02 |  | 건설본부 |  | 삭제
188 | 04월 |  | 설계 | 인천공항T2 연결철도 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=5.5km | 제한경쟁 (PQ) | 11400 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 광역/민자철도처 | 신규생성 | 대형공사입찰방법 심의 결과에 따라 변경 가능 | 건설본부 |  | 삭제
195 | 04월 | 20 | 설계 | 고속선 천안~아산 대전역간 문곡리외 2개소 설치공사 실시설계 | 방음벅설치 기초공사 및 방음벽 설치 설계 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부 |  | 발주완료
199 | 04월 | 116 | 설계 | 대구선 동대구~영천간 통신설비 기본설계 | 통신 기본설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 300 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
202 | 04월 | 116 | 설계 | 익산~대야 복선전철 및 군장국가산업단지 인입철도 통신설비 기본설계 | 통신 기본설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 340 | 70 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
208 | 04월 | 126 | 감리 | 호남고속철도 제1공구(오송~익산간) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 궤도공사 | 일반경쟁 (PQ) | 5082 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
209 | 04월 | 126 | 감리 | 호남고속철도 제2공구(익산~광주송정간) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 궤도공사 | 일반경쟁 (PQ) | 6375 | 810 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
218 | 04월 |  | 설계 | 서해선 101역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 110 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 204113B01 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
219 | 04월 |  | 설계 | 서해선 103역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 160 | 150 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 204113B02 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
220 | 04월 |  | 설계 | 서해선 104역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 110 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 204113B04 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
221 | 04월 |  | 설계 | 서해선 105역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 110 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 204113B05 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
222 | 04월 |  | 설계 | 서해선 106역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 110 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 204113B06 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
223 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 광명역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 670 | 365 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B05 |  | 건설본부 |  | 발주완료
224 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 구로디지탈단지역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 637 | 332 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B09 |  | 건설본부 |  | 발주완료
225 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 대림삼거리역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 439 | 234 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B10 |  | 건설본부 |  | 발주완료
226 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 도림삼거리역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 398 | 292 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B12 |  | 건설본부 |  | 발주완료
227 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 독산역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 446 | 241 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B08 |  | 건설본부 |  | 발주완료
228 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 목감역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 464 | 258 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B04 |  | 건설본부 |  | 발주완료
230 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 성포역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 496 | 290 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B03 |  | 건설본부 |  | 발주완료
231 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 시흥사거리역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 430 | 225 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B07 |  | 건설본부 |  | 발주완료
232 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 시흥시청역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 300 | 170 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B15 |  | 건설본부 |  | 발주완료
233 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 신풍역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 639 | 334 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B11 |  | 건설본부 |  | 발주완료
234 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 여의도역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 709 | 404 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B14 |  | 건설본부 |  | 발주완료
235 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 영등포역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 624 | 319 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B13 |  | 건설본부 |  | 발주완료
236 | 04월 |  | 설계 | 신안산선 중앙역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 523 | 318 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B02 |  | 건설본부 |  | 발주완료
241 | 04월 |  | 일반용역 | 철도산업정보센터 유지보수용역 | 정보시스템 유지보수 | 협상에 의한 계약 | 1210 | 1255 | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 정보관리처 | 215631G01C |  | 기획혁신본부 |  | 발주완료
244 | 04월 | 102 | 설계 | 동해남부선 신경주~포항 전철전력설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 2495 | 1500 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
245 | 04월 | 102 | 설계 | 서해선 복선전철 전철전력설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1615 | 14 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
246 | 04월 | 102 | 설계 | 성남~여주 복선전철 송변전설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1900 | 700 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
248 | 04월 | 113 | 감리 | 부산신항 남컨테이너 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 신호설비 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 350 | 350 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
252 | 04월 |  | 설계 | 수도권 노후설비 개량 실시설계(전철전원급전안전화 전철전력 실시설계) |  | 일반경쟁 (PQ) | 1000 | 100 | 장기계속 | 기타사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
255 | 04월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제6~10공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | L=47.80km | 제한경쟁(PQ) | 미정 | 250 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 노반궤도 | 건설본부 |  | 발주완료
579 | 04월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 임직원 단체보장보험 | 한국철도시설공단 임직원 단체보장보험 | 일반경쟁 | 359 | 422 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 경영지원안전실 노무복지처 | 관리비 |  | 경영지원안전실 |  | 발주완료
580 | 04월 |  | 기타 | 체력단련실 위탁관리 용역 | 체력단련실 위탁관리 용역 | 일반경쟁 | 26 | 26 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 경영지원안전실 노무복지처 | 관리비 |  | 경영지원안전실 |  | 발주완료
581 | 04월 |  | 설계 | 중앙선 원주~제천 복선전철 통신설비 기본설계 |  |  | 326 | 326 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
582 | 04월 |  | 기타 | 왕십리-선릉 복선전철외 4개사업 철도교통관제센터 SCADA 및 소규모원격감시제어장치 SW개수 용역 |  |  | 74 | 74 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
583 | 04월 |  | 기타 | 오리~수원외 8개사업 철도교통관제센터 전력 SCADA 및 소규모원격감시제어장치 SW개수 용역 |  |  | 241 | 241 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
584 | 04월 |  | 기타 | 신안산선 복선전철 에너지사용계획 용역 |  |  | 125 | 125 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
585 | 04월 |  | 설계 | 경의선 용산~가좌간 CTC관제설비 S/W개수 용역 |  |  | 874 | 874 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
586 | 04월 |  | 설계 | 동해선 포항~영덕간 전력설비 실시설계 |  |  | 543 | 543 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
168 | 05월 |  | 폐기물 | 대구선 폐기물처리용역(4개공구) | L=27.75KM(교량 16개소, 터널 1개소, 정거장 6개소) | 일반경쟁 | 400 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 건설처 | 193311CV1~4 |  | 영남본부 |  | 발주완료
172 | 05월 |  | 설계 (교통) | 보성~임성리 철도건설 교통영향분석 개선대책수립(변경) | 연장 79.5㎞ 7개 역사 | 일반경쟁 | 200 | 200 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 123111T02 |  | 건설본부 |  | 발주완료
184 | 05월 |  | 감리 | 수원지하역외 1역(매교) 감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 2488 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
192 | 05월 |  | 설계 | 포항~삼척 포항검수시설 신축설계 | 검수설비 1식 | 수의계약 | 1300 | 800 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 121113D21 |  | 건설본부 |  | 발주완료
229 | 05월 |  | 설계 | 신안산선 석수역사 기본설계 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 584 | 378 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 194113B06 |  | 건설본부 |  | 발주완료
247 | 05월 | 102 | 설계 | 익산~대야 복선전철 및 군장국가산업단지인입철도 전철전력설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 311 | 80 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
259 | 05월 | 103 | 설계 | 대구선 복선전철 전철전력설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 800 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
260 | 05월 | 103 | 설계 | 원주~강릉 복선전철 원주~평창 전차선로 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1737 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
261 | 05월 | 103 | 설계 | 원주~강릉 복선전철 전력설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 2474 | 800 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
262 | 05월 | 103 | 설계 | 원주~강릉 복선전철 평창~강릉 전차선로 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1318 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
267 | 05월 | 110 | 설계 | 군장국가산업단지 인입철도 신호설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 300 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
268 | 05월 | 110 | 설계 | 대구선 동대구~영천간 신호설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 350 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
269 | 05월 |  | 설계 | 동해선 포항~영덕간 통신설비 실시설계 | 통신 실시설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 621 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
270 | 05월 |  | 기타 | 용산~가좌간 CTC관제설비 S/W개수 용역 | CTC S/W 개수 | 제한경쟁 | 1124 | 300 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
271 | 05월 |  | 설계 | 익산~대야 신호설비 기본설계 |  | 제한경쟁 | 120 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
272 | 05월 |  | 설계용역 | 경전선 순천~원창간 방음벽 실시설계용역 | 방음벽 설치 L= 280m | 일반경쟁 | 30 |  | 단차 | 일반철도 | 노반 | 호남본부 시설관리처 | 신규생성 |  | 호남본부 |  | 발주완료
275 | 05월 |  | 설계 | 원주~강릉 강릉차량기지 기술조사 | 차량기지 1개소 | 제한경쟁(PQ) | 400 | 400 | 장기계속 | 고속철도 | 차량기지 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 취소
276 | 05월 |  | 문화재 | 원주~제천 복선전철 문화재 시굴조사용역(원주시 구간) | 문화재시굴조사 1식 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 건설처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
277 | 05월 |  | 문화재 | 원주~제천 복선전철 문화재 시굴조사용역(제천시 구간) | 문화재시굴조사 1식 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 건설처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
278 | 05월 |  | 폐기물 | 원주~제천 복선전철 제1공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 833 | 125 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 건설처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
279 | 05월 |  | 폐기물 | 원주~제천 복선전철 제2공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 1188 | 125 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 건설처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
280 | 05월 |  | 폐기물 | 원주~제천 복선전철 제3공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 1186 | 125 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 건설처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
281 | 05월 |  | 폐기물 | 원주~제천 복선전철 제4공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 1186 | 125 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 건설처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
283 | 05월 |  | 감리 | 호남고속 노안변전소외 9동 감리 | 변전건물 10동 | 제한경쟁(PQ) | 840 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
284 | 05월 |  | 감리 | 호남고속 부용변전소외 17동 감리 | 변전건물 18동 | 제한경쟁(PQ) | 1490 | 315 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
285 | 05월 |  | 감리 | 호남고속 익산변전소외 15동 감리 | 변전건물 16동 | 제한경쟁(PQ) | 1030 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
589 | 05월 |  | 설계 | 포승~평택 철도건설(안중~오성) 환경영향평가 | 환경영향평가 | 제한경쟁(PQ) | 298 | 298 |  | 일반철도 | 기타 | 건설본부 | 188111V02C |  |  |  | 발주완료
590 | 05월 |  | 기타 | 저비용 KTX도입정책 새이름 아이디어 공모전 대행용역 |  | 수의계약 | 36 | 36 |  | 기타사업 | 기타 | 홍보실 |  |  |  |  | 발주완료
263 | 06월 | 105 | 감리 | 호남고속철도 1공구(오송~공주) 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 4.5km, 변전설비 5개소 배전선로 신설 | 제한경쟁 (PQ) | 4154 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
264 | 06월 | 105 | 감리 | 호남고속철도 2공구(공주~익산) 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 0.6km, 변전설비 9개소 전차선로, 배전선로 | 제한경쟁 (PQ) | 6057 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
265 | 06월 | 105 | 감리 | 호남고속철도 3공구(익산~정읍) 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 1.0km, 변전설비 8개소, 전차선로, 배전선로 | 제한경쟁 (PQ) | 3818 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
266 | 06월 | 105 | 감리 | 호남고속철도 4공구(정읍~광주) 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 1.0km, 변전설비 8개소, 전차선로, 배전선로 | 제한경쟁 (PQ) | 5733 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
291 | 06월 |  | 기타 | 덕소-원주 복선전철외 4개 사업 철도교통관제센터 SCADA 및 소규모원격감시제어장치 S/W 개수용역(송변전) | 덕소~원주, 삼랑진~진주, 용산~문산, 오리~수원, 시설개량 | 제한경쟁 | 148 | 148 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
256 | 06월 |  | 일반용역 | 회계감사용역 | 연결산 내용에 대한 외부회계감사인의 결산 승인 | 일반경쟁 | 67 | 67 | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 감사실 | 관리비 |  | 감사실 |  | 발주완료
274 | 06월 |  | 설계 | 울산~포항 건천변전소외 3동 신축설계 | 전기건물 4동 | 수의계약 | 350 | 150 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 126113D06 |  | 건설본부 |  | 발주완료
288 | 06월 | 114 | 감리 | 호남고속철도 오송~공주간 신호설비 신설공사 감리용역 | 오송~공주간 신호공사 | 일반경쟁 (PQ) | 3200 | 450 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
289 | 06월 | 114 | 감리 | 호남고속철도 익산~광주송정간 신호설비 신설공사 감리용역 | 익산~광주송정간 신호공사 | 일반경쟁 (PQ) | 3200 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
210 | 06월 |  | 기타 | 경부고속철도 2단계구간 선로전환기 300㎞/h 적용성 검증 및 RMAS 연구용역 |  | 제한경쟁 | 2400 | 2400 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | 외부 연구기관에서 수행 | 기술본부 |  | 삭제
174 | 07월 |  | 설계 | 수도권고속철도 중간역(광역급행철도) 노반실시설계 | L=3.11km | 제한경쟁(PQ) | 1100 | 미정 | 단차 | 고속철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 수도권고속철도 중간역(광역급행철도) 노반실시설계를 수도권고속철도(수서~평택) 제1공구 노반 보완 실시설계 외 2건으로 분리함 | 건설본부 |  | 발주완료
298 | 07월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제10공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=13.68km | 제한경쟁(PQ) | 6445 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D19C |  | 건설본부 |  | 삭제
300 | 09월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제12공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=12.15km | 제한경쟁(PQ) | 5620 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D21C |  | 건설본부 |  | 삭제
303 | 09월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제1공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=10.52km | 제한경쟁(PQ) | 7915 | 3700 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D01C |  | 건설본부 |  | 발주완료
304 | 09월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제2공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=10.33km | 제한경쟁(PQ) | 5494 | 2600 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D02C |  | 건설본부 |  | 발주완료
305 | 09월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제3공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=10.54km | 제한경쟁(PQ) | 5135 | 2400 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D03C |  | 건설본부 |  | 발주완료
307 | 09월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제4공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=18.30km | 제한경쟁(PQ) | 8040 | 3800 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D04C |  | 건설본부 |  | 발주완료
308 | 09월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제5공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=25.68km | 제한경쟁(PQ) | 9535 | 4498 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D05C |  | 건설본부 |  | 발주완료
309 | 09월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제6공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=16.21km | 제한경쟁(PQ) | 4687 | 2200 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D06C |  | 건설본부 |  | 발주완료
169 | 11월 |  | 설계 (교통) | 동두천~연천 복선전철 교통영향분석 개선대책수립 | 연장 20.8㎞ 4개 역사 | 일반경쟁 | 250 | 125 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
170 | 10월 |  | 설계 (환경) | 동두천~연천 복선전철 환경영향평가 | 연장 20.8㎞ | 제한경쟁(PQ) | 800 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
189 | 11월 |  | 설계 (교통) | 장항선 개량 2단계 교통영향분석 개선대책수립 | 신성~주포 연장18.6㎞ 남포~간치 연장14.5㎞ 2개 역사 | 제한경쟁(PQ) | 300 | 150 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
190 | 10월 |  | 설계 (환경) | 장항선 개량 2단계 환경영향평가 | 신성~주포 연장18.6㎞ 남포~간치 연장14.5㎞ | 제한경쟁(PQ) | 1000 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
273 | 07월 |  | 감리 | 성남~여주 부발차량기지 감리 | 차량기지 1개소 | 제한경쟁(PQ) | 6290 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 차량기지 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
282 | 07월 |  | 감리 | 인천공항철도 청라역사 감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 1400 | 400 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
216 | 07월 |  | 감리 | 강매역사 감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 795 | 400 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
253 | 11월 |  | 설계 (교통) | 도담~영천 복선전철 교통영향분석 개선대책수립 | 도담~안동 연장71.9㎞ 안동~영천 연장76.7㎞ | 제한경쟁(PQ) | 450 | 225 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
254 | 11월 |  | 설계 (환경) | 도담~영천 복선전철 환경영향평가 | 도담~안동 연장71.9㎞ 안동~영천 연장76.7㎞ | 제한경쟁(PQ) | 1450 | 750 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
299 | 11월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제11공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=14.25km | 제한경쟁(PQ) | 7597 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D20C | TK구간으로 변경 | 건설본부 |  | 삭제
301 | 11월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제1공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=12.50km | 제한경쟁(PQ) | 8890 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D10C | TK구간으로 변경 | 건설본부 |  | 삭제
302 | 07월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제2공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=14.68km | 제한경쟁(PQ) | 8700 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D11C | TK구간으로 변경 | 건설본부 |  | 삭제
306 | 07월 | 3 | 설계 | 중앙선 도담~영천 복선전철 제6공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=4.70km | 제한경쟁(PQ) | 9087 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 221111D15C | TK구간으로 변경 | 건설본부 |  | 삭제
310 | 07월 | 106 | 감리 | 수도권고속철도 1공구(수서~동탄) 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 9.5km, 변전설비 7개소 신설 | 일반경쟁 (PQ) | 4715 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
311 | 07월 | 106 | 감리 | 수도권고속철도 2공구(동탄~평택) 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 수서~평택간 전차선로 61.1km | 일반경쟁 (PQ) | 7227 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
312 | 07월 | 106 | 감리 | 수인선 수원역사 전력설비 신설공사 감리용역 | 수원역 전기설비 | 일반경쟁 (PQ) | 650 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
313 | 07월 | 111 | 설계 | 서해선 화양~원시간 신호설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 630 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
314 | 07월 | 111 | 설계 | 성남~여주간 신호설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 2170 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
315 | 07월 | 111 | 설계 | 원주~제천간 신호설비 기본 및 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1510 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
316 | 07월 | 121 | 감리 | 부산-울산(안락~기장) 통신설비 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 400 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
317 | 07월 | 121 | 감리 | 수인선 수원지하역사 통신설비 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 300 | 30 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
318 | 07월 | 121 | 감리 | 호남고속철도 오송~광주간 전송설비 구매설치 감리용역 | 통신구매 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 1400 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
319 | 10월 | 122 | 감리 | 인천공항철도 청라역 통신설비 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 | 250 | 50 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
320 | 07월 | 122 | 감리 | 일산선 원흥역 통신설비신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 | 200 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
321 | 12월 |  | 감리 | 부산~울산(부전~송정) 궤도부설 전면책임감리용역 | 궤도공사 | 일반경쟁 (PQ) | 1500 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부
322 | 07월 |  | 폐기물 | 나한정역사 외 6개동 건설폐기물 처리용역 | 폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 101 | 101 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 강원본부 건설처 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
323 | 07월 |  | 설계 | 수인선 학익역사 기본설계 | 지하역사 | 수의계약 | 500 | 200 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 발주완료
324 | 07월 |  | 감리 | 영동선 봉화~거촌간 사곡구교 확장공사 | B(4.0) X H(4.0) 공사기간(착공일로부터 7개월) | 일반경쟁 | 200 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리부 | 신규생성 |  | 강원본부 |  | 발주완료
591 | 07월 |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 제2공구 노반 보완 실시설계 | L=6.46km | 수의계약 | 400 | 배정예정 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 |  | 수도권고속철도 중간역(광역급행철도) 노반실시설계를 수도권고속철도(수서~평택) 제1공구 노반 보완 실시설계 외 2건으로 분리함 | 건설본부 |  | 발주완료
592 | 07월 |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 제3공구 노반 보완 실시설계 | L=0.92km | 수의계약 | 40 | 배정예정 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 |  | 수도권고속철도 중간역(광역급행철도) 노반실시설계를 수도권고속철도(수서~평택) 제1공구 노반 보완 실시설계 외 2건으로 분리함 | 건설본부 |  | 발주완료
257 | 10월 | 4 | 감리 | 군장국가산업단지인입철도 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 노반1~2공구,29.6km | 제한경쟁(PQ) | 11974 | 700 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 160121s011 |  | 건설본부
258 | 10월 | 4 | 감리 | 익산~대야 복선전철 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 노반1~2공구,11km | 제한경쟁(PQ) | 11473 | 1170 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 158121s101 |  | 건설본부
200 | 08월 | 116 | 설계 | 동해남부선 신경주~포항간 통신설비 실시설계 | 통신 실시설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 1100 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
237 | 11월 |  | 설계 (교통) | 영천~신경주 복선전철 교통영향분석 개선대책수립 | 연장 22.5㎞ | 일반경쟁 | 260 | 130 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
238 | 11월 |  | 설계 (환경) | 영천~신경주 복선전철 환경영향평가 | 연장 22.5㎞ | 제한경쟁(PQ) | 850 | 450 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
325 | 08월 | 4 | 감리 | 울산신항인입철도 노반건설공사 전면책임감리용역 | 노반1개공구,9.3km | 제한경쟁(PQ) | 4257 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 211121s101 |  | 건설본부 |  | 삭제
326 | 08월 | 4 | 감리 | 포항영일만신항인입철도 전면책임감리용역 | 노반1개공구,11.3km | 제한경쟁(PQ) | 4413 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 212121s101 |  | 건설본부 |  | 삭제
327 | 08월 | 115 | 감리 | 강매역사 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 신호설비 1식 | 일반경쟁 | 200 | 50 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
328 | 08월 | 115 | 감리 | 원흥역사 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 신호설비 1식 | 일반경쟁 | 180 | 50 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
329 | 08월 | 123 | 감리 | 수도권고속철도 수서~평택간 통신선로 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 1800 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
330 | 08월 | 123 | 감리 | 호남고속철도 오송~광주송정간 역무용통신설비 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 1800 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
331 | 08월 |  | 설계 | 동해남부선 신경주~포항간 통신유도대책 설계용역 | 유도대책 설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 350 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
332 | 09월 |  | 설계 | 성남~여주 궤도 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 2143 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
333 | 10월 |  | 설계 | 수인선 시흥차량기지2단계기본및실시 | 차량기지 1개소 | 제한경쟁(PQ) | 1500 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 차량기지 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
334 | 08월 |  | 설계 | 여주~문경 111역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 90 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 159113B01 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
335 | 08월 |  | 설계 | 여주~문경 112역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 90 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 159113B02 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
336 | 08월 |  | 설계 | 여주~문경 113역사 기본설계 | 역사 1동 | 수의계약 | 90 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 159113B03 | 신규생성 | 건설본부 |  | 발주완료
338 | 08월 |  | 일반용역 | 정보기술아키텍처(EA) 구축용역 | EA환경 및 EAMS도입 | 협상에 의한 계약 | 396 | 396 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 정보관리처 | 관리비 |  | 기획혁신본부 |  | 취소
339 | 08월 |  | 일반용역 | 통합고객관리시스템 소리샘 유지보수 용역 |  | 일반경쟁 | 60 | 60 | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 성과관리처 | 관리비 |  | 기획혁신본부 |  | 발주완료
340 | 08월 |  | 일반용역 | 통합성과관리시스템 유지보수 용역 |  | 수의계약 | 31 | 31 | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 성과관리처 | 관리비 |  | 기획혁신본부 |  | 발주완료
341 | 11월 |  | 폐기물 | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 폐기물처리 용역 | 폐기물 처리 | 일반경쟁 | 150 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부 |  | 취소 | `13년 3월
240 | 10월 |  | 설계 (환경) | 이천~충주 철도건설 환경영향평가 | 연장 53.9㎞ | 제한경쟁(PQ) | 1200 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 159111V01 |  | 건설본부
239 | 10월 |  | 설계 (교통) | 이천~충주 철도건설 교통영향분석 개선대책수립 | 연장 53.9㎞ 5개 역사 | 제한경쟁(PQ) | 400 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 159111T01 |  | 건설본부
196 | 12월 | 20 | 설계 | 충북선 공전구교 확장공사 실시설계 용역 | BOX구조물 설계 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부
292 | 12월 |  | 폐기물 | 경부선 삼성-남성현간 성현터널 외 2개소 진입로 및 방재구난구역 설치공사 폐기물처리용역 | 성현터널 외 2개소 시종점부 폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 31 | 31 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 영남본부
293 | 12월 |  | 폐기물 | 경부선 삼성-남성현간 장복산터널 진입로 및 방재구난구역 설치공사 폐기물처리용역 | 장복산터널 시종점부 폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 8 | 8 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 영남본부
157 | 10월 | 2 | 설계 | 중앙선 영천~신경주 복선전철 제1공구 노반 기본 및 실시설계 | 복선, L=16.44km | 제한경쟁(PQ) | 8024 | 3000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 213111D10C |  | 건설본부
158 | 10월 | 2 | 설계 | 중앙선 영천~신경주 복선전철 제2공구 노반 보완 실시설계 | 복선, L=9.03km | 제한경쟁(PQ) | 2790 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 213111D20 |  | 건설본부
165 | 12월 |  | 감리 | 경부고속 대전역 증축 감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 2300 | 533 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
250 | 09월 | 120 | 감리 | 호남고속철도 오송~광주간 열차무선시스템 구매설치 감리용역 | 통신구매 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 2620 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
251 | 09월 | 120 | 감리 | 호남고속철도 오송~광주간 통신선로 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 3000 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
337 | 10월 |  | 사전재해 | 장항선 개량 2단계 철도건설 사전재해영향성 검토 | 복선, L=32.41km | 일반경쟁 | 60 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 일반철도처 | 219111V20C |  | 건설본부
342 | 11월 |  | 감리 | 경부선 세천~옥천간 항거리천교 확장사업 건설공사 책임감리용역(총체 및 제1차) | 박스구조물 및 횡단 연결통로 시공 전면책임감리 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부
343 | 09월 | 107 | 감리 | 동해남부선 부전~일광간 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 부전~일광 30.4㎞ 전철전력 | 일반경쟁 (PQ) | 1456 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
344 | 09월 | 107 | 감리 | 태백선 제천~입석리간 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 전차선로 13.9km 배전선로 13.9km 고명SP, 송학SSP 송변전설비 및 건축전기설비 | 일반경쟁 (PQ) | 2000 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
345 | 09월 | 112 | 설계 | 동해남부선 일광~울산간 신호설비 추가 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 350 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
346 | 09월 | 112 | 설계 | 동해선 포항~삼척간 신호설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 700 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
347 | 09월 | 112 | 설계 | 울산~포항 복선전철 신호설비 실시설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 650 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
348 | 08월 | 112 | 설계 | 원주~평창간 신호설비 실시설계 |  | 제한경쟁(PQ) | 1461 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
349 | 10월 | 124 | 감리 | 경부고속철도 대구 도심통과구간 열차무선시스템 설치공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 633 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
350 | 10월 | 124 | 감리 | 경부고속철도 대전 도심통과구간 열차무선시스템 설치공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 619 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
351 | 09월 | 124 | 감리 | 수도권고속철도 수서~평택간 열차무선시스템 구매설치 감리용역 | 통신구매 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 1760 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소 | 2013년
352 | 09월 | 124 | 감리 | 수도권고속철도 수서~평택간 전송설비 구매설치 감리용역 | 통신구매 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 900 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소 | 2013년
353 | 09월 | 124 | 감리 | 태백선 제천~입석리간 통신설비 신설기타공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 625 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
354 | 09월 |  | 기타 | 여주~문경 복선전철 에너지사용계획 용역 |  |  | 132 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 발주완료
355 | 09월 |  | 설계 | 여주~문경(여주~충주간) 전철전력설비 기본설계 |  | 일반경쟁 (PQ) | 1100 | 1 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
356 | 11월 |  | 감리 | 인천공항철도 청라역 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 신호설비 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 700 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부
357 | 10월 |  | 일반용역 | 2012년 정부주관 고객만족도 조사용역 |  | 수의계약 | 40 | 40 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 성과관리처 | 관리비 |  | 기획혁신본부
358 | 10월 |  | 감리 | 경원선 월계북부역사 감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 880 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
359 | 12월 |  | 감리 | 대구도심 전기건물 신축감리 | 전기건물 5동 | 제한경쟁(PQ) | 480 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
360 | 12월 |  | 감리 | 대전도심 전기건물 신축감리 | 전기건물 6동 | 제한경쟁(PQ) | 450 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
361 | 10월 |  | 사전재해 | 동두천~연천 복선전철 사전재해영향성 검토 | 단선, L=20.80km | 일반경쟁 | 45 | 25 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 일반철도처 | 220111V02C |  | 건설본부
362 | 09월 |  | 폐기물 | 서원주외 4개역사 신축공사 폐기물처리용역 | 구둔역,석불역외 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 강원본부 건설처 | 109331CY3 |  | 강원본부 |  | 취소
363 | 12월 |  | 감리 | 수도권고속 중원변전소외 5동 감리 | 변전건물 6동 | 제한경쟁(PQ) | 928 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
364 | 11월 |  | 폐기물 | 영동선 봉화~거촌간 사곡구교 확장공사 폐기물 처리용역 | L=30km, 32ton | 일반경쟁 | 14 | 14 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리부 | 신규생성 |  | 강원본부
365 | 09월 |  | 감리 | 일산선 원흥역사 감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 978 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 취소 | 2013년
366 | 12월 |  | 감리 | 호남고속 공주역사 신축감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 2100 | 5 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
367 | 12월 |  | 감리 | 호남고속 광주송정역사 신축감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 2700 | 5 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
368 | 12월 |  | 감리 | 호남고속 정읍역사 신축감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 2400 | 5 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
369 | 09월 |  | 일반용역 | KR사이버연수원 유지보수 | 사이버연수원유지보수 (HRD, LMS포함) | 협상에 의한계약 | 100 | 25 | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 녹색철도연구원 인재개발실 | 관리비 (인재육성비) |  | 녹색철도연구원 |  | 발주완료
287 | 12월 | 201 | 감리 | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 전면책임감리 용역 | 박스구조물 및 횡단 연결통로 시공 전면책임감리 | 일반경쟁 | 650 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부 |  | 취소 | `13년 3월
370 | 11월 | 108 | 감리 | 공항철도 청라역사 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 청라역 전철전력설비 | 일반경쟁 (PQ) | 424 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
371 | 10월 | 108 | 감리 | 수인선 송도~인천간 전철전력설비신설공사 감리용역 | 전차선로 9.11km 배전선로 7.76km | 일반경쟁 (PQ) | 945 | 14 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
372 | 10월 | 108 | 감리 | 일산선 원흥역 전력설비 신설공사 감리용역 | 원흥역 건축전기 | 일반경쟁 (PQ) | 650 | 200 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소 | 2013년
373 | 10월 | 117 | 설계 | 서원주~강릉간 역무용통신설비 실시설계 | 통신 실시설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 2294 | 3 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
374 | 10월 | 117 | 설계 | 서원주~강릉간 전송망 및 열차무선 통신설비 실시설계 | 통신 실시설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 2322 | 3 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
375 | 10월 | 117 | 설계 | 성남~여주 복선전철 통신설비 실시설계 | 통신 실시설계 1식 | 일반경쟁 (PQ) | 3000 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
376 | 10월 |  | 감리 | 수원~인천(송도~인천) 궤도공사 전면책임감리용역 | 궤도공사 | 일반경쟁 (PQ) | 980 | 0 | 계속비 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부
377 | 10월 |  | 설계 | 성남~여주 삼동, 신둔역사 실시설계 | 역사 2동 | 수의계약 | 650 | 25 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 120113D02 |  | 건설본부
378 | 10월 |  | 설계 | 성남~여주 쌍동, 여주역사 실시설계 | 역사 2동 | 수의계약 | 750 | 25 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 120113D03 |  | 건설본부
379 | 10월 |  | 설계 | 성남~여주 이매, 능서역사 실시설계 | 역사 2동 | 수의계약 | 1250 | 25 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 120113D01 |  | 건설본부
380 | 10월 |  | 설계 | 성남~여주 이천, 부발역사 실시설계 | 역사 2동 | 수의계약 | 850 | 25 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 120113D04 |  | 건설본부
381 | 10월 |  | 설계 | 수도권 고속철도 동탄역사 실시설계 | 역사 1동 (내부마감) | 제한경쟁(PQ) | 460 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
382 | 10월 |  | 감리 | 수도권고속 수서역사 신축감리 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 1840 | 5 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 신규생성 |  | 건설본부
383 | 10월 |  | 사전재해 | 영천~신경주 복선전철 사전재해영향성 검토 | 복선, L=25.50km | 일반경쟁 | 50 | 25 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 삭제
384 | 10월 |  | 설계 | 진주~광양 하동외 4개역사 실시설계 | 역사 5동 | 수의계약 | 260 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부 건축설비처 | 127113D01 |  | 건설본부
295 | 11월 |  | 설계 (환경) | 시험선구축 | 연장 14.7㎞ | 제한경쟁(PQ) | 700 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 건설계획처 | 신규생성 |  | 건설본부
286 | 11월 | 201 | 감리 | 충북선 공전구교 확장공사 책임감리 용역 | 공전구교 책임감리 | 일반경쟁 | 600 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부 |  | 취소 | `13년 3월
297 | 11월 |  | 폐기물 | 충북선 공전구교 확장공사 폐기물처리 용역 | 폐기물 처리 | 일반경쟁 | 60 | 40 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 시설운영처 | 신규생성 |  | 충청본부 |  | 취소 | `13년 4월
388 | 11월 |  | 감리 | 경원선 월계~녹천 철도이설 통신설비 신설공사 감리용역 | 통신공사 감리1식 | 일반경쟁 (PQ) | 380 | 0 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
389 | 11월 |  | 설계 | 성남~여주 복선전철 이매외 7개역사 건축전기설비 실시설계 | 이매, 능서, 삼동, 신둔, 이천, 부발, 여주, 쌍동 | 일반경쟁 (PQ) | 700 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
390 | 11월 |  | 감리 | 수도권고속철도 수서~평택간 신호설비 신설공사 감리용역 | 수서~평택간 신호공사 | 일반경쟁 (PQ) | 3500 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  | 취소
391 | 11월 |  | 일반용역 | 2012년도 시험장비 검교정 | 버니어캘리퍼스 등 대외 검교정 | 일반경쟁 | 10 | 10 | 단차 | 기타사업 | 전력 | 녹색철도연구원 품질인증센터 | 관리비 (기술개발비) |  | 녹색철도연구원
392 | 11월 |  | 폐기물 | 수도권고속철도(수서~평택) 제5공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 | 건설폐기물처리 1식 | 일반경쟁 | 700 | 700 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 수도권본부 | 203311CY7 |  | 수도권본부
393 | 11월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제1~5,11공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 | L=72.41km | 제한경쟁(PQ) | 미정 | 250 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 | 신규생성 | 노반궤도 | 건설본부
394 | 11월 |  | 설계 | 철도종합시험선로 구축사업 기본 및 실시설계 | 오송기지인입선~전동역 14.7km 종합시험선로구축 | 제한경쟁(PQ) | 4300 | 430 | 장기계속 | 일반철도 | 복합공종 | 녹색철도연구원 기술연구소 | 신규생성 |  | 녹색철도연구원
395 | 11월 |  | 일반용역 | 콜센터 위탁관리 용역 |  | 일반경쟁 | 96 | 96 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 성과관리처 | 관리비 |  | 기획혁신본부
296 | 12월 |  | 사전재해 | 이천~충주 사전재해영향성 검토 | 철도본선 95km | 일반경쟁 | 80 | 80 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 건설본부 일반철도처 | 159111A02C |  | 건설본부
294 | 12월 |  | 감리 | 서해선 복선전철 4․5공구 건설공사 전면 책임감리용역 | 복선, L=17.4km | 제한경쟁(PQ) | 24900 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 | 턴키구간 | 건설본부
385 | 12월 | 5 | 감리 | 서해선 복선전철 1․2․3공구 노반건설공사 전면 책임감리용역 | 복선, L=28.3km | 제한경쟁(PQ) | 28300 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 취소 | 13년
386 | 12월 | 5 | 감리 | 서해선 복선전철 6․7․8공구 노반건설공사 전면 책임감리용역 | 복선, L=23.2km | 제한경쟁(PQ) | 25300 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 취소 | 13년
387 | 12월 | 5 | 감리 | 서해선 복선전철 9․10공구 노반건설공사 전면 책임감리용역 | 복선, L=21.1km | 제한경쟁(PQ) | 20600 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 일반철도처 | 신규생성 |  | 건설본부 |  | 취소 | 13년
396 | 12월 | 104 | 설계 | 도담~영천 복선전철 전철전력설비 기본설계 | - 송변전 1식 - 전차선로 148.6km - 배전선로 148.6km | 일반경쟁 (PQ) | 1587 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
397 | 12월 | 104 | 설계 | 동두천~연천 복선전철 전철전력설비 기본설계 | - 송변전 1식 - 전차선로 20.3km - 배전선로 20.3km | 일반경쟁 (PQ) | 330 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
398 | 12월 | 104 | 설계 | 영천~신경주 복선전철 전철전력설비 기본설계 | - 송변전 1식 - 전차선로 22.5km - 배전선로 22.5km | 일반경쟁 (PQ) | 496 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
399 | 12월 | 104 | 설계 | 장항선 개량 2단계 전력설비 기본설계 | - 배전선로 33.1km | 일반경쟁 (PQ) | 539 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
400 | 12월 | 109 | 감리 | 경원선 월계~녹천 철도이설 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 전차선로 1.46km 배전선로 1.46km 월계북부역사 건축전기 | 일반경쟁 (PQ) | 358 | 0 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
401 | 12월 | 109 | 감리 | 울산~포항 복선전철 수변전설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 3.0km, 변전설비 4개소 | 일반경쟁 (PQ) | 4497 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
402 | 12월 |  | 감리 | 부산~일광간 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 부산~일광 | 일반경쟁 (PQ) | 1500 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부
403 | 12월 |  | 일반용역 | 오송기지 경비청소용역 | 오송기지(경비4명) 오송기지청소(3명) | 일반경쟁 | 302 | 302 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 시설장비사무소 사업지원부 | 청사관리비 |  | 기술본부
404 | 12월 |  | 일반용역 | 2012년도 한국철도시설공단 행낭 및 부정기택배 용역 | 본사와 4개 지역본부(시설장비사무소 및 김포지하철건설사업단 TF포함)간 문서, 자료(도면, 기술도서)등을 신속, 정확하게 전달 | 일반경쟁 | 13 | 13 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 경영지원안전실 경영지원처 | 관리비 |  | 경영지원안전실
405 | 12월 |  | 일반용역 | 오송기지 신호설비 운영/유지보수 용역 | 오송기지 신호설비 운영/유지보수 | 일반경쟁 | 150 | 170 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소 장비차량부 | 신규생성 |  | 기술본부
406 | 12월 |  | 일반용역 | 오송기지 오폐수처리용역 | 오송기지 오폐수처리 | 일반경쟁 | 10 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소 장비차량부 | 신규생성 |  | 기술본부
407 | 12월 |  | 일반용역 | 오송기지 폐기물처리용역 | 오송기지 폐기물처리 | 일반경쟁 | 6 | 6 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소 장비차량부 | 신규생성 |  | 기술본부
290 | 06월 |  | 감리 | 경의선 강매역 전력설비 신설공사 감리용역 | 강매역 전력설비 | 일반경쟁 (PQ) | 391 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 건축공사 감리에 포함하여 발주함 | 기술본부 |  | 삭제
597 | 02월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 강릉시구간 궤도 실시설계 |  | 제한경쟁(PQ) | 836 |  | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 |  |  | 기술본부 |  | 발주완료
598 | 03월 |  | 설계 | 경부선 의왕~성대외 6개소 방음벽 설치공사 실시설계 |  | 일반경쟁 | 86 |  | 단차 | 일반철도 | 노반 | 수도권본부 시설운영처 |  |  | 수도권본부 |  | 발주완료
599 | 03월 |  | 설계 | 경북선 개포~예천간 4개소 하수설치공사 실시설계 |  | 일반경쟁 | 18 |  | 단차 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설운영처 |  |  | 강원본부 |  | 발주완료
600 | 03월 |  | 설계 | 영동선 미로~도경리외 1개소 피암터널 설치공사 |  | 일반경쟁 | 40 |  | 단차 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설운영처 |  |  | 강원본부 |  | 발주완료
601 | 03월 |  | 설계 | 철도 유휴부지 도시생태네트워크 구축사업(원당) 실시설계 |  | 일반경쟁 | 15 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 경영지원안전실 품질안전경영처 |  |  | 경영지원안전실 |  | 발주완료
602 | 03월 |  | 기타 | 공단 기록영화 제작용역 |  | 2단계 | 98 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 홍보실 |  |  | 홍보실 |  | 발주완료
603 | 04월 |  | 설계 | 원평천교외 4개소 교량개량 실시설계 |  | 제한경쟁 (PQ+SOQ) | 1721 |  | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 시설사업본부 시설계획처 |  |  | 시설사업본부 |  | 발주완료
604 | 04월 |  | 설계 | 초고속자기부상철도 단거리 시험선구축 실시설계 |  | 일반경쟁 | 80 |  | 단차 | 경전철 | 노반 | 녹색철도연구원 |  |  | 녹색철도연구원 |  | 발주완료
605 | 05월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제8공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁(PQ+TP) | 7226 |  | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 |  |  | 건설본부 |  | 발주완료
606 | 05월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제9공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁(PQ+TP) | 8740 |  | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 |  |  | 건설본부 |  | 발주완료
607 | 05월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제10공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁(PQ+TP) | 6198 |  | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부 고속철도처 |  |  | 건설본부 |  | 발주완료
608 | 05월 |  | 기타 | 국제화방식의 기준체계 재정비를 위한 근로자 파견용역 |  | 제한경쟁(지역) | 43 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 설계기준처 |  |  | 기획혁신본부 |  | 발주완료
609 | 06월 |  | 설계 | 고속선 광명~천안아산외 1개소 방음벽 설치공사 실시설계 |  | 일반경쟁 | 22 |  | 단차 | 일반철도 | 노반 | 수도권본부 시설관리처 |  |  | 수도권본부 |  | 발주완료
610 | 06월 |  | 기타 | 일반철도시설물 내진성능평가 및 보강방안 수립 |  | 협상 | 4270 |  | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 시설사업본부 시설계획처 |  |  | 시설사업본부 |  | 발주완료
611 | 06월 |  | 기타 | 경춘선 복선전철사업 춘천역 토양오염 정화완료 검증용역 |  | 일반경쟁 | 8 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 수도권본부 북부건설처 |  |  | 수도권본부 |  | 발주완료
612 | 07월 |  | 설계 | 경부선 서창~조치원 내창천외 3개소 재해예방시설 개량사업 실시설계 |  | 일반경쟁 | 20 |  | 단차 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 |  |  | 충청본부 |  | 발주완료
613 | 07월 |  | 설계 | 경부고속철도 시험선 쌍암교외 9개소 내진보강 실시설계 |  | 일반경쟁 | 250 |  | 단차 | 고속철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 |  |  | 충청본부 |  | 발주완료
614 | 07월 |  | 설계 | 경부선 영동역구내 지하차도 신설공사 실시설계 |  | 일반경쟁 | 273 |  | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 충청본부 시설운영처 |  |  | 충청본부 |  | 발주완료
615 | 07월 |  | 기타 | 해운대 수련원 시설관리 및 청소 |  | 제한경쟁(실적, 지역) | 125 |  | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 영남본부 사업지원 |  |  | 영남본부 |  | 발주완료
616 | 07월 |  | 기타 | 공단 뉴미디어 홍보대행 |  | 2단계 | 55 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 홍보실 |  |  | 홍보실 |  | 발주완료
617 | 07월 |  | 기타 | 공단 홍보영상물 제작 |  | 협상 | 170 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 홍보실 |  |  | 홍보실 |  | 발주완료
618 | 07월 |  | 설계 | 인천공항철도 영종역사 신축설계 | 역사 1식 | 제한경쟁(PQ) | 696 | 400 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부 건축설비처 |  |  | 건설본부 |  | 발주완료
619 | 08월 |  | 기타 | 철도교통관제센터외 2개소 에너지 진단용역 |  | 제한경쟁(실적) | 21 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 시설사업본부 시설계획처 |  |  | 시설사업본부 |  | 발주완료
620 | 08월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 (평창~강릉) 사후환경영향조사 |  | 제한경쟁(PQ) | 2342 |  | 장기계속 | 일반철도 | 환경 | 강원본부 건설처 |  |  | 강원본부 |  | 발주완료
621 | 08월 |  | 기타 | KR2020 글로벌 경영전략 재정립 |  | 협상 | 49 |  | 단차 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 성과관리처 |  |  | 기획혁신본부 |  | 발주완료
622 | 08월 |  | 설계 | 평창~강릉간 신호설비 실시설계 |  | 제한경쟁(PQ) | 1275 |  | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  |  | 기술본부 |  | 발주완료
626 | 11월 |  | 기타 | 국가주요시설 방호용역 |  | 제한경쟁(실적) |  |  | 장기계속 | 기타사업 | 기타 | 경영지원안전실/비상계획처 |  |  | 경영지원안전실 |  | 취소
637 | 10월 |  | 폐기물 | 신탄리~철원 철도복원 폐침목폐기물처리용역 | 신탄리구내 폐기물처리(목침목) | 수의계약 |  |  | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 수도권본부/북부건설처 | 신규생성 |  | 수도권본부
638 | 10월 |  | 설계 | 여주~문경(이천~충주간) 철도건설 송변전설비 기본 및 실시설계 | 송변전 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1473 | 5 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
639 | 10월 |  | 설계 | 여주~문경(이천~충주간) 철도건설 전차선로 기본 및 실시설계 | 전차선로 53.9km | 제한경쟁(PQ) | 1389 | 5 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
640 | 10월 |  | 설계 | 여주~문경(이천~충주간) 철도건설 전력설비 기본 및 실시설계 | 배전선로 53.9km | 제한경쟁(PQ) | 649 | 5 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부

## 구매
2012년도 물품계약 발주계획서
※ 공단사정에 따라 발주일정, 발주금액, 사업규모 등이 변경될 수 있습니다. | [11 empty] | (단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사 1공구 | 발주건명 | 품 명 | 계약방법 | 물품총규모 | 예산액 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주부서 | WP코드 | 비고 | 발주본부 | 기타 | 변경사유 | 발주월 | 변경월
411 | 02월 |  | 경전선 반성역사 및 변전건물3동 신축공사 레미콘구매 | 레미콘 | 조달구매 | 228 | 274 | 단년도 | 일반철도 | 건축 | 영남본부 건설처 | 122331P04C1 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
412 | 02월 |  | 경전선 진주역사 신축공사 레미콘구매 | 레미콘 | 조달구매 | 404 | 407 | 단년도 | 일반철도 | 건축 | 영남본부 건설처 | 122331P03C1 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
413 | 02월 |  | 경전선 진주역사 신축공사 한식 기와 구매 | 기와 | 조달구매 | 411 | 415 | 단년도 | 일반철도 | 건축 | 영남본부 건설처 | 122331P03C1 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
414 | 02월 |  | 경전선 진주역사 신축공사 PHC파일 구매 | PHC파일 | 조달구매 | 24 | 27 | 단년도 | 일반철도 | 건축 | 영남본부 건설처 | 122331P03C1 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
418 | 02월 |  | 동해남부선 연결선 지급자재(레미콘) | 레미콘 | 조달구매 | 2200 | 2921 | 단년도 | 고속철도 | 노반 | 영남본부 건설처 | 102311P02 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
419 | 02월 |  | 미래철도기술개발 사업 | 열차자동감시장치 1조, 전자연동장치 2조 제작기간(착수일로부터 16개월) | 제한경쟁 | 2404 | 2404 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 녹색철도연구원 기술연구소 | 184615H03C | ㅇ 협상에의한계약 ㅇ 조달청위탁 | 녹색철도연구원 |  |  | 발주완료
421 | 02월 |  | 자기부상실용화사업 | 자기부상철도 케이블트레이 구매 | 제한경쟁 | 552 | 552 | 단년도 | 수탁사업 | 전력 | 녹색철도연구원 기술연구소 | 생성예정 |  | 녹색철도연구원 |  |  | 발주완료
420 | 03월 |  | 자기부상실용화사업 | 자기부상철도 LED 등기구 구매 | 제한경쟁 | 894 | 894 | 단년도 | 수탁사업 | 전력 | 녹색철도연구원 기술연구소 | 생성예정 |  | 녹색철도연구원 |  |  | 발주완료
423 | 03월 |  | 호남고속철도 열차제어시스템 구매 | 열차제어시스템 | 협상계약 | 238720 | 15000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
427 | 03월 |  | 개인정보보호 구축 | 고유식별번호 암호화 | 제한경쟁 | 750 | 750 | 단년도 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 정보관리처 |  | 2단계경쟁입찰 | 기획혁신본부 |  |  | 발주완료
428 | 03월 |  | 경부고속철도 대구도심구간 22㎸ 특고압케이블 구매 | 특고압케이블 | 제한경쟁 | 2400 | 2400 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
429 | 03월 |  | 경의선 가좌외 4개역 방송설비 구매설치 | 방송설비 1식 | 제한경쟁 | 524 | 460 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 | 수탁(강매) 포함 | 기술본부 |  |  | 발주완료
430 | 03월 |  | 경의선 가좌외 4개역 열차행선안내장치 구매설치(NEP) | 열차행선안내장치 1식 | 수의계약 | 1065 | 810 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 | 수탁(강매) 포함 | 기술본부 |  |  | 발주완료
431 | 03월 |  | 경의선 가좌외 4개역 영상감시 구매설치 | 영상감시설비 1식 | 제한경쟁 | 1404 | 1210 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 | 수탁(강매) 포함 | 기술본부 |  |  | 발주완료
432 | 03월 |  | 경의선 용산~가좌간 22㎸ 특고압케이블 구매 |  | 제한경쟁 | 743 | 743 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
433 | 03월 |  | 경의선 용산~가좌간 배전반(NEP) 구매 | 배전반 1식 | 제한경쟁 | 1143 | 1143 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
434 | 03월 |  | 경의선 용산~가좌간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 954 | 954 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
438 | 03월 |  | 경전선 마산~진주간 LED 조명등기구 구매 | 마산~진주 | 제한경쟁 | 1400 | 1400 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
439 | 03월 |  | 경전선 마산~진주간외 1개소 배전반 구매 | 마산~진주, 부산신항 남컨테이너 | 제한경쟁 | 454 | 454 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
440 | 03월 |  | 경전선 마산~진주간외 1개소 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 마산~진주, 부산신항 남컨테이너 | 제한경쟁 | 2896 | 2896 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
441 | 03월 |  | 경전선 마산~진주간외 1개소 통신제어장치 구매 | 마산~진주, 부산신항 남컨테이너 | 제한경쟁 | 196 | 196 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
442 | 03월 |  | 경전선 반성~진주간 22.9㎸ 특고압케이블 구매 | 특고압케이블 | 제한경쟁 | 1938 | 1938 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
445 | 03월 |  | 궤도공사용 지급자재(50kg 분기기) 구매 |  | 일반경쟁 | 1384 | 1384 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
446 | 03월 |  | 궤도공사용 지급자재(60kg 분기기) 구매 |  | 일반경쟁 | 6656 | 6656 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
447 | 03월 |  | 궤도공사용 지급자재(레일) 구매 |  | 수의계약 | 12967 | 12967 | 단차 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/ 궤도처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
449 | 03월 |  | 기흥~수원간 유절연AF궤도회로장치 구매설치[ATC-AF] |  | 제한경쟁 | 2850 | 1650 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
450 | 03월 |  | 기흥~수원간 전기선로전환기(NS-AM) 구매 |  | 제한경쟁 | 35 | 35 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
453 | 03월 |  | 마산~진주외 4개사업 제어케이블 구매(조달청 단가계약) | 삼랑진~진주외 4건 | 제한경쟁 | 730 | 730 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
454 | 03월 |  | 부산신항 남컨테이너 자동폐색제어유니트 구매 |  | 제한경쟁 | 250 | 250 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
456 | 03월 |  | 분당선 기흥~수원간 방송설비 구매설치 | 방송설비 1식 | 제한경쟁 | 663 | 360 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
457 | 03월 |  | 분당선 기흥~수원간 열차행선안내장치 구매설치 | 열차행선안내장치 1식 | 일반경쟁 | 1667 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
458 | 03월 |  | 분당선 기흥~수원간 영상감시 구매설치 | 영상감시설비 1식 | 제한경쟁 | 2220 | 1100 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
410 | 04월 |  | 건널목입체화 | 레미콘 | 제한경쟁 | 743 | 750 | 장기계속 | 기타사업 | 노반 | 호남본부 시설관리처 | 미생성 |  | 호남본부 |  |  | 발주완료
422 | 04월 |  | 중앙선 덕소~용문간 복선전철 | 케이블트레이 | 일반경쟁 | 5 | 5 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 강원본부 전기PM부 | 신규 | 조달청구매 | 강원본부 |  |  | 발주완료
426 | 04월 |  | 66kv 급전케이블(TFR_CV200㎟) 구매 설치 | 용산~문산 | 제한경쟁 | 825 | 300 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
435 | 04월 |  | 경의선 용산~가좌간 통신제어장치 구매 | 통신제어장치 1식 | 제한경쟁 | 242 | 242 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
436 | 04월 |  | 경의선 용산~가좌간 LED 조명기구 구매 | LED 조명기구 | 제한경쟁 | 1081 | 1081 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
437 | 04월 |  | 경전선 마산~진주간 조명타워 구매 | 조명타워 | 제한경쟁 | 280 | 280 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
443 | 04월 |  | 경전선진주외 3개역 엘리베이터구매설치 | 엘리베이터 | 제한경쟁 | 355 | 0 | 단년도 | 일반철도 | 건축 | 영남본부건설처 | 신규생성 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
444 | 04월 |  | 경춘선 별내외 2역 LED 조명기구 구매 | 신내환승역, 별내역, 묵현역 | 제한경쟁 | 967 | 391 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
448 | 04월 |  | 급전선 CU 150㎟ 구매외 3건 | 용산~문산 | 제한경쟁 | 334 | 226 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
451 | 04월 |  | 동순천~광양간 29㎸ 가스절연개폐장치 구매 |  | 수의계약 | 900 | 900 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 | 구매조건부 | 기술본부 |  |  | 발주완료
452 | 04월 |  | 동순천~광양간 단권변압기(몰드) 구매 |  | 수의계약 | 296 | 296 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 | 구매조건부 | 기술본부 |  |  | 발주완료
455 | 04월 |  | 분당선 기흥~방죽간 LED 조명기구 구매 | LED 조명기구 | 제한경쟁 | 1339 | 1339 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
459 | 04월 |  | 용산~가좌간 LED형 신호기구 구매 |  | 제한경쟁 | 125 | 80 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
460 | 04월 |  | 중앙선 석불~서원주간 LED 조명기구 구매 | LED 조명기구 | 제한경쟁 | 1175 | 1175 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
461 | 04월 |  | 중앙선 양동외 1역 조명타워 구매 | 조명타워 | 제한경쟁 | 80 | 80 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
462 | 04월 |  | 청동연선 Cu-Mg 2종 구매(2012년) | 경부고속 2단계(대전, 대구), 용산~문산 | 제한경쟁 | 1981 | 795 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
463 | 04월 |  | 트롤리선 CU 110㎟ 구매(2012년) | 용산~문산 | 제한경쟁 | 311 | 220 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
464 | 04월 |  | 트롤리선 CU 150㎟ 구매(2012년) | 대전, 대구 | 제한경쟁 | 5661 | 950 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
465 | 04월 |  | 호남고속철도 정읍~하남간 조명타워 구매 | 조명타워 | 제한경쟁 | 400 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
466 | 04월 |  | 경원선 의정부변전소 소규모제어장치 구매 |  | 제한경쟁 | 278 | 278 | 장기계속 | 기타사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
467 | 04월 |  | 경원선 의정부변전소 저압배전반(송변전)구매 |  | 제한경쟁 | 191 | 191 | 장기계속 | 기타사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
468 | 04월 |  | 경의선 가좌외 4개역 교통카드시스템 장비구매 | 교통카드시스템 1식 | 수의계약 | 400 | 300 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 | 수탁(강매) 포함 | 기술본부 |  |  | 발주완료
469 | 04월 |  | 경의선 가좌외 4개역 역무자동화설비 구매설치 | 역무자동화설비 1식 | 지명경쟁 | 3800 | 2857 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 | 수탁(강매) 포함 | 기술본부 |  |  | 발주완료
470 | 04월 |  | 경춘선 별내외 3개역사 및 부산신항 남컨테이너 전송설비 구매설치(증설) | 전송설비 1식 | 수의계약 | 350 | 210 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
471 | 04월 |  | 기흥~수원간 전자연동장치 구매 |  | 제한경쟁 | 760 | 650 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 삭제
472 | 04월 |  | 기흥~수원간 케이블트레이 구매_12년 | 케이블트레이 1식 | 제한경쟁 | 200 | 64 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 수도권본부 건설처 | (신규생성) |  | 수도권본부 |  |  | 발주완료
473 | 04월 |  | 분당선 기흥~방죽간 6.6㎸ 고압케이블 구매 |  | 제한경쟁 | 2094 | 2094 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
474 | 04월 |  | 분당선 기흥~수원간 교통카드시스템 장비구매 | 교통카드시스템 1식 | 수의계약 | 600 | 280 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
475 | 04월 |  | 분당선 기흥~수원간 역무자동화설비 구매설치 | 역무자동화설비 1식 | 지명경쟁 | 7790 | 2800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
476 | 04월 |  | 분당선 죽전~수원간 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 1346 | 1346 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
477 | 04월 |  | 분당선 죽전~수원간 고장점표정반 구매 |  | 제한경쟁 | 96 | 96 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
478 | 04월 |  | 분당선 죽전~수원간 단권변압기 구매 |  | 제한경쟁 | 371 | 371 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
479 | 04월 |  | 분당선 죽전~수원간 원격진단장치 구매 |  | 제한경쟁 | 179 | 179 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
480 | 04월 |  | 분당선 죽전~수원간 저압배전반 구매 |  | 제한경쟁 | 51 | 51 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
481 | 04월 |  | 분당선 죽전~수원간 전철제어반 구매 |  | 제한경쟁 | 130 | 130 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
484 | 04월 |  | 용산~가좌간 자동폐색제어장치 구매 |  | 제한경쟁 | 431 | 350 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
482 | 05월 |  | 삼랑진-진주 복선전철 마산ATP GIS 이설 구매 |  | 수의계약 | 100 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
483 | 05월 |  | 용산~가좌간 무절연AF궤도회로장치 구매 |  | 제한경쟁 | 610 | 150 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
485 | 05월 |  | 중앙선 덕소~원주간 전력품질감시분석장치 구매 |  | 제한경쟁 | 400 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
487 | 05월 |  | 기흥~수원간 궤도회로기능감시장치 구매 |  | 제한경쟁 | 280 | 160 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
488 | 05월 |  | 부산신항 남컨테이너 전기선로전환기 구매 |  | 제한경쟁 | 30 | 30 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
489 | 05월 |  | 부산신항 남컨테이너 전자연동장치 구매 |  | 제한경쟁 | 450 | 450 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
490 | 05월 |  | 부산신항 남컨테이너 LED신호기 구매 |  | 제한경쟁 | 60 | 60 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
491 | 05월 |  | 부산신항 남켄테이너 무절연AF궤도회로장치 구매 |  | 제한경쟁 | 200 | 200 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
492 | 05월 |  | 부산임항철도 남컨테이너 영상감시설비 구매설치 | 영상감시설비 1식 | 제한경쟁 | 90 | 90 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
493 | 05월 |  | 분당선 기흥~방죽간외 1개소 배전반 구매 | 오리~수원, 시설개량 | 제한경쟁 | 1893 | 1893 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
494 | 05월 |  | 분당선 기흥~방죽간외 1개소 통신제어장치 구매 | 오리~수원, 시설개량 | 제한경쟁 | 247 | 247 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
495 | 05월 |  | 삼랑진~진주(중리~진주) 궤도회로기능감시장치 구매 |  | 제한경쟁 | 700 | 700 |  | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
496 | 05월 |  | 신탄리~철원간 전자연동장치 구매 |  | 제한경쟁 | 900 | 900 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
497 | 05월 |  | 용산~가좌간 케이블트레이 구매 | 케이블트레이 1식 | 제한경쟁 | 73 | 60 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 수도권본부 건설처 | (신규생성) |  | 수도권본부 |  |  | 발주완료
498 | 05월 |  | 용산~성산 궤도회로기능감시장치 구매 |  | 제한경쟁 | 130 | 63 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
500 | 06월 |  | 호남고속철도 오송~광주간 전기용 연선 구매 | 연선 | 제한경쟁 | 406 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
501 | 06월 |  | 호남고속철도 오송~광주간 전선관(FEP 200mm) 구매 | 전선관 | 제한경쟁 | 147 | 60 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
503 | 06월 |  | 경춘선 별내외 2개역 방송설비 구매설치 | 방송설비 1식 | 제한경쟁 | 230 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
504 | 06월 |  | 경춘선 별내외 2개역 열차행선안내장치 구매설치 | 열차행선안내장치 1식 | 일반경쟁 | 610 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
505 | 06월 |  | 경춘선 별내외 2개역 영상감시 구매설치 | 영상감시설비 1식 | 제한경쟁 | 510 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
506 | 06월 |  | 부산신항 남컨테이너 궤도회로기능감시장치 |  | 제한경쟁 | 150 | 150 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
507 | 06월 |  | 용문~서원주간 궤도회로기능감시장치 구매 |  | 제한경쟁 | 500 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
415 | 06월 |  | 대구선 동대구~영천 지급자재구매 | 레미콘 | 조달구매 | 1621 | 930 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 건설처 | 193311P10 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
416 | 08월 |  | 대구선 동대구~영천 지급자재구매 | PHC 말뚝 | 조달구매 | 92 | 92 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 건설처 | 193311P10 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
486 | 10월 |  | 경부선 지천-대구간 317km.410부근외 1개소 방음벽설치공사 | 방음판 | 일반경쟁 | 154 | 154 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 미정 | 조달청구매 | 영남본부
499 | 06월 |  | 호남고속철도 오송~광주간 열차무선시스템 구매설치 | 열차무선시스템 1식 | 협상계약 | 27142 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
417 | 06월 |  | 대구선 동대구~영천 지급자재구매 | 흄관 | 조달구매 | 14 | 14 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 건설처 | 193311P10 | 조달청 구매 | 영남본부 |  |  | 발주완료
502 | 12월 |  | 경부선 삼성-남성현간 성현터널 외 3개소 진입로 및 방재구난구역 설치공사 | 레미콘 | 일반경쟁 | 13 | 13 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 155851R32C1 | 조달청구매 | 영남본부
508 | 07월 |  | 경춘선 별내외 1역 배전반 구매 | 별내역, 묵현역 | 제한경쟁 | 316 | 61 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
509 | 07월 |  | 경춘선 별내외 1역 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 별내역, 묵현역 | 제한경쟁 | 386 | 77 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
510 | 07월 |  | 경춘선 별내외 1역 통신제어장치 구매 | 별내역, 묵현역 | 제한경쟁 | 84 | 17 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
511 | 07월 |  | 경춘선 별내외 2개역 교통카드시스템 장비구매 | 교통카드시스템 1식 | 수의계약 | 170 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
512 | 07월 |  | 경춘선 별내외 2개역 역무자동화설비 구매설치 | 역무자동화설비 1식 | 지명경쟁 | 1800 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
513 | 11월 |  | 노후인프라 개선 | EAI개선 | 일반경쟁 | 520 | 520 | 단년도 | 기타사업 | 기타 | 기획혁신본부 정보관리처 |  |  | 기획혁신본부
514 | 10월 |  | 호남고속철도 및 수도권고속철도 파장분할다중화장치 구매설치 | 파장분할다중화장치 1식 | 협상계약 | 15727 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
515 | 07월 |  | 호남고속철도 지장설비 이설에 따른 밀착검지기(센서형 이중화) 구매 | 밀착검지기 | 수의계약 | 51 | 51 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소삭제
516 | 12월 |  | 호남고속철도 지장설비 이설에 따른 정읍역 전자연동장치 구매 | 전자연동장치 | 제한경쟁 | 900 | 600 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부
517 | 08월 |  | 관리비 (기술개발비) | 동결융해시험기 등 15종 시험장비 구매 | 제한경쟁 | 150 | 150 | 단년도 | 기타사업 | 전력 | 녹색철도연구원 품질인증센터 |  | 관리비(기술개발비) | 녹색철도연구원 |  |  | 발주완료
518 | 12월 |  | 수도권고속철도 수서~평택간 전기용 연선 구매 |  | 제한경쟁 | 406 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
519 | 12월 |  | 수도권고속철도 수서~평택간 전선관(FEP 200mm) 구매 |  | 제한경쟁 | 324 | 60 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
520 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 모란변전소 스코트변압기 구매 |  | 제한경쟁 | 1706 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
521 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 모란S/S외 1개소 원격진단장치 구매 |  | 제한경쟁 | 252 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
522 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 모란S/S외 1개소 전철제어반 구매 |  | 제한경쟁 | 298 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
523 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 수원SP 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 2075 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
524 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 수원SP 고장점표정반 구매 |  | 제한경쟁 | 128 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
525 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 수원SP 단권변압기 구매 |  | 제한경쟁 | 288 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
526 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 수원SP 저압배전반 구매 |  | 제한경쟁 | 55 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
527 | 11월 |  | 인천공항철도 청라역 방송설비 구매설치 | 방송설비 1식 | 제한경쟁 | 150 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
528 | 11월 |  | 인천공항철도 청라역 열차행선안내장치 구매설치 | 열차행선안내장치 1식 | 일반경쟁 | 250 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
529 | 11월 |  | 인천공항철도 청라역 영상감시설비 구매설치 | 영상감시설비 1식 | 제한경쟁 | 180 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
530 | 08월 |  | 인천공항철도 청라역 전송설비 구매설치(증설) | 광다중화장치 1식 | 수의계약 | 120 | 10 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
531 | 08월 |  | 호남고속철도 열차제어케이블 구매 | 열차제어케이블 | 제한경쟁 | 20000 | 2000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
532 | 09월 |  | 호남고속철도 오송~광주송정간 광다중화장치 구매설치 | 광다중화장치 1식 | 협상계약 | 11257 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
533 | 09월 |  | 호남고속철도 오송~광주송정간 통합망관리설비 및 정보통신망 구매설치 | 통합망 및 정보통신망 1식 | 협상계약 | 17500 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
425 | 09월 | 1 | 경부선 삼성-남성현간 성현터널 외 3개소 진입로 및 방재구난구역 설치공사 | 레미콘 | 일반경쟁 | 15 | 15 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 155851R32C1 | 조달청구매 | 영남본부 |  |  | 삭제
534 | 09월 |  | 경부선 삼성-남성현간 성현터널 외 3개소 진입로 및 방재구난구역 설치공사 | 레미콘 | 일반경쟁 | 11 | 11 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 155851R32C1 | 조달청구매 | 영남본부 |  |  | 삭제
535 | 09월 |  | 급전선(ACSR 240)외 1종 구매(2012년) | 호남고속, 수도권 | 제한경쟁 | 3352 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
536 | 12월 |  | 수도권고속철도 수서~평택간 29㎸ 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 3962 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
537 | 12월 |  | 수도권고속철도 수서~평택간 광다중화장치 구매설치 | 광다중화장치 1식 | 협상계약 | 6997 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부
538 | 09월 |  | 수도권고속철도 수서~평택간 열차무선시스템 구매설치 | 열차무선시스템 1식 | 협상계약 | 20677 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
539 | 12월 |  | 수도권고속철도 오산변전소 170㎸ 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 3347 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
540 | 12월 |  | 수도권고속철도 오산변전소 급전구간 72.5㎸ 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 9165 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
541 | 12월 |  | 수도권고속철도 오산변전소 스코트변압기 구매 |  | 제한경쟁 | 5273 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
542 | 12월 |  | 수도권고속철도 중원변전소 170㎸ 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 3347 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
543 | 12월 |  | 수도권고속철도 중원변전소 급전구간 72.5㎸ 가스절연개폐장치 구매 |  | 제한경쟁 | 9165 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
544 | 12월 |  | 수도권고속철도 중원변전소 스코트변압기 구매 |  | 제한경쟁 | 5273 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소 | 2013
545 | 10월 |  | 호남고속철도 노령 및 노안변전소 급전구간 72.5㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 17962 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
546 | 10월 |  | 호남고속철도 노령변전소 170㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 3418 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
547 | 10월 |  | 호남고속철도 노령변전소 스코트변압기 구매 | 스코트변압기 | 제한경쟁 | 5273 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
548 | 10월 |  | 호남고속철도 논산변전소 170㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 3418 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
549 | 10월 |  | 호남고속철도 논산변전소 급전구간 72.5㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 9165 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
550 | 10월 |  | 호남고속철도 논산변전소 스코트변압기 구매 | 스코트변압기 | 제한경쟁 | 5273 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
551 | 10월 |  | 호남고속철도 부용변전소 170㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 3347 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
552 | 10월 |  | 호남고속철도 부용변전소 급전구간 72.5㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 12641 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
553 | 10월 |  | 호남고속철도 부용변전소 스코트변압기 구매 | 스코트변압기 | 제한경쟁 | 5273 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
554 | 10월 |  | 호남고속철도 오송~광주간 29㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 9245 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
555 | 10월 |  | 호남고속철도 익산변전소 급전구간 72.5㎸ 가스절연개폐장치 증설 및 신설 | 가스절연개폐장치 | 제한경쟁 | 11951 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
424 | 10월 | 1 | 가야선 범일-사상간 0km810 부근외 1개소 방음벽 설치공사 | 방음판 | 일반경쟁 | 211 | 211 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 미정 | 조달청구매 | 영남본부
556 | 10월 |  | 경의선 강매외 2역 배전반 구매 | 원흥역, 강매역, 청라역 | 제한경쟁 | 585 | 110 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
557 | 10월 |  | 경의선 강매외 2역 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 원흥역, 강매역, 청라역 | 제한경쟁 | 700 | 160 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
558 | 10월 |  | 경의선 강매외 2역 통신제어장치 구매 | 원흥역, 강매역, 청라역 | 제한경쟁 | 120 | 40 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
559 | 10월 |  | 경의선 강매외 2역 LED 조명기구 구매 | 원흥역, 강매역, 청라역 | 제한경쟁 | 700 | 150 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
560 | 10월 |  | 영동선 봉화~거촌간 사곡구교 확장공사 | 레미콘 | 일반경쟁 | 40 | 40 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리부 | 신규 |  | 강원본부
561 | 10월 |  | 영동선 나한정-도계 방음벽설치공사 | 방음판 | 제한경쟁 | 70 | 70 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리부 | 신규 |  | 강원본부
562 | 10월 |  | 영동선 묵호~망상간 방음벽설치공사 | 방음판 | 제한경쟁 | 70 | 70 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 강원본부 시설관리부 | 신규 |  | 강원본부
563 | 11월 |  | 66㎸ 급전케이블(CV200㎟) 구매 설치 | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 91 | 5 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
564 | 11월 |  | 급전선 ACSR 240 구매(2012년) | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 109 | 5 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
565 | 11월 |  | 급전선 CU 150 구매(2012년) | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 32 | 5 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
566 | 11월 |  | 보호선 ACSR 93 구매 | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 44 | 5 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
567 | 11월 |  | 청동연선 Cu-Mg 2종 구매(2012년) | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 1135 | 15 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
568 | 11월 |  | 태백선 제천~입석리간 22㎸ 특고압케이블 구매 | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 1430 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
569 | 11월 |  | 태백선 제천~입석리간 배전반(NEP) 구매 | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 596 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
570 | 11월 |  | 태백선 제천~입석리간 통신제어장치 구매 | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 74 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
571 | 11월 |  | 태백선 제천~입석리간 LED 조명기구 구매 | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 100 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
572 | 11월 |  | 트롤리선 CU 110㎟ 구매(2012년) | 제천~쌍용 | 제한경쟁 | 1147 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/ 전철전력처 | 신규생성 |  | 기술본부
573 | 11월 |  | 호남고속철도 오송~광주송정간 보안용카메라 구매 | 보안용카메라 1식 | 제한경쟁 | 2300 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
574 | 11월 |  | 호남고속철도 오송~광주송정간 여객안내설비 구매설치 | 여객안내설비 1식 | 일반경쟁 | 4500 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/ 정보통신처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
575 | 11월 |  | 호남고속철도 CTC관제설비 구매설치 | 관제설비 | 제한경쟁 | 15023 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부
576 | 12월 |  | 경부선 삼성-남성현간 성현터널 외 3개소 진입로 및 방재구난구역 설치공사 | 레미콘 | 일반경쟁 | 11 | 11 | 단년도 | 일반철도 | 노반 | 영남본부 시설관리부 | 155851R32C1 | 조달청구매 | 영남본부 |  |  | 삭제
577 | 12월 |  | 수도권고속철도 열차제어시스템 구매 |  | 협상계약 | 187987 | 2000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 취소
627 | 08월 |  | 경부고속2단계 신호설비 통합감시시스템 구매설치 | 신호설비 통합감시시스템 | 제한경쟁 | 25710 | 9919 | 장기계속 | 시설개량 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
628 | 09월 |  | 경부고속2단계 선로변 기능모듈(TFM) 이중화 | 선로변 기능모듈(TFM) | 제한경쟁 | 9000 | 2720 | 장기계속 | 시설개량 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
629 | 09월 |  | 경부고속1단계 선로전환기 구매 | 선로전환기 | 제한경쟁 | 4100 | 590 | 장기계속 | 시설개량 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
630 | 09월 |  | 경부고속1단계 역정보 전송장치 구매 | 역정보 전송장치 | 제한경쟁 | 800 | 800 | 단차 | 시설개량 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
631 | 09월 |  | 경부고속1단계 차축온도 검지장치 구매 | 차축온도 검지장치 | 제한경쟁 | 4200 | 2026 | 장기계속 | 시설개량 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
632 | 10월 |  | 경부고속1단계 궤도회로장치 구매 | 궤도회로장치 | 제한경쟁 | 20800 | 1784 | 장기계속 | 시설개량 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부
633 | 09월 |  | 제천~입석리 LED신호기 구매 | LED신호기 | 제한경쟁 | 72 | 72 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
634 | 09월 |  | 제천~입석리 자동폐색제어유니트 구매 | 자동폐색제어유니트 | 제한경쟁 | 128 | 128 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
635 | 09월 |  | 제천~입석리 무절연AF궤도회로장치 구매 | 무절연AF궤도회로장치 | 제한경쟁 | 379 | 379 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료
636 | 09월 |  | 제천~입석리 제어케이블 구매 | 제어케이블 | 제한경쟁 | 265 | 265 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/ 신호제어처 | 신규생성 |  | 기술본부 |  |  | 발주완료