## 공사
2010년도 시설공사 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 (계획) | 발주시기 변경(발주월) | 공 사 건 명 | 주요공사 개요 | 공사지역 | 입찰방법 | 공사규모 | 2010년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/팀) | 미발주사유
1 | 1월 | 3월 | 호남선 함열~황등 75k450(좌)외 2개소 방음벽설치 기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 1000 | 1000 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/시설사업처 | ㈜창진종합건설㈜ 2010-04-30
2 | 1월 | 1월 | 중앙선 오빈역 전력설비 신설기타 공사 | 오빈역 전력설비 신설 | 오빈역 | 제한경쟁 | 606 | 606 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)다솜엔지니어링 (2010-02-17)
3 | 3월 | 3월 | 수도권고속철도 수서~평택구간 제4공구 건설공사 | 터널:5,100m | 경기도 용인시, 화성시 | 일괄입찰 | 206900 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | 계약진행중
4 | 3월 | 3월 | 수도권고속철도 수서~평택구간 제9공구 건설공사 | 토공:1,401m 터널:3,120m | 경기도 평택시 | 일괄입찰 | 241100 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 토목 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | 계약진행중
5 | 3월 | 3월 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 전력설비 신설 기타공사 | 임할철도 건설에 따른 전력설비 | 임항철도 | 제한경쟁 | 800 | 800 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대주전력㈜ 2010-06-03
6 | 3월 | 3월 | 호남고속철도 기존선 익산~정읍간 지장 전철전력설비 이설 기타공사 | 익산~정읍간 전철전력설비 지장물 이설 | 익산~정읍 | 제한경쟁 | 16548 | 3716 | 계속비 | 고속철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜삼진일렉스 2010-05-20
7 | 3월 | 3월 | 부산신항배후철도 진례~녹산간 전철전원 및 전차선로 신설공사 | 부산신항만 건설에 따른 진례~녹산(22.9㎞) 전차선로 신설 | 진례~녹산 | 제한경쟁 | 17500 | 5000 | 장기계속 | 수탁사업 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처 | 일석공영㈜ 2010-05-26
8 | 2월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 판대~서원주 궤도공사 | 공사연장 43km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 원주 | 제한경쟁 (PQ) | 22340 | 6500 | 장기계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술팀 | 골드레일로드㈜ 2010-05-06
9 | 3월 | 3월 | 개나리계획(2차) 영상감시설비 신설 기타공사 | 국가보안시설 | 국가보안시설 | 제한경쟁 | 1988 | 1988 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜미래이엔씨 2010-06-14
10 | 3월 | 3월 | 호남고속철도 기존선 익산~정읍간 지장통신설비 이설공사 | 익산~정읍간(41.9㎞) 통신지장물 이설 | 익산~정읍 | 제한경쟁 | 5400 | 3000 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 현대산업개발㈜ 2010-06-17
11 | 3월 | 3월 | 호남고속철도 철도교통관제센터 ~ 석곡PP간 통신선로 신설공사 | 교통관제~석곡PP간 통신 선로 신설 | 교통관제~석곡PP | 제한경쟁 | 3700 | 3700 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜낙원이엔지 2010-06-17
12 | 3월 | 3월 | 중앙선 용문~원주간 열차무선설비 신설 기타공사 | 용문~원주간(31㎞) 무선설비 신설 | 용문~원주 | 제한경쟁 | 4900 | 847 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 송암시스콤 2010-06-17
13 | 3월 | 3월 | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 통신설비 신설 기타공사 | 수도권 화물기지 통신설비 신설 | 파주 | 제한경쟁 | 1300 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜하남통신 2010-06-21
14 | 3월 | 3월 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 통신설비 신설공사 | 부산신항만 진례~녹산(18㎞) 통신설비 신설 | 진례~녹산 | 제한경쟁 | 969 | 969 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대림통신㈜ 2010-06-15
15 | 3월 | 3월 | 경의선 횡단 운정과선교 신설공사 | 공사연장 0.237km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 파주시 | 제한경쟁 | 15182 | 9480 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀 | 동우건설산업㈜ 2010-06-15
16 | 3월 | 3월 | 경인선 중동-송내외 6개소 방음벽 설치공사 | 방음벽 설치연장 (1,450m) | 경부선(3개소) 경인선(3개소) | 제한경쟁 | 2392 | 2392 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부 | 계약진행중
17 | 4월 | 7월 | 고속철도 광명-천안아산외 2개소 방음벽 설치공사 | 방음벽 설치연장 (364m) | 화성, 평택 | 제한경쟁 | 4000 | 4000 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 수도권본부 | 실시설계완료후 발주예정
18 | 4월 | 7월 | 경부선 성현터널외 5개소 방재설비설치공사 | 성현터널(상하), 신도터널(상하), 밀양터널(상하), 주령터널(상하), 장복산터널(단) 방재설비 설치 1식 | 경북 경산-청도 경북 청도-경남 밀양 경남 밀양 부산 진구 경남 창원 | 제한경쟁 | 1267 | 1267 | 단차 | 일반철도 | 소방 | 영남본부/시설관리 | 진입로 등 철도공사 시행분 통합시행에 따른 협의 후 시행
19 | 4월 | 9월 | 호남선 서대전-가수원간 방음벽 설치공사 | 방음벽 설치 | 서대전∼가수원 | 제한경쟁 | 1300 | 1300 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 충청본부/시설사업처 | 예산미배정
20 | 4월 | 4월 | 수원-인천 복선전철 월곶외 2개역사 신축공사(월곶, 소래, 논현택지) | 역사 3동 공사기간(착공일 18개월) | 시흥,인천 | 제한경쟁 | 32300 | 6500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
21 | 4월 | 4월 | 수원-인천 복선전철 논현외 2개역사 신축공사(논현, 남동, 승기) | 역사 3동 공사기간(착공일 18개월) | 인천 | 제한경쟁 | 26300 | 6000 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
22 | 4월 | 4월 | 수원-인천 복선전철 송도외 1개역사 신축공사(송도, 연수) | 역사 2동 공사기간(착공일 18개월) | 인천 | 제한경쟁 | 19300 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 계약진행중
23 | 4월 | 4월 | 왕십리-선릉 복선전철 강남구청외 1개역사 신축공사(강남구청, 삼릉) | 역사 2동 공사기간(착공일 18개월) | 서울 | 제한경쟁 | 42100 | 7700 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 울트라건설 2010-07-22
24 | 4월 | 4월 | 왕십리-선릉 복선전철 성수외 1개역사 신축공사(성수, 청담) | 역사 2동 공사기간(착공일 18개월) | 서울 | 제한경쟁 | 34600 | 7800 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 코오롱건설 2010-07-22
25 | 4월 | 4월 | 오리-수원 복선전철 신갈외 1개역사 신축공사(신갈, 기흥) | 역사 2동 공사기간(착공일 18개월) | 용인 | 제한경쟁 | 34600 | 12300 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | 고려개발㈜ 2010-06-29
26 | 추가 | 3월 | 영동선 도계~고사리간 112K190외 1개소 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 1433.4 | 1433.4 | 단차 | 일반 | 기타 | 강원본부 | 강사종합건설㈜ 2010-03-23
27 | 추가 | 3월 | 완사역 구내 야적장 펜스 설치 공사 |  |  | 수의계약 | 13.5 | 13.5 | 단차 | 일반 | 기타 | 영남본부 | 정방휀스 2010-03-24
28 | 추가 | 3월 | 경부선 직시사~김천 251km320(하선)부근외 2개소 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 1055.949 | 1055.949 | 단차 |  | 기타 | 충청본부 | 진덕종합건설㈜ 2010-04-19
29 | 추가 | 3월 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 전기 및 신호기계실 건축공사 |  |  | 제한경쟁 | 542 | 542 | 단차 | 수탁사업 | 건축 | 영남본부 | 계약진행중
30 | 추가 | 4월 | 영남내륙화물기지 추가 궤도부설 공사 |  |  | 수의계약 | 123 | 123 | 단차 | 기타사업 | 궤도 | 영남본부 | 삼동랜드㈜ 2010-04-26
31 | 추가 | 4월 | 경부선 송탄-서정리(하좌)외 2개소 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 1867 | 1867 | 단차 | 일반 | 기타 | 수도권본부 | ㈜삼일기업공사 2010-04-27
32 | 추가 | 5월 | 신사옥 KR서비스공간 내부 건축공사 |  |  | 수의계약 | 1142.51 | 1142.51 | 단차 | 기타사업 | 건축 | 관리본부/신청사관리TF | 두산건설㈜ 2010-05-17
33 | 추가 | 5월 | 신사옥 KR 서비스공간 내부마감 전력설비공사 |  |  | 수의계약 | 91.08 | 91.08 | 단차 | 기타사업 | 전력 | 관리본부/신청사관리TF | 지에스네오텍㈜ 2010-05-18
34 | 추가 | 5월 | 신사옥 KR 서비스공간 내부마감 정보통신설비공사 |  |  | 수의계약 | 100.481 | 100.481 | 단차 | 기타사업 | 통신 | 관리본부/신청사관리TF | 종합전기㈜ 2010-05-27
35 | 추가 | 5월 | 국유재산 분할선상의 휀스 설치공사 |  |  | 수의계약 | 7 | 7 | 단차 | 기타사업 | 기타 | 영남본부 | 정방휀스 2010-06-01
36 | 추가 | 5월 | 분당선 경원대외 3개역사 승강설비설치 기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 10992 | 526 | 장기계속 | 기타사업 | 건축 | 수도권본부 | 한솔건설㈜ 2010-06-21
37 | 추가 | 6월 | 영동선 마차리-신기간 피암터널 신설에 따른 지장통신선로 이설공사 |  |  | 제한경쟁 | 79.938 | 79.938 | 장기계속 | 일반 | 통신 | 강원본부 | ㈜케이더블유시스템 2010-06-23
38 | 추가 | 6월 | 영동선 마차리-신기간 영기(환)125km580 부근 피암터널 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 1505.204 | 1505.204 | 장기계속 | 일반 | 토목 | 강원본부 | 동산건설㈜ 2010-06-24
39 | 추가 | 6월 | 영동선 현동-분천간 영기(환)57km305부근외 3개소 옹벽설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 696.754 | 696.754 | 단차 | 일반철도시설개량 | 기타 | 강원본부 | 진한건설㈜ 2010-06-24
40 | 추가 | 6월 | 영동선 현동-분천간 영기(환)53km640부근 옹벽설치 및 53km810부근 횡단하수 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 543.691 | 543.691 | 단차 | 일반철도시설개량 | 기타 | 강원본부 | ㈜금파 2010-06-24
41 | 추가 | 6월 | 영동선 마차리-신기간 피암터널 신설에 따른 지장 신호설비 이설공사 |  |  | 제한경쟁 | 52.9964 | 52.9964 | 장기계속 | 일반 | 신호 | 강원본부 | ㈜대영기전 2010-06-25
42 | 추가 | 6월 | 청사내 주차장 보수 공사 |  |  | 수의계약 | 17.9 | 17.9 | 단차 | 기타 | 기타 | 강원본부 | 제일포장건설㈜ 2010-06-28
43 | 추가 | 5월 | 경부고속철도와 동해남부선 연결선 건설공사 |  |  | 일괄입찰 | 155300 |  | 계속비 | 광역철도 | 토목 | 기술본부 | 계약진행중
44 | 5월 | 2011년 | 경부선 사상-부산진외 2개소 방음벽설치공사 | 옹벽설치 및 방음벽설치 650m | 부산 진구 경남 양산 | 제한경쟁 | 560 | 560 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/시설관리 | 예산미배정
45 | 5월 | 5월 | 호남고속철도 오송~정읍역간 지장신호설비 이설공사 | 오송~정읍간(132㎞) 신호지장설비 이설 | 오송~정읍 | 제한경쟁 | 6868 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
46 | 5월 | 5월 | 왕십리-선릉 신호설비 신설공사 | 왕십리~선릉간(6.8㎞) 신호설비 신설 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 | 4427 | 3000 | 장기계속 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
47 | 5월 | 5월 | 죽전-기흥 신호설비 신설공사 | 죽전~기흥간(4.3㎞) 신호설비 신설 | 죽전~기흥 | 제한경쟁 | 3162 | 2000 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
48 | 5월 | 5월 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 신호설비 신설공사 | 부산신항만 진례~녹산(18㎞) 신호설비 신설 | 진례~녹산 | 제한경쟁 | 2594 | 2594 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
49 | 5월 | 5월 | 경전선 마산~진주간 신호설비 신설공사 | 마산~진주간 신호설비 신설 | 마산~진주 | 제한경쟁 | 5910 | 300 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
50 | 5월 | 5월 | 수원~인천 복선전철 오이도~인천(송도)간 신호설비 신설공사 | 오이도~송도간(10㎞) 신호설비 신설 | 오이도~송도 | 제한경쟁 | 9700 | 630 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
51 | 5월 | 5월 | 호남고속철도 정읍~광주송정역간 지장신호설비 이설공사 | 정읍~광주간(50㎞) 신호지장설비 이설 | 정읍~광주 | 제한경쟁 | 19500 | 700 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
52 | 5월 | 5월 | 경전선 마산~진주간 기계신호설비 신설공사 | 마산~진주간 기계신호 신설 | 마산~진주 | 제한경쟁 | 410 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
53 | 5월 | 5월 | 호남고속철도 광주송정역외 2역 기계신호설비 신설공사 | 광주송정역외 2역(기존선) 기계신호공사 | 광주송정역 | 제한경쟁 | 859 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 개명산업㈜ 2010-07-15
54 | 5월 | 5월 | 호남고속철도 기존선 정읍~광주간 지장통신설비 이설공사 | 정읍~광주간(50㎞) 통신지장설비 이설 | 정읍~광주 | 제한경쟁 | 7500 | 3000 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
55 | 5월 | 3월 | 호남고속철도 석곡PP ~ 예비관제실간 통신선로 신설공사 | 석곡PP~예비관제간 통신 선로 신설 | 석곡PP~예비관제 | 제한경쟁 | 5139 | 5139 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜나우스넷 2010-06-17
56 | 6월 | 8월 | 충북선 신양보도육교 승강기설치공사 | 승강기설치 | 소이∼주덕 | 제한경쟁 | 720 | 720 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설사업처
57 | 6월 | 7월 | 수인선 오이도~송도간 전철전원 및 전차선로 신설공사 | 오이도~송도간(10㎞) 전차선로 신설 | 오이도~송도 | 제한경쟁 | 18011 | 4724 | 계속비 | 광역철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
58 | 6월 | 7월 | 분당선 왕십리~선릉간 전철전원 및 전차선로 신설공사 | 왕십리~선릉간(6.8㎞) 전차선로 신설 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 | 13110 | 2467 | 장기계속 | 광역철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
59 | 6월 | 7월 | 호남고속철도 기존선 정읍~하남간 지장 전철전력설비 이설 기타공사 | 정읍~하남간 전철전력설비 지장물 이설 | 정읍~하남 | 제한경쟁 | 15000 | 2890 | 계속비 | 고속철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
60 | 6월 | 7월 | 호남고속철도 기존선 하남~송정리간 전철전력설비 이설 기타공사 | 하남~송정리간 전철전력설비 지장물 이설 | 하남~송정리 | 제한경쟁 | 17000 | 2500 | 계속비 | 고속철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
61 | 6월 | 7월 | 오이도~송도간 전력설비(배전선로 및 송도외 8개역사) 신설공사 | 오이도~송도간(10㎞) 배전 및 역사 전기설비 | 오이도~송도 | 제한경쟁 | 15000 | 3500 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
62 | 6월 | 7월 | 왕십리~선릉간 전력설비(배전선로 및 성수외 3개역사)신설공사 | 왕십리~선릉간(6.8㎞) 배전 및 역사 전기설비 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 | 17000 | 2000 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
63 | 6월 | 7월 | 분당선 오리~기흥간 전력설비(배전선로 및 신갈외 3개역사) 신설공사 | 죽전~기흥간(4.3㎞) 배전 및 역사 전기설비 | 죽전~기흥 | 제한경쟁 | 15500 | 2000 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
64 | 6월 | 7월 | 분당선 죽전~수원간 전차선로 신설공사 | 죽전~수원간(18㎞) 전차선로 신설 | 죽전~수원 | 제한경쟁 | 24187 | 600 | 계속비 | 광역철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
65 | 6월 | 7월 | 의정부 변전소 전철전원설비 신설 기타공사 | 변전소 개량 1개소, 송전선로 지중화1.6km 공사기간(착공일로부터 36개월) | 경기도 의정부 | 제한경쟁 | 13000 | 2200 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 시설운영본부/전기시설관리팀
66 | 7월 |  | 의정부 변전소 통신설비 신설공사 | 변전소 통신설비 1개소 | 경기도 의정부 | 제한경쟁 | 400 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 시설운영본부/전기시설관리팀
67 | 7월 |  | 오리~수원 복선전철 (죽전~기흥) 궤도공사 | 공사연장 12km 공사기간(착공일로부터 10개월) | 죽전 | 일반경쟁 | 9484 | 2218 | 계속비 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술팀
68 | 7월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 반성~진주 궤도공사 | 공사연장 7.7km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 진주 | 일반경쟁 | 18268 | 0 | 계속비 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도기술팀
69 | 7월 |  | 왕십리~선릉간 통신설비 신설공사 | 왕십리~선릉간(6.8㎞) 통신설비 신설 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 | 4200 | 900 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 발주계획 변경(7월)
70 | 7월 |  | 왕십리~선릉간 성수외 3개역사 통신설비 신설기타공사 | 성수외 3개역사 통신설비 신설 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 | 2900 | 225 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 발주계획 변경(7월)
71 | 7월 |  | 분당선 죽전~기흥간 통신설비 신설기타공사 | 죽전~기흥간(4.3㎞) 통신설비 신설 | 죽전~기흥 | 제한경쟁 | 4500 | 1300 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 발주계획 변경(7월)
72 | 7월 |  | 분당선 신갈외 3개역사 역무용통신설비 신설기타공사 | 신갈, 기흥, 추가1, 추가2역 통신설비 신설 | 신갈외 3역 | 제한경쟁 | 3000 | 300 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 발주계획 변경(7월)
73 | 9월 |  | 경전선 마산~함안간 전철전력설비 신설공사 | 전차선로 12km, 배전선로 12km | 마산~함안 | 제한경쟁 | 13842 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
74 | 9월 |  | 경전선 반성~진주간 전철전력설비 신설공사 | 전차선로 20.2km, 배전선로 20.2km | 반성~진주 | 제한경쟁 | 20078 | 100 | 계속비 | 일반철도 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
75 | 9월 |  | 중앙선 서원주역외 8동 전력설비 신설 기타공사 | 서원주역 외 8동 전기설비 | 서원주역 | 제한경쟁 | 7000 | 100 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
76 | 9월 |  | 수원~인천간(오이도~송도) 복선전철 통신설비 신설공사 | 오이도~송도간(10㎞) 통신설비 신설 | 오이도~송도 | 제한경쟁 | 2585 | 1000 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
77 | 9월 |  | 전라선 고속화 열차무선설비 신설공사 | 신리~여수간 열차무선설비 | 신리~여수 | 제한경쟁 | 1700 | 300 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
78 | 9월 |  | 경전선 반성~진주간 통신설비 신설기타공사 | 반성~진주(20km) 통신설비 신설 | 반성~진주 | 제한경쟁 | 6900 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
79 | 9월 |  | 수원~인천간(오이도~송도) 송도외 8개역사 통신설비 신설공사 | 송도외 8개역사 통신설비 신설 | 오이도~송도 | 제한경쟁 | 7492 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
80 | 9월 |  | 경전선 마산~반성간 통신설비 신설 기타 공사 | 마산~반성(23km) 통신설비 신설 | 마산~반성 | 제한경쟁 | 4600 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
81 | 9월 |  | 경전선 진주역외 4개소 통신설비 신설공사 | 진주역 외 4개소 통신설비 신설 | 진주역 | 제한경쟁 | 1700 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
82 | 9월 |  | 중앙선 서원주외 8개소 통신설비 신설 기타공사 | 서원주역 외 8개소 통신설비 | 서원주역 | 제한경쟁 | 3000 | 200 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
83 | 10월 |  | 호남선 서대전-가수원간 대전건널목 입체화공사 | 건널목입체화 | 서대전∼가수원 | 제한경쟁 | 300 | 300 | 장기계속 | 기타사업 | 토목 | 충청본부/시설사업처
84 | 10월 |  | 경부선 구미-약목간 통로box(오태동 구교)확장공사 | 통로박스확장 | 구미∼약목 | 제한경쟁 | 10000 | 1600 | 장기계속 | 기타사업 | 토목 | 충청본부/시설사업처
85 | 10월 |  | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 | 통로박스확장 | 심천∼영동 | 제한경쟁 | 4000 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설사업처
86 | 10월 |  | 오리-수원 복선전철 지하터널 기계설비공사 | 기계설비 1식 공사기간(착공일 18개월) | 용인 | 제한경쟁 | 5600 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 기계설비 | 기술본부/광역건축기술팀
87 | 10월 |  | 영동선 철도이설 동백산역사 및 변전건물 1동 신축 기타공사(동백산역사, 심포리SSP 등) | 역사 1동, 변전건물1동 공사기간(착공일 17개월) | 동백산~도계 | 제한경쟁 | 5500 | 1500 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
88 | 10월 |  | 왕십리-선릉 복선전철 지하터널 기계설비공사 | 기계설비 1식 공사기간(착공일 18개월) | 서울 | 제한경쟁 | 8000 | 2500 | 장기계속 | 광역철도 | 기계설비 | 기술본부/광역건축기술팀
89 | 10월 |  | 덕소~원주 복선전철 서원주역사 및 변전건물 3동 신축공사(서원주역사, 매곡, 판대, 서원SSP) | 역사 1동, 변전건물 3동 공사기간(착공일로부터 18개월) | 원주 | 제한경쟁 | 15450 | 1600 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
90 | 10월 |  | 덕소~원주 복선전철 양동역사외 1개역사 및 3개 신호장 신축공사(양동, 구둔역사, 석불, 매곡, 판대신호장) | 역사 2동, 신호장 3동 공사기간(착공일로부터 18개월) | 양평 | 제한경쟁 | 27500 | 6530 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
91 | 10월 |  | 동해남부선 복선전철 제5공구 노반 건설공사 | 총연장 8.217km 공사기간(착공일로부터 48개월) | 부산 기장군 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 144900 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀
92 | 10월 |  | 동해남부선 복선전철 제6공구 노반 건설공사 | 총연장 4.1km 공사기간(착공일로부터 48개월) | 울산 울주군 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 80200 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀
93 | 10월 |  | 동해남부선 복선전철 제7공구 노반 건설공사 | 총연장 6.2km 공사기간(착공일로부터 48개월) | 울산 울주군 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 67500 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀
94 | 10월 |  | 동해남부선 복선전철 제8공구 노반 건설공사 | 총연장 9.2km 공사기간(착공일로부터 48개월) | 울산시 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 148600 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀
95 | 10월 |  | 대구선 복선전철 제1공구 노반 건설공사 | 총연장 : 9.446km 공사기간 : 48개월 | 대구시 경산시 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 258800 | 602 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도3팀
96 | 10월 |  | 대구선 복선전철 제2공구 노반 건설공사 | 총연장 : 5.874km 공사기간 : 48개월 | 경산시 영천시 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 131900 | 602 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도3팀
97 | 10월 |  | 대구선 복선전철 제3공구 노반 건설공사 | 총연장 : 4.839km 공사기간 : 48개월 | 영천시 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 126700 | 602 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도3팀
98 | 10월 |  | 대구선 복선전철 제4공구 노반 건설공사 | 총연장 : 7.560km 공사기간 : 48개월 | 영천시 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 143400 | 602 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도3팀
99 | 10월 |  | 일산선 원흥역 신설 노반공사 | 지하역사(0.202k)m | 고양시 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 45950 | 300 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 기술본부/일반철도3팀
100 | 10월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 진주역사 신축공사 | 역사 1동 공사기간(착공일로부터 24개월) | 진주 | 제한경쟁 | 17000 | 200 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
101 | 10월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 반성역사 및 변전건물 3동 신축공사(반성역사, 진주,중리,반성SSP) | 역사 1동, 변전건물 3동 공사기간(착공일로부터 18개월) | 진주, 마산 | 제한경쟁 | 11000 | 200 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
102 | 10월 |  | 월계~녹천 철도이설 월계북부역사 신축공사 | 역사 1동 공사기간(착공일로부터 24개월) | 서울 | 제한경쟁 | 8000 | 200 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 기술본부/건축기술처
103 | 10월 |  | 수인선 복선전철 제2공구 노반 기타공가 | 총연장 : 14km428) 공사기간 : 54개월 | 수원 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 157346 | 0 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀
104 | 10월 |  | 수인선 복선전철 제3공구 노반 기타공가 | 총연장 : 13km429 공사기간 : 54개월 | 수원 | 제한경쟁(PQ)최저가 | 126900 | 0 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀
105 | 11월 |  | 도시형자기부상열차 실용화사업 제3궤조 전차선로 신설공사 | 총연장 6.12Km 3궤조 전차선로 신설 공사기간(착공일로부터 24개월) | 인천시 중구 | 제한경쟁 | 13200 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 신성장사업단/자기부상철도처
106 | 11월 |  | 도시형자기부상열차 실용화사업 전력설비 신설공사 | 정거장 6, 차량기지 1개소 전력설비 공사기간(착공일로부터 24개월) | 인천시 중구 | 제한경쟁 | 17000 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 신성장사업단/자기부상철도처
107 | 11월 |  | 도시형자기부상열차 실용화사업 통신설비 신설기타공사 | 정거장 6, 차량기지 1개소 통신설비 공사기간(착공일로부터 24개월) | 인천시 중구 | 제한경쟁 | 9940 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 신성장사업단/자기부상철도처
108 | 11월 |  | 도시형자기부상열차 실용화사업 신호설비 신설기타공사 | 정거장 6, 차량기지 1개소 신호설비 공사기간(착공일로부터 24개월) | 인천시 중구 | 제한경쟁 | 3400 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 신성장사업단/자기부상철도처
109 | 12월 |  | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 전차선로 신설 기타공사 | 수도권내륙 화물기지 전차선로 | 수도권 화물기지 | 제한경쟁 | 1900 | 0 | 장기계속 | 수탁사업 | 전차선 | 전기사업단/전철전력처
합 계 |  |  | 109 |  |  |  | 2830748.4034 | 169678.4034

## 용역
2010년도 신규용역 발주계획
(단위 : 백만원)
일련 변호 | 발주 시기(계획) | 발주시기 변경(발주월) | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 주요공사 개요 | 공사지역 | 입찰방법 | 용역금액 | 2010년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 미발주사유
1 | 2월 | 2월 | 감리 | 수도권북부 내륙물류기지 인입철도 노반공사 전면책임감리용역 | 3.6km 노반 신설 및 확장 | 파주시 파주읍, 문산읍 일원 | 제한경쟁 | 890 | 540 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | ㈜유신
2 | 2월 | 2월 | 감리 | 왕십리-선릉 복선전철 궤도공사 전면책임감리 용역 | 총연장 6.8Km | 서울시 | 제한경쟁 (PQ) | 1186 | 500 | 장기 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/광역철도처 | (주)케이알티씨 2010-03-18
3 | 2월 | 5월 | 일반용역 | 홍보인쇄물제작 |  |  | 2단계경쟁등의입찰 | 600 | 600 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | 주식회사 금강오길비
4 | 2월 | 2월 | 일반용역 | 고속철도 수혜지역 확대방안 연구 |  |  | 제한경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략팀 | 한국교통연구원 (주)서현기술단
5 | 2월 | 3월 | 설계 | 호남고속철도공주역사 신축 실시설계 | 시설면적 (14,266㎡) |  | 제한경쟁(PQ) | 530 | 424 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | (주)한국종합건축사사무소 대양이앤이기술㈜
6 | 2월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도정읍역사 신축 기타 실시설계 | 시설면적 (21,866㎡) |  | 제한경쟁(PQ) | 1027 | 674 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | (주)서한종합건축사사무소 (주)융도엔지니어링
7 | 2월 | 5월 | 설계 | 호남고속철도광주송정역사 신축 기타 실시설계 | 시설면적 (25,223㎡) |  | 제한경쟁(PQ) | 1321 | 958 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | (주)종합건축사사무소근정 (주)범창종합기술
8 | 2월 | 6월 | 설계 | 호남고속철도부용변전소외 13동 신축 실시설계 | 변전소5개소 배전소9개소 |  | 제한경쟁(PQ) | 465 | 381 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | (주)서한종합건축사사무소 (주)융도엔지니어링
9 | 2월 | 7월 | 설계 | 호남고속철도강내급전구분소외 18동 신축 실시설계 | 구분소6개소 급전소13개소 |  | 제한경쟁(PQ) | 774 | 569 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | (주)혜원까치종합건축사사무소 신원이엔지㈜
10 | 2월 | 8월 | 설계 | 호남고속철도논산신호통신실외 11동 신축 실시설계 | 신호기계실 12개소 |  | 제한경쟁(PQ) | 514 | 412 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/고속철도설계처 | (주)한국종합건축사사무소 (주)설화엔지니어링
11 | 2월 | 9월 | 설계 | 호남고속철도 오송-익산 궤도실시설계 | 연장 : 89km |  | 제한경쟁(PQ) | 6000 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 고속철도사업단/고속철도궤도처 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (주)유신
12 | 2월 | 10월 | 설계 | 호남고속철도 익산-광주송정궤도실시설계 | 연장 : 94km |  | 제한경쟁(PQ) | 6000 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 고속철도사업단/고속철도궤도처 | (주)케이알티씨 (주)석탑엔지니어링
13 | 2월 | 1월 | 일반용역 | 레일하역 등 기타용역 | 기용접완료된 경부고속철도용 UIC60 장대레일의 오송기지내 상차작업 및 용접공장 보조업무 시행 | 오송기지내 | 수의계약 | 60 | 60 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 성원용역 (2010-02-03)
14 | 2월 | 2월 | 기타 | 전력품질 측정 (국수~용문, 성산~문산) |  |  | 제한경쟁 | 90 | 90 | 단차 | 일반+광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 시엔에이전기주식회사
15 | 2월 | 2월 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 별내역사 신축설계 |  |  | 일반경쟁 | 390 | 200 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | (주)한국종합건축사사무소
16 | 2월 | 2월 | 설계 | 왕십리-선릉 복선전철 지하터널 기계설비 보완설계 | 터널기계설비 1식 | 서울 | 수의계약 | 141 | 141 | 장기계속 | 광역철도 | 기계 설계 | 기술본부/건축기술처 | (주)서한종합건축사사무소 (2010-02-16)
17 | 2월 | 2월 | 감리 | 수인선 복선전철(오이도~송도) 궤도공사 전면책임감리용역 | 총연장 13.5Km | 인천시 | 제한경쟁 (PQ) | 2090 | 385 | 계속비 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/광역철도처 | (주)유신 2010-03-18
18 | 2월 | 3월 | 감리 | 중앙선 판대~서원주간 궤도부설공사 전면책임감리용역 | 궤도부설 43.5km | 판대~서원주 | 제한경쟁(PQ) | 2160 | 450 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | (주)동명기술공단종합건축사사무소
19 | 2월 | 3월 | 문화재 | 정읍 대사리 대동 유물산포지 외1 |  |  | 수의계약 | 80 | 80 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)전북문화재연구원
20 | 2월 | 2월 | 감리 | 경전선 삼랑진~진주 복선전철(마산~진주) 궤도공사 전면책임감리 용역 | 32.9km | 마산,진주시 | 제한경쟁 (PQ) | 3310 | 150 | 계속비 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/일반철도처 | ㈜케이알티씨
21 | 2월 | 2월 | 폐기물 | 경부고속철도 제10-1공구 노반신설기타공사 건설폐기물처리용역 |  |  | 일반경쟁 | 305 | 231 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 영남본부/고속철도처 | (주)세계환경
22 | 2월 | 2월 | 폐기물 | 경부고속철도 제10-2공구 노반신설기타공사 건설폐기물처리용역 | 시설면적 (14,266㎡) |  | 일반경쟁 | 391 | 64 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 영남본부/고속철도처 | (주)세명산업개발 (2010-02-23)
23 | 2월 | 2월 | 폐기물 | 경부고속철도 제10-3A공구 노반신설기타공사 건설폐기물처리용역 | 시설면적 (21,866㎡) |  | 일반경쟁 | 4913 | 700 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 영남본부/고속철도처 | 대길산업(주)
24 | 3월 | 3월 | 감리 | 호남고속철도 익산~정읍간 기존선 전철전력설비 이설공사 감리용역 | 익산~정읍간 전철전력설비 지장물 이설 | 익산~정읍 | 제한경쟁 (PQ) | 2000 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)디투엔지니어링
25 | 3월 | 3월 | 감리 | 경의선 운정과선교 신설공사 책임감리용역 | 과선교 신설(B=24m, L=237m) | 경기도 파주시 | 제한경쟁(PQ) | 961 | 350 | 장기 | 수탁사업 | 토목 | 건설본부/광역철도처 | (주)수성엔지니어링
26 | 3월 | 3월 | 문화재 | 대구도심변경구간 5차(심천리고분군2) |  |  | 수의계약 | 494 | 494 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 재)경상북도문화재연구원
27 | 3월 | 3월 | 감리 | 오리~수원 복선전철 기흥외 3개역사 신축 기타공사 책임감리 | 기흥외 3개역사 | 용인시 | 제한경쟁(PQ) | 3755 | 806 | 계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처 | (주)희림종합건축사사무소 (주)서한종합건축사사무소
28 | 3월 | 4월 | 일반용역 | 경부 2단계 개통 사업 홍보대행 용역 |  |  | 2단계경쟁등의입찰 | 20 | 20 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실 | 계약진행중
29 | 3월 | 3월 | 일반용역 | 녹색성장 실현을 위한 건설기술 향상방안 연구 |  |  | 제한경쟁 | 200 | 200 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/정책개발팀 | 한국철도기술연구원
30 | 3월 | 3월 | 일반용역 | 철도물류시설 개선방안 연구 |  |  | 제한경쟁 | 250 | 250 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/정책개발팀 | 한국철도기술연구원
31 | 3월 | 3월 | 폐기물 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 1식 | 인천시 중구 | 일반경쟁 | 300 |  | 장기계속 | 수탁사업 | 기타 | 신성장사업단 /자기부상철도처 | 정일산업(주)
32 | 3월 | 3월 | 설계 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설공사 사후환경영향조사 | 영향조사 1식 | 인천시 중구 | 일반경쟁 | 100 |  | 장기계속 | 수탁사업 | 기타 | 신성장사업단/자기부상철도처 | (주)케이지엔지니어링
33 | 3월 | 미정 | 일반용역 | 물품관리 무선인식(RFID)시스템 구축 | 공단관리 소관물품(자재,공용품)의 전자태그관리시스템 도입 추진 용역기간(약6개월소요) | 본사 및 지역본부 | 제한경쟁(PQ) | 700 | 700 | 단차 | 사업비 | 기타 | 시설운영본부/재산처 물자관리팀 | 예산 미확보(협의중)
34 | 1월 | 미정 | 문화재 | 대구신천동 청동기유적 |  |  | 수의계약 | 164 | 164 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 기존선구간으로서 발굴조사계획미정
35 | 1월 | 1월 | 기타 | 개인하수 및 폐수처리 관리용역 |  |  | 수의계약 | 9.36 | 9.36 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 시설장비/계약관리 | (주)푸른환경
36 | 1월 | 1월 | 기타 | 동해선 포항~삼척 제1공구 이인리유물산포지2 문화유적 발굴조사용역 |  |  | 수의계약 | 606 | 606 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/용역계약 | 재단법인성림문화재연구원 (2010-01-21)
37 | 1월 | 3월 | 일반용역 | 정보시스템 유지보수용역 | 홈페이지 운영 및 유지보수 |  | 일반경쟁 | 62 | 62 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처 | (주)엘지씨엔에스
38 | 2월 | 2월 | 문화재 | 대구도심변경구간 4차(연호리A) |  |  | 수의계약 | 399 | 399 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 재)경상북도문화재연구원 (2010-01-03)
39 | 2월 | 2월 | 설계 | 전라선 익산~순천간 고속화 신호설비 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 1024.27 | 1024.27 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단 신호통신처 | (주)경인기술(2010-02-05)
40 | 2월 | 2월 | 기타 | 김포 한강메트로 건설공사 환경영향평가 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 854.8406 | 854.8406 | 단차 | 광역철도 | 환경 | 신성장사업단 김포경전철사업단 | (주)한국종합기술(2010-02-17)
41 | 2월 | 2월 | 기타 | 한국철도시설공단 중장기 인력 및 조직구조 개선방안 수립 용역 |  |  | 수의계약 | 98 | 98 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 관리본부 인력운영처 | 사단법인 한국인사행정학회 (2010-02-17)
42 | 2월 | 2월 | 설계 | 김포 한강 메트로 건설공사 기본조사 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 560.654 | 560.654 | 단차 | 광역철도 | 노반 | 신성장사업단 김포경전철사업단 | (주)수성엔지니어링 (주)삼보기술단 경기문화재단 경기문화재연구원 (2010-02-18)
43 | 2월 | 2월 | 기타 | 경부고속철도 대전도심구간 건설사업 무연분묘(옥천군 1차) 이장용역 |  |  | 수의계약 | 11 | 11 | 단차 | 고속철도 | 분묘 | 충청/용역계약 | 나라장묘(2010-02-25)
44 | 2월 | 6월 | 문화재 | 울산역사광장추가부지1차(B,C구역) |  |  | 수의계약 | 208 | 208 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 용지미매수
45 | 3월 | 4월 | 문화재 | 오주리옹오 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 112 | 112 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | (재)전북문화재연구원
46 | 3월 | 3월 | 문화재 | 장성 달성리 유물산포지 외1 |  |  | 수의계약 | 100 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
47 | 3월 | 3월 | 문화재 | 공주 향지리 유물산포지5 |  |  | 수의계약 | 50 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)가경고고학연구소
48 | 3월 | 3월 | 문화재 | 익산 어양리 유물산포지1 외2 |  |  | 수의계약 | 150 | 150 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
49 | 3월 | 4월 | 문화재 | 장성 필암리 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 110 | 110 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
50 | 3월 | 4월 | 문화재 | 광주 지실 유물산포지 외2 |  |  | 수의계약 | 150 | 150 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
51 | 3월 | 3월 | 폐기물 | 성남~여주복선전철 3,4공구 폐기물처리용역 | 폐콘크리트 폐아스팔트 혼합폐기물 등 | 성남시,광주시 | 일반경쟁 | 1575 | 200 | 장기계속 | 성남~여주복선전철 | 기타 | 수도권본부 | (주)진흥중공업
52 | 3월 | 4월 | 설계 | 수도권 고속철도 환경영향평가 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 300 | 계속비 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | (주)도화종합기술공사 (주)신성엔지니어링
53 | 3월 | 4월 | 설계 | 수도권 고속철도 교통영향분석ㆍ개선대책수립 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 150 | 계속비 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | (주)건화
54 | 3월 | 6월 | 폐기물 | 성남~여주 복선전철 7,9공구 폐기물처리용역 | 폐콘크리트,폐아스팔트, 혼합폐기물 등 | 광주시,이천시,여주군 | 일반경쟁 | 1448 | 100 | 장기계속 | 성남~여주복선전철 | 기타 | 수도권본부 | 폐기물법 개정에 따른 검토 중
55 | 3월 | 3월 | 일반용역 | KOLAS인정취득컨설팅용역 | 역학분야(골재,금속) | 품질시험팀 | 수의계약 | 60 | 60 | 단차 | 고속철도 광역철도 일반철도 | 기타 | 중앙기술단/품질시험팀 | (주)이지랩아이앤티
56 | 3월 | 3월 | 설계 | 경부선 구미-약목간 통로BOX(오태동구교)확장공사 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 200 | 200 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀 | 동부엔지니어링(주)
57 | 3월 | 미정 | 설계 | 호남선 서대전-가수원간 대전건널목 입체화공사 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 200 | 200 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부/시설관리팀 | 대전시 미협의 및 예산 미배정
58 | 3월 | 3월 | 설계 | 월계~녹선 철도이설 월계북부역사 전기설비 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 목원전기설계㈜
59 | 3월 | 3월 | 설계 | 경전선 진주역외 4개소 통신설비 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 108 | 108 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)세종기술단
60 | 3월 | 3월 | 설계 | 전라선 고속화 열차무선설비 추가 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)진전기엔지니어링
61 | 3월 | 3월 | 설계 | 태백선 제천~쌍용간 복선전철 통신설비 추가 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 40 | 40 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
62 | 3월 | 3월 | 설계 | 경춘선 별내역사 통신설비 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)다산전기기술사사무소
63 | 3월 | 3월 | 감리 | 호남고속철도 기존선 익산~광주간 지장통신설비 이설공사 책임감리용역 (40억원) | 익산~광주간(92㎞) 통신설비 이설 | 익산~광주 | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 600 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)동남티디에스
64 | 3월 | 3월 | 감리 | 호남고속철도 석곡PP~예비관제실간 통신선로 신설공사 책임감리용역 (53억원) | 석곡PP~예비관제 통신선로 신설 | 석곡PP~예비관제 | 제한경쟁 (PQ) | 600 | 600 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 동양정보통신기술(주)
65 | 3월 | 3월 | 감리 | 분당선 죽전~기흥간 통신설비 신설 기타공사 책임감리용역 (53억원) | 죽전~기흥간(4.3㎞) 통신설비 신설 | 죽전~기흥 | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 200 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대영유비텍 주식회사
66 | 3월 | 3월 | 감리 | 부산신항배후철도 진례~녹산간 통신설비 신설공사 책임감리용역 (48억원) | 부산신항만 진례~녹산(21㎞) 통신설비 신설 | 진례~녹산 | 제한경쟁 (PQ) | 616 | 150 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)세영통신 문엔지니어링㈜
67 | 3월 | 3월 | 감리 | 호남고속철도 철도교통관제센타~석곡PP간 통신선로 신설공사 책임감리용역 (41억원) | 교통관제~석곡PP간 통신 선로 신설 | 교통관제~석곡PP | 제한경쟁 (PQ) | 400 | 400 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)한국정보시스템 공인감리단
68 | 3월 | 3월 | 감리 | 부산신항진입철도 및 임항철도 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 임항철도(6.4km) 통신설비 신설 | 녹산~신항 | 제한경쟁 | 198 | 198 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)한국나이스방재
69 | 3월 | 3월 | 설계 | 중앙선 덕소~원주(서원주~남원주 구간) 복선전철 노반 보완설계 | 7.272km 보완설계 | 원주시 | 제한경쟁(PQ) | 1100 | 1100 | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도2팀 | ㈜동명,㈜수성
70 | 3월 | 3월 | 설계 | 경춘선 별내역(가칭) 신설 노반 실시설계 | 별내역사 | 남양주 | 제한경쟁 (PQ) | 308 | 200 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 기술본부/광역철도팀 | (주)청석엔지니어링
71 | 3월 | 3월 | 설계 | 수원~인천 복선전철 제2공구 노반보완 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 2200 | 1000 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀 | 계약진행중
72 | 3월 | 3월 | 설계 | 수원~인천 복선전철 제3공구 노반보완 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 800 | 1000 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀 | 계약진행중
73 | 3월 | 3월 | 설계 | 일산선 원흥역사 신축설계 | 별내역사 | 남양주 | 제한경쟁 | 600 | 260 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 기술본부/건축기술처 | ㈜한기엔지니어링,㈜남진
74 | 3월 | 3월 | 설계 | 익산~대야 복선전철 교통영향분석ㆍ개선대책수립 |  |  | 일반경쟁 | 150 | 150 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | 계약진행중
75 | 4월 | 6월 | 일반용역 | 사업구상 |  |  | 제한경쟁 | 250 | 250 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략팀 | 국토부 대상사업 협의중
76 | 4월 | 6월 | 일반용역 | 사후평가 |  |  | 제한경쟁 | 200 | 200 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략팀 | 국토부 대상사업 협의중
77 | 4월 | 4월 | 감리 | 수원~인천 복선전철 논현,남동,승기,연수,송도역사 신축공사 전면책임감리 용역 | 논현외 4개역사 | 인천시 | 제한경쟁 (PQ) | 2668 | 300 | 계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처 | 계약진행중
78 | 4월 | 4월 | 감리 | 수원~인천 복선전철 월곶,소래,논현택지역사 신축공사 전면책임감리 용역 | 월곶외 2개역사 | 경기시흥시 인천시 | 제한경쟁 (PQ) | 1615 | 300 | 계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처 | 계약진행중
79 | 4월 | 4월 | 문화재 | 연호리유물산포지B |  |  | 수의계약 | 412 | 412 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 재)경상북도문화재연구원
80 | 4월 | 4월 | 문화재 | 장재리추정고분군 |  |  | 수의계약 | 472 | 472 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 재단법인 한국고고환경연구소
81 | 4월 | 4월 | 문화재 | 신당리저지대 |  |  | 수의계약 | 298 | 298 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | (재)중앙문화재연구원
82 | 4월 | 4월 | 문화재 | 중리사지 |  |  | 수의계약 | 429 | 429 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 계약진행중
83 | 4월 | 7월 | 일반용역 | e-감사시스템 고도화 | 상시모니터링 및 리스크 기반 감사수행 등 | 공단본사 | 협상에 의한 계약 | 800 | 800 | 단차 | 관리비 | 기타 | 감사실 | 발주서류 검토 지연
84 | 4월 | 3월 | 일반용역 | 중앙선 및 경원선 광역철도 병목구간 해소방안연구 |  |  | 제한경쟁 | 250 | 250 | 장기계속 | 관리비 | 기타 | 기획조정실/사업전략팀 | 대진대학교 산학협력단 (주)동일기술공사
85 | 4월 | 4월 | 폐기물 | 경부고속철도 제6-2공구 건설공사폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 7.095ton | 대전 | 일반경쟁 | 294 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/경부고속PM | 정일산업(주)
86 | 4월 | 6월 | 폐기물 | 호남고속철도 제1-2공구 건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 56,585ton | 충북 충남 | 일반경쟁 | 742 | 150 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 예산 미배정
87 | 4월 | 6월 | 폐기물 | 호남고속철도 제1-3공구 건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 26,135ton | 충남 | 일반경쟁 | 784 | 150 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 예산 미배정
88 | 4월 | 6월 | 폐기물 | 호남고속철도 제1-4공구 건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 9,895ton | 충남 | 일반경쟁 | 699 | 150 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 예산 미배정
89 | 4월 | 6월 | 폐기물 | 호남고속철도 제2-1공구 건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 34,893ton | 충남 | 일반경쟁 | 3089 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 예산 미배정
90 | 4월 | 6월 | 폐기물 | 호남고속철도 제2-2공구 건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 61,663ton | 충남 | 일반경쟁 | 1126 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 예산 미배정
91 | 4월 | 6월 | 폐기물 | 호남고속철도 제2-3공구 건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 84,833ton | 충남 | 일반경쟁 | 1571 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 계약진행중
92 | 4월 | 6월 | 폐기물 | 호남고속철도 제2-4공구 건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 : 31,955ton | 충남 전북 | 일반경쟁 | 1060 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 예산 미배정
93 | 4월 | 2월 | 일반용역 | UIC레일 부속자재 회송용역 | 호남고속철도용 UIC60정척레일을 포항에서 오송역까지 화차운송후 화차부속자재를 포항으로 회송 시행 | 오송기지내 | 수의계약 | 30 | 30 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 성원용역 (2010-02-03)
94 | 4월 | 2월 | 일반용역 | 고속철도용 UIC레일화차운송용역 | 호남고속철도용 UIC60정척레일의 포항에서 오송역까지 화차운송시행 | 포항 괴동역 | 수의계약 | 40 | 40 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 대한통운㈜ (2010-04-07)
95 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 오송~익산간 전력설비(배전선로 및 역사, 기능실건물) 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1500 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 벽산파워 주식회사 벽산엔지니어링㈜
96 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 익산~광주간 전력설비(배전선로 및 역사, 기능실건물) 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1800 | 600 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 동산엔지니어링(주)
97 | 4월 | 4월 | 설계 | 진주~광양간 전력설비 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 세종기술(주)
98 | 4월 | 4월 | 설계 | 경의선 용산~가좌간 전철전력 전원설비 보완설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 410 | 200 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | (주)배산엔지니어링
99 | 4월 | 9월 | 설계 | 망우~금곡 복선전철 신내역사 추가 전기설비 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 50 | 50 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 발주시기 조정
100 | 4월 | 4월 | 설계 | 경의선 용산~가좌간 신호설비 추가실시설계 |  |  | 제한경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대아티아이주식회사
101 | 4월 | 4월 | 설계 | 부산~울산 복선전철 부산~일광간 신호설비 추가실시설계 |  |  | 제한경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)한터기술
102 | 4월 | 4월 | 설계 | 중앙선 지평~서원주간 고속화 신호설비 기본설계 |  |  | 제한경쟁 | 180 | 180 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜경인기술
103 | 4월 | 4월 | 설계 | 경전선 삼랑진~진주간 고속화 신호설비 기본설계 |  |  | 제한경쟁 | 300 | 300 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대아티아이주식회사
104 | 4월 | 5월 | 설계 | 일반철도 전구간 CTC설비 확대 구축을 위한 기본설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 350 | 350 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
105 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 오송-익산간 신호설비 실시설계 용역 |  |  | 제한경쟁 | 2000 | 700 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ (주)에이알텍
106 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 익산-광주송정간 신호설비 실시설계 용역 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 2000 | 800 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)경인기술
107 | 4월 | 4월 | 설계 | 진주-광양 복선화 신호설비 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1410 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)에이알텍 신우이엔지㈜
108 | 4월 | 4월 | 감리 | 호남고속철도 오송~광주송정간 지장신호설비 신설공사 책임감리용역 | 오송~광주송정간 신호설비 신설 | 오송~광주송정 | 제한경쟁 (PQ) | 3037 | 600 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)경인기술
109 | 4월 | 4월 | 감리 | 경전선 마산~진주간 신호설비 신설공사 전면책임 감리용역 (59억원) | 마산~진주간 신호설비 신설 | 마산~진주 | 제한경쟁 (PQ) | 1411 | 100 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지(주)
110 | 4월 | 4월 | 감리 | 오이도~인천간 신호설비 신설공사 감리용역 (97억원) | 오이도~송도간(10㎞) 신호설비 신설 | 오이도~송도 | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 250 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)한터기술
111 | 4월 | 4월 | 감리 | 왕십리-선릉 신호설비 신설공사 감리용역 (44억원) | 왕십리~선릉간(6.8㎞) 신호설비 신설 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 (PQ) | 911 | 150 | 장기계속 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)세계로이엔지
112 | 4월 | 4월 | 감리 | 죽전-기흥 신호설비 신설공사 감리용역 (31억원) | 죽전~기흥간(4.3㎞) 신호설비 신설 | 죽전~기흥 | 제한경쟁 (PQ) | 839 | 150 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대영유비텍 주식회사
113 | 4월 | 4월 | 감리 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 신호설비 신설공사 감리용역 | 임항철도(6.4km) 신호설비 신설 | 녹산~신항 | 제한경쟁 (PQ) | 240 | 240 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | (주)한국나이스방재
114 | 4월 | 6월 | 기타 | 동순천-광양 CTC설비 S/W 개수용역 |  |  | 제한 | 649 | 449 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
115 | 4월 | 5월 | 기타 | 동인천-인천 CTC설비 S/W 개수용역 |  |  | 제한 | 107 | 107 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
116 | 4월 | 5월 | 기타 | 왕십리-선릉 CTC설비 S/W 개수용역 |  |  | 제한 | 967 | 50 | 장기계속 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
117 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 오송~광주송정간 통신선로 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1300 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 대영유비텍 주식회사
118 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 오송~익산간 역무용통신설비 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1675 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 문엔지니어링(주)
119 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 익산~광주송정간 역무용통신설비 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1766 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 동양정보통신기술(주)
120 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 오송~광주송정간 전송설비 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)효원엔지니어링 문엔지니어링(주)
121 | 4월 | 4월 | 설계 | 호남고속철도 열차무선시스템 기본설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | (주)안세기술
122 | 4월 | 6월 | 설계 | 포항-삼척 철도건설 제17공구 환경영향평가(재협의) |  |  | 제한경쟁(PQ) | 545 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | 발주시기 조정
123 | 4월 | 6월 | 설계 | 포항-삼척 철도건설 제17공구 교통영향분석ㆍ개선대책수립(재협의) |  |  | 일반경쟁 | 150 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | 발주시기 조정
124 | 4월 | 3월 | 설계 | 경춘선 별내역 신설교통영향분석ㆍ개선대책수립 |  |  | 일반경쟁 | 70 | 70 | 계속비 | 수탁사업 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | (주)서영엔지니어링
125 | 4월 | 3월 | 설계 | 원주-제천 복선전철 사전재해영향성 검토 | 원주~제천 37.7km복선전철 | 원주시, 제천시 | 제한경쟁(PQ) | 40 | 40 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/일반철도2팀 | (주)경화엔지니어링
126 | 4월 |  | 감리 | 왕십리-선릉 복선전철 강남구청 및 삼릉역사 신축공사 전면책임감리 용역 | 역사 2개소 | 서울시 | 제한경쟁 (PQ) | 2520 | 500 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처 | 계약진행중
127 | 4월 |  | 감리 | 왕십리-선릉 복선전철 성수 및 청담역사 신축공사 전면책임감리 용역 | 역사 2개소 | 서울시 | 제한경쟁 (PQ) | 2215 | 500 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처 | 계약진행중
128 | 4월 | 10월 | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제1공구 문화재시굴조사용역 |  | 울산시 북구 명촌동 | 수의계약 | 397 | 130 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀 | 계약진행중
129 | 추가 | 4월 | 문화재 | 울산-포항 복선전철 문화재 제1공구 효문동 시굴조사 |  |  | 수의계약 | 32 |  |  |  |  | 영남본부/동해중부PM팀 | 재단법인울산발전연구원
130 | 4월 | 10월 | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제2공구 문화재시굴조사용역 |  | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 수의계약 | 275 | 130 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀 | (재)영남문화재연구원
131 | 추가 | 4월 | 문화재 | 울산-포항 복선전철 문화재 제2공구 매곡동 시굴조사 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 영남본부/동해중부PM팀 | 계약진행중
132 | 4월 | 10월 | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제4공구 문화재시굴조사용역 |  | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 수의계약 | 88 | 160 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀 | 계약진행중
133 | 추가 | 4월 | 문화재 | 울산-포항 복선전철 문화재 제4공구 화곡리 '가'구역 시굴조사 용역 |  |  | 수의계약 | 52 |  |  |  |  | 영남본부/동해중부PM팀 | (재)영남문화재연구원
134 | 추가 | 4월 | 문화재 | 포항-삼척 철도건설 제2공구 신흥리 선보들 유물산포지 및 시굴대상범위 ‘가’구역 문화재 시굴조사 용역 |  |  | 수의계약 | 38 |  |  |  |  | 영남본부/동해중부PM팀 | (재)영남문화재연구원
135 | 4월 | 10월 | 문화재 | 동해선 포항~삼척 제2공구 문화재 시굴조사용역 |  |  | 수의계약 | 192 | 230 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀 | 계약진행중
136 | 추가 | 4 | 문화재 | 삼정리 우담 유물산포지1 |  |  | 수의계약 | 25 | 25 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 계약진행중
137 | 추가 | 4 | 문화재 | 신룡동 신촌 유물산포지 외1 |  |  | 수의계약 | 36 | 36 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 재단법인태산문화유산연구원
138 | 추가 | 4월 | 문화재 | 오강리 유물산포지 외3 |  |  | 수의계약 | 205 | 205 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 신규생성
139 | 추가 | 4월 | 문화재 | 화배리 유물산포지1(잔여지) 외1 |  |  | 수의계약 | 180 | 180 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
140 | 추가 | 4월 | 문화재 | 황등제 유물산포지 외1 |  |  | 수의계약 | 270 | 270 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
141 | 추가 | 4월 | 문화재 | 삼정리 우담 유물산포지2 |  |  | 수의계약 | 140 | 140 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 신규생성
142 | 추가 | 4월 | 문화재 | 장산리 유물산포지(1차) |  |  | 수의계약 | 90 | 90 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
143 | 추가 | 4월 | 문화재 | 삼담리 유물산포지1 |  |  | 수의계약 | 164 | 164 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)호남문화재연구원
144 | 추가 | 4월 | 문화재 | 회룡리 정토 유물산포지2 외1 |  |  | 수의계약 | 170 | 170 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)전주문화유산연구원
145 | 추가 | 4월 | 문화재 | 신영리 요지 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 120 | 120 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)가경고고학연구소
146 | 추가 | 4월 | 문화재 | 순동 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 30 | 30 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | (재)전라문화유산연구원
147 | 추가 | 4월 | 문화재 | 남산리 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 70 | 70 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원처 | 재단법인 우리문화재연구원
148 | 추가 | 4월 | 기타 | 호남고속철도 장성 달성리 유물산포지 외 1 문화유적 발굴조사(5-1공구 51,52구역) |  |  | 수의(총액) | 75 | 75 | 계속비 | 고속 | 문화재 | 건설본부 건설지원처 | (재)호남문화재연구원
149 | 추가 | 4월 | 기타 | 호남고속철도 익산 어양리 유물산포지1외 2개소 문화유적 발굴조사 용역시행(제2-4공구, 39,41,42구역) |  |  | 수의(총액) | 132.35 | 132.35 | 계속비 | 고속 | 문화재 | 건설본부 건설지원처 | (재)호남문화재연구원
150 | 추가 | 1월 | 기타 | 2010년 중앙기술단 오송기지 경비(청소)용역 시행 |  |  | 일반(총액) | 180.2647 | 180.2647 | 단차 | 기타 | 일반용역 | 시설장비/계약관리 | 명진기업(주)
151 | 추가 | 1월 | 기타 | 사옥관리용역 |  |  | 일반(총액) | 187.82 | 187.82 | 단차 | 기타 | 일반용역 | 호남/용역계약 | (주)부광기업
152 | 추가 | 1월 | 설계 | 왕십리~선릉외 5개사업 터널방재시설 보강대책수립 및 설계용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 706.439 | 706.439 | 단차 | 광역 | 노반 | 수도권본부 건설1처 | (주)유신코퍼레이션 (주)범창종합기술
153 | 추가 | 1월 | 설계 | 삼랑진~진주외 3개사업 터널 방재시설 보강대책 수립 밀 설계용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 440.91 | 440.91 | 단차 | 일반 | 노반 | 영남본부 건설처 | (주)케이알티씨 (주)범창종합기술
154 | 추가 | 1월 | 설계 | 팔당터널 외 13개소 터널 방재시설 보강계획 수립 및 설계용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 386.174 | 386.174 | 단차 | 일반 | 노반 | 강원본부 건설처 | (주)동명기술공단종합건축사사무소
155 | 추가 | 1월 | 감리 | 도시형 자기부상열차 실용화사업 시범노선 건설공사 전면책임감리용역(제1차) |  |  | 제한(총액)P.Q | 5003 | 1000 | 장기계속 | 수탁 | 노반 | 신성장사업단 신교통사업TF | (주)케이알티씨 동양컨설턴트㈜ (주)한국종합건축사사무소 (주)천일기술단
156 | 추가 | 2월 | 설계 | 호남고속철도 익산~광주간 전차선로 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 2133.51 | 2133.51 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단 전철전력처 | 세종기술(주)
157 | 추가 | 2월 | 설계 | 호남고속철도 오송~익산간 전차선로 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 2107 | 2107 | 계속비 | 고속 | 전력 | 전기사업단 전철전력처 | (주)디투엔지니어링
158 | 추가 | 2월 | 설계 | 전라선 고속화 익산~여수간 기본 및 순천~여수간 신호설비 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 814.57 | 814.57 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 신호통신처 | 신우이엔지㈜ ㈜에이알텍
159 | 추가 | 2월 | 설계 | 광양터널외 14개소 터널방재시설 보강계획수립 및 설계용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 376.1 | 376.1 | 단차 | 일반 | 노반 | 호남본부 건설처 | (주)도화종합기술공사
160 | 추가 | 3월 | 감리 | 경부고속철도 2단계 김천구미역 신호설비 신설공사 책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 548.312 | 548.312 | 계속비 | 고속 | 신호 | 전기사업단 신호통신처 | 신우이엔지(주)
161 | 추가 | 3월 | 감리 | 경부고속철도 2단계 오송역 신호설비 신설공사 책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 484.35 | 484.35 | 계속비 | 고속 | 신호 | 전기사업단 신호통신처 | (주)경인기술
162 | 추가 | 3월 | 기타 | 경부고속철도 대구도심 변경구간 내 5차(심천리 고분군Ⅱ) 문화유적 발굴조사 |  |  | 수의(총액) | 53.8 | 53.8 | 계속비 | 고속 | 문화재 | 건설본부 건설지원처 | 재)경상북도문화재연구원
163 | 추가 | 3월 | 기타 | 고속철도용 UIC60 레일 원가계산 용역 |  |  | 제한(실적) | 2.968 | 2.968 | 단차 | 고속 | 일반용역 | 고속철도사업단 고속철도궤도처 | (재)동양경제연구원
164 | 추가 | 3월 | 기타 | 2010년 중앙기술단 폐기물 위탁 처리용역 |  |  | 수의(총액) | 7 | 7 | 단차 | 기타 | 폐기물 | 시설장비/계약관리 | 에코서비스코리아㈜ (주)초심
165 | 추가 | 3월 | 기타 | 호남고속철도 정읍 대사리 대동 유물산포지 외1 문화유적 발굴조사 |  |  | 수의(총액) | 67 | 67 | 계속비 | 고속 | 문화재 | 건설본부 건설지원처 | (재)전북문화재연구원
166 | 추가 | 3월 | 감리 | 경부선 남성현-청도간 중천구교외 1개소 교량개량공사 전면책임감리용역(제1차) |  |  | 제한(총액)P.Q | 1074.535 | 400 | 장기계속 | 일반 | 노반 | 영남본부 시설운영사업단 | 동부엔지니어링㈜ (주)청석엔지니어링
167 | 추가 | 3월 | 기타 | 경부고속철도 2단계 대구도심구간(10-1,2공구) 무연분묘 이장용역 |  |  | 수의(총액) | 29.028 | 29.028 | 단차 | 고속 | 분묘 | 영남본부 | 주식회사 건국공영경북지점
168 | 추가 | 3월 | 기타 | 포항~삼척 제1공구 이인리 의현마을 유물산포지 문화유적 발굴(시굴)조사 용역 |  |  | 수의(총액) | 141 | 141 | 단차 | 일반 | 문화재 | 영남본부 | 재단법인성림문화재연구원
169 | 추가 | 3월 | 설계 | 경부선 구미~약목간 오태동구교 확장공사 실시설계용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 150.089 | 150.089 | 단차 | 일반 | 노반 | 충청본부 시설사업처 | 동부엔지니어링(주)
170 | 추가 | 3월 | 감리 | 분당선 왕십리~선릉 복선전철 궤도공사 전면책임감리용역(제1차) |  |  | 제한(총액)P.Q | 903.29 | 384 | 장기계속 | 광역 | 궤도 | 건설본부 광역철도처 | (주)케이알티씨
171 | 추가 | 3월 | 감리 | 수인선 복선전철(오이도~송도) 궤도공사 전면책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 1587.37 | 1587.37 | 계속비 | 광역 | 궤도 | 건설본부 광역철도처 | (주)유신코퍼레이션 (주)신승엔지니어링
172 | 추가 | 3월 | 기타 | 울산~포항 복선전철 문화재 제4공구 화곡리 가 구역 시굴조사 용역 |  |  | 수의(총액) | 93.3 | 93.3 | 단차 | 일반 | 문화재 | 영남본부 | (재)영남문화재연구원
173 | 추가 | 3월 | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제2공구 소동리 신흥골 유물산포지 문화재 시(발)굴조사 용역 |  |  | 수의(총액) | 57 | 57 | 단차 | 일반 | 문화재 | 영남본부 | (재)영남문화재연구원
174 | 추가 | 3월 | 기타 | 망상수련원 운영 및 위탁관리 용역(총체,1차) |  |  | 제한(실적) | 319.1632 | 119.9 | 장기계속 | 기타 | 일반용역 | 관리본부 노무복지처 | 사단법인 철우회
175 | 추가 | 3월 | 기타 | 영동선 도계~고사리간 112K190외 1개소 방음벽설치공사 폐기물처리용역 |  |  | 제한(지역) | 8.23 | 8.23 | 단차 | 일반 | 폐기물 | 강원본부 시설사업처 | (주)덕성환경
176 | 추가 | 4월 |  | 신분당선 광교~호매실 타당성검토 기타용역 |  |  | 제한(실적) | 186 |  |  |  |  | 기획조정실 사업전략처 | 한국교통연구원 (주)유신
177 | 추가 | 4월 |  | KR청년인턴사원 공개경쟁채용 대행용역 |  |  | 제한(실적) | 30 |  |  |  |  | 관리본부 인력운영처 | 인크루트 주식회사
178 | 추가 | 4월 |  | 2010년 일반철도용 레일화차운송 용역 |  |  | 수의(총액) | 112.58 |  |  |  |  | 시설장비/계약관리 | 대한통운(주)
179 | 추가 | 4월 |  | 중앙선 국수~용문외 1개사업 송변전분야 시설물검증시험 용역 |  |  | 수의(총액) | 70.95 |  |  |  |  | 전철전력처 | 시엔에이전기주식회사 단국대학교 산학협력단
180 | 추가 | 4월 |  | 인프라 아시아 2010 홍보부스 설치 운영용역 |  |  | 수의(총액) | 15.35 |  |  |  |  | 신성장사업단 해외사업처 | 포가시스템주식회사
181 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 기존선 익산-정읍간 지장 전철전력설비 이설공사 책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 1469.9 |  |  |  |  | 전기사업단 전철전력처 | (주)디투엔지니어링
182 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 논산 율리 유물산포지외 3개소 문화유적 발굴조사(2-2공구, 21,22,23,25구역) |  |  | 수의(총액) | 143.5 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)중앙문화재연구원
183 | 추가 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제4공구 노반 기본 및 실시설계 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 6358.44 |  |  |  |  | 고속철도사업단 고속철도설계처 | 동부엔지니어링㈜ (주)대한콘설탄트 (주)건화
184 | 추가 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제3공구 노반 기본 및 실시설계 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 5892 |  |  |  |  | 고속철도사업단 고속철도설계처 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (주)삼보기술단 (주)수성엔지니어링
185 | 추가 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제2공구 노반 기본 및 실시설계 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 5864 |  |  |  |  | 고속철도사업단 고속철도설계처 | (주)서현기술단 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 동부엔지니어링㈜
186 | 추가 | 4월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제1공구 노반 기본 및 실시설계 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 6420 |  |  |  |  | 고속철도사업단 고속철도설계처 | (주)케이알티씨 (주)서현기술단 (주)태조엔지니어링
187 | 추가 | 4월 |  | 울산~포항 복선전철 문화재 제2공구 모화리 -가- 구역 시굴조사 용역 |  |  | 수의(총액) | 42 |  |  |  |  | 영남/용역계약 | 재)경상북도문화재연구원
188 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 김제 상동동 유물산포지1 외 1개소 문화유적 발굴조사(3-4공구 20,30구역) |  |  | 수의(총액) | 90.5 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)전라문화유산연구원
189 | 추가 | 4월 |  | 중앙기술단 재산 및 재해보험 가입 |  |  | 수의(총액) | 11.8999 |  |  |  |  | 시설장비/계약관리 | 삼성화재해상보험(주)
190 | 추가 | 4월 |  | 중앙기술단 재산 및 재해보험 가입 |  |  | 수의(총액) | 5.3701 |  |  |  |  | 시설장비/계약관리 | 삼성화재해상보험(주)
191 | 추가 | 4월 |  | 수인선 복선전철(고색~한대) 사전재해영향성 검토 용역 |  |  | 일반(총액) | 26.069 |  |  |  |  | 기술본부 일반광역기술처 | (주)대한콘설탄트
192 | 추가 | 4월 |  | 김포한강메트로 사업관리정보시스템 개발 용역(변경공고) |  |  | 협상에 의한 계약 | 1094.234 |  |  |  |  | 전철전력TF | 계약진행중
193 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 광주 하남동 유물산포지 문화유적 발굴조사(5-3공구 71구역) |  |  | 수의(총액) | 63.767 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)호남문화재연구원
194 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 광주 산정동 지실 유물산포지 문화유적 발굴조사(5-3공구 69구역) |  |  | 수의(총액) | 49.335 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)호남문화재연구원
195 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 광주 산정동 유물산포지 문화유적 발굴조사(5-3공구 72구역) |  |  | 수의(총액) | 33.33 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)호남문화재연구원
196 | 추가 | 4월 |  | 울산~포항 복선전철 제1공구 노반신설 기타공사 건설폐기물처리용역 |  |  | 일반(총액) | 1109 |  |  |  |  | 동해중부PM | 탄용환경개발㈜
197 | 추가 | 4월 |  | 수인선 복선전철 (고색~어천간) 제2공구 노반 보완설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 1425 |  |  |  |  | 광역철도 | (주)케이알티씨 (주)태조엔지니어링
198 | 추가 | 4월 |  | 수인선 복선전철 (어천~한대간) 제3공구 노반 보완설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 752 |  |  |  |  | 광역철도 | (주)유신 (주)일신하이텍
199 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 익산 서두리 유물산포지1 외 3개소 문화유적 발굴조사(3-1공구 5,8,12,14구역) |  |  | 수의(총액) | 370.216 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)호남문화재연구원
200 | 추가 | 4월 |  | 호남고속철도 논산 노티리 추정고분군1 문화유적 발굴조사(2-1공구, 19구역) |  |  | 수의(총액) | 41.8 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | 계약진행중
201 | 추가 | 4월 |  | 포항-삼척 철도건설 제3공구 화진리 시굴대상범위 가 구역 문화재 시굴조사 용역 |  |  | 수의(총액) | 77.231 |  |  |  |  | 동해중부PM | 계약진행중
202 | 추가 | 4월 |  | 경부고속철도 2단계 대구-부산구간 시설물검증시험용역(재공고) |  |  | 제한(실적) | 515.8124 |  |  |  |  | 경부고속철도2단계종합시험TF | 한국철도기술연구원
203 | 추가 | 4월 |  | 동해남부선 부전~거제 및 안락~재송간 역신설 타당성조사 보완연구 용역 |  |  | 수의(총액) | 17.316 |  |  |  |  | 토목 | 대진대학교 산학협력단
204 | 추가 | 4월 |  | 수도권고속철도 수서~평택간 궤도공사 기본 및 실시설계 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 3519.663 |  |  |  |  | 궤도2 | (주)케이알티씨 (주)석탑엔지니어링
205 | 추가 | 5월 |  | 군산선 대야역 이설 교통영향분석·개선대책수립용역 |  |  | 일반경쟁 | 33 |  |  |  |  | 기술본부 기술계획처 | ㈜유신
206 | 추가 | 5월 |  | 동해선 신포항역외 2개역사 역세권 개발 사업타당성 조사용역 |  |  | 제한(실적) | 79 |  |  |  |  | 자산개발처 | (주)진화기술공사
207 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 논산 갈산리 유물산포지3 문화유적 발굴조사(2-2공구, 27구역) |  |  | 수의(총액) | 43 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)중앙문화재연구원
208 | 추가 | 5월 |  | KR신규직원 공개경쟁채용 대행용역 |  |  | 제한(실적) | 55 |  |  |  |  | 인력운영처 | 인크루트 주식회사
209 | 추가 | 5월 |  | 대구선 동대구~영천간 복선전철 건설사업 노선변경 구간 문화재 지표조사 |  |  | 수의(총액) | 12 |  |  |  |  | 건설본부 건설지원처 | (재)영남문화재연구원
210 | 추가 | 5월 |  | 철도문화유산의 수집보존 및 활용을 위한 학술연구용역 |  |  | 수의(총액) | 123 |  |  |  |  | 경영기획처 | 재단법인 한국철도문화재단
211 | 추가 | 5월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 교통영향분석 • 개선대책수립 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 2882.75 |  |  |  |  | 영향평가 | (주)건화
212 | 추가 | 5월 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 환경영향평가 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 9510 |  |  |  |  | 영향평가 | (주)도화종합기술공사 (주)신성엔지니어링
213 | 추가 | 5월 |  | 기지 내 시설물보수 및 신축공사 기본계획설계 용역(변경공고) |  |  | 일반경쟁 | 250 |  |  |  |  | 사업지원팀 | 건축사사무소탑
214 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 오송~익산간 전력설비 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 15700 |  |  |  |  | 전력 | 벽산파워 주식회사 벽산엔지니어링㈜
215 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 익산~광주간 전력설비 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 13744.2 |  |  |  |  | 전력 | 동산엔지니어링(주)
216 | 추가 | 5월 |  | 경전선 진주~광양간 전력설비 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 6720.1 |  |  |  |  | 전력 | 세종기술(주)
217 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 오송~광주송정간 전송설비 기본설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 5345.56 |  |  |  |  | 전송통신 | (주)효원엔지니어링 문엔지니어링(주)
218 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 오송~익산간 역무용통신설비 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 16315.64 |  |  |  |  | 전송통신 | 문엔지니어링(주)
219 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 오송~광주간 열차무선시스템 기본 및 기타설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 9222.78 |  |  |  |  | 무선통신 | (주)안세기술
220 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 오송~광주송정간 통신선로 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 14675.32 |  |  |  |  | 전송통신 | 대영유비텍 주식회사
221 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 익산~광주송정간 역무용통신설비 실시설계 |  |  | 제한(총액)P.Q | 15150.63 |  |  |  |  | 전송통신 | 동양정보통신기술(주)
222 | 추가 | 5월 |  | 전라선 평화고가(상선) 방음벽철거 지정폐기물 처리용역 |  |  | 일반경쟁 | 303.66 |  |  |  |  | 시설관리 | (주)유성 (주)일진도시환경
223 | 추가 | 5월 |  | 분당선 경원대 외 3개역사 승강설비설치 기타공사 건설폐기물 처리용역 |  |  | 제한(지역) | 1870.8333 |  |  |  |  | 시설관리2 | (주)도요이디아이
224 | 추가 | 5월 |  | 울산~포항 복선전철 제7공구 노반신설 기타공사 건설폐기물 처리용역 |  |  | 일반경쟁 | 3900 |  |  |  |  | 동해중부PM | 주식회사 두남환경
225 | 추가 | 5월 |  | 경춘선 강촌-춘천구간 건설폐기물처리용역 |  |  | 제한(지역) | 1320.16 |  |  |  |  | 건축PM | (주)상지개발
226 | 추가 | 5월 |  | 분당선 경원대 외 3개역사 승강설비설치 기타공사 전면책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 12699 |  |  |  |  | 시설관리2 | (주)케이알티씨 (주)한국종합건축사사무소 (주)선진전력기술단
227 | 추가 | 5월 |  | 수인선 수원~인천 복선전철 월곶외 2개역사 신축기타공사 전면책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 20233.71 |  |  |  |  | 건축 | 계약진행중
228 | 추가 | 5월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 청담외 3개역사 신축공사 전면책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 31719.05 |  |  |  |  | 건축 | 계약진행중
229 | 추가 | 5월 |  | 수인선 수원~인천 복선전철 논현외 4개역사 신축기타공사 전면책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 25542.88 |  |  |  |  | 건축 | 계약진행중
230 | 추가 | 5월 |  | 전라선 고속화(신리~순천) 궤도 및 노반 구조물 보강 실시설계(재공고) |  |  | 제한(총액)P.Q | 4031 |  |  |  |  | 궤도기술 | (주)석탑엔지니어링
231 | 추가 | 5월 |  | 울산~포항 복선전철 제3공구 노반신설 기타공사 건설폐기물 처리용역 |  |  | 일반경쟁 | 5085.26 |  |  |  |  | 동해중부PM | 주식회사 중앙환경
232 | 추가 | 5월 |  | 경춘선 금곡-가평구간 건설폐기물처리용역 |  |  | 제한(지역) | 411.94 |  |  |  |  | 건축PM | 삼환환경(주)
233 | 추가 | 5월 |  | 호남고속철도 오송∼광주송정간 지장신호설비 신설공사 책임감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 27674.5 |  |  |  |  | 운행제어 | (주)경인기술
234 | 추가 | 5월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 신호설비 신설기타공사 감리용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 7329.18 |  |  |  |  | 신호제어 | (주)세계로이엔지
235 | 추가 | 5월 |  | 지속가능경영보고서 발간 용역 |  |  | 제한(실적) | 656 |  |  |  |  | 전략경영 | 주식회사에코프론티어
236 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도4-1공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전북 | 일반경쟁 | 567 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
237 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도4-3공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전북 | 일반경쟁 | 3895 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
238 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도4-4공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전북,전남 | 일반경쟁 | 317 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
239 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도5-2공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전남 | 일반경쟁 | 1450 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
240 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도3-1공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전북 | 일반경쟁 | 2236 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
241 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도3-3공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전북 | 일반경쟁 | 1846 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
242 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도3-4공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전북 | 일반경쟁 | 1772 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
243 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도4-2공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전북 | 일반경쟁 | 1402 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
244 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도5-1공구 건설폐기물 처리용역 |  | 전남 | 일반경쟁 | 423 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
245 | 5월 |  | 폐기물 | 호남고속철도5-3공구 건설폐기물 처리용역 |  | 광주 | 일반경쟁 | 9132 |  | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/호남고속PM팀 | 용지 미매수
246 | 5월 |  | 문화재 | 화정리유물산포지 |  |  | 수의계약 | 470 | 470 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 재단법인 한국고고환경연구소
247 | 5월 |  | 일반용역 | 철도중심의 종합터미널 구축방안연구 |  |  | 일반경쟁 | 138 | 138 | 계속비 | 철도연구개발비 (관리비) | 기타 | KR연구원/신기술개발처 | 용지 미매수
248 | 5월 | 3월 | 설계 | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 실시설계 | 통로박스확장 | 심천∼영동 | 제한경쟁 (PQ) | 200 | - | 단차 | 일반철도시설개량 | 토목 | 충청본부/시설관리팀 | (주)삼안
249 | 5월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 노반 기본설계(공구분할 미정) | 사전재해(113km493) 검토 | 원주시,횡성군,평창군,강릉시 | 제한경쟁 (PQ) | 32149 | 1980 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역철도팀 | 국토부 사업추진 시기 미결정
250 | 추가 | 5월 | 문화재 | 공주 신영리 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 60 | 60 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | (재)가경고고학연구소
251 | 추가 | 5월 | 문화재 | 김제 유강리 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 50 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 신규
252 | 추가 | 5월 | 문화재 | 논산 채운리 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 70 | 70 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 신규
253 | 추가 | 5월 | 문화재 | 논산 신당리 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 45 | 45 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 신규
254 | 추가 | 5월 | 문화재 | 정읍 회룡리 규촌 유물산포지 외 3 |  |  | 수의계약 | 230 | 230 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | (재)전주문화유산연구원
255 | 추가 | 5월 | 문화재 | 연기 부용리 유물사포지 |  |  | 수의계약 | 66 | 66 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 계약진행중
256 | 추가 | 5월 | 문화재 | 장성 송현리 해평 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 55 | 55 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | (재)호남문화재연구원
257 | 추가 | 5월 | 문화재 | 광주 소촌동 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 35 | 35 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 신규
258 | 추가 | 5월 | 문화재 | 장성 백암리 유물산포지 |  |  | 수의계약 | 65 | 65 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 신규
259 | 추가 | 5월 | 문화재 | 장성 월평리 유물산포지 외 1 |  |  | 수의계약 | 220 | 220 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 신규
260 | 추가 | 5월 | 문화재 | 논산 호암리 유물산포지 외 1 |  |  | 수의계약 | 60 | 60 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | 신규
261 | 추가 | 6월 |  | 울산~포항 복선전철 문화재 제6공구 충효동 대곡터널 사갱구간 시굴조사 용역 |  |  | 수의(총액) | 359.27 |  |  |  |  | 동해중부PM | (재)영남문화재연구원
262 | 추가 | 6월 |  | 울산-포항 복선전철 문화재 제7공구 유금리 나 구역 시굴조사 용역 |  |  | 수의(총액) | 454.96 |  |  |  |  | 동해중부PM | 재단법인 한빛문화재연구원
263 | 추가 | 6월 |  | 경부고속철도 2단계 대구~부산간(제1구간) 용지 및 시설물 배치측량 용역 |  |  | 제한(실적) | 7150 |  |  |  |  | 경부고속PM | 계약진행중
264 | 추가 | 6월 |  | 경부고속철도 2단계 대구~부산간(제2구간) 용지 및 시설물 배치측량 용역 |  |  | 제한(실적) | 6961.9 |  |  |  |  | 경부고속PM | 계약진행중
265 | 추가 | 6월 |  | 경부고속철도 2단계 대구~부산간(제3구간) 용지 및 시설물 배치측량 용역 |  |  | 제한(실적) | 6685.8 |  |  |  |  | 경부고속PM | 계약진행중
266 | 추가 | 6월 |  | 경부고속철도 2단계 대구~부산간(제4구간) 용지 및 시설물 배치측량 용역 |  |  | 제한(실적) | 5903.7 |  |  |  |  | 경부고속PM | 계약진행중
267 | 추가 | 6월 |  | 경부고속철도2단계 대구~부산간(제5구간) 용지 및 시설물 배치측량 용역 |  |  | 제한(실적) | 6458.1 |  |  |  |  | 경부고속PM | 계약진행중
268 | 추가 | 6월 |  | 경부고속철도 2단계 대구~부산간(제6구간) 용지 및 시설물 배치측량 용역 |  |  | 제한(실적) | 6382.2 |  |  |  |  | 경부고속PM | 계약진행중
269 | 추가 | 6월 |  | 수도권고속철도 수서~동탄간 수변전설비 기본 및 실시설계용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 30855.748 |  |  |  |  | 송변전 | 세종기술(주)
270 | 추가 | 6월 |  | 수도권고속철도 동탄~평택간 수변전설비 기본 및 실시설계 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 36964.84 |  |  |  |  | 송변전 | 동산엔지니어링(주)
271 | 추가 | 6월 |  | 수도권 고속철도 수서~평택간 전차선로 기본 및 실시설계 용역 |  |  | 제한(총액)P.Q | 23090.133 |  |  |  |  | 전차선 | (주)디투엔지니어링
272 | 추가 | 6월 |  | 호남고속철도 장성 금계리 여고 유물산포지1 외 2개소 문화유적 발굴조사(5-2공구 58,59,63구역) |  |  | 수의(총액) | 2442.22 |  |  |  |  | 문화재 | (재)호남문화재연구원
273 | 추가 | 6월 |  | 경부고속철도 대전도심 4차 옥천 동평리 유물산포지 문화유적 발굴조사(6-4B공구) |  |  | 수의(총액) | 28 |  |  |  |  | 문화재 | (재)가경고고학연구소
274 | 추가 | 6월 |  | 경전선 및 부산신항배후철도 제2-1공구 문화재 발굴조사 제5차 용역(발굴조사 보고서 발간) |  |  | 수의(총액) | 320 |  |  |  |  | 문화재 | (재단)동아세아문화재연구원
275 | 추가 | 6월 |  | 철도교통관제설비 확충 기본설계 |  |  | 일반경쟁 | 166 |  |  |  |  | 신호통신처 | (주)한터기술 (주)안세기술
276 | 추가 | 6월 |  | 경부 및 호남고속철도 속도 향상방안 연구 |  |  | 제한(실적) | 246 |  |  |  |  | 고속철도사업단 | 한국교통연구원 (주)유신
277 | 추가 | 6월 |  | 전기분야 설계편람 자체개정을 위한 근로자 파견용역 |  |  | 수의(총액) | 51 |  |  |  |  | 신기술개발처 | (주)휴먼앤휴먼
278 | 추가 | 6월 |  | 틸팅열차 기술개발 연구사업 4차년도 근로자 지원용역 |  |  | 수의(총액) | 24 |  |  |  |  | 신기술개발처 | (주)휴먼앤휴먼
279 | 추가 | 6월 |  | 신탄리~철원 철도복원 신호설비 실시설계 도면작성 용역 |  |  | 제한(실적) | 19 |  |  |  |  | 신호통신처 | (주)에이알텍
280 | 추가 | 6월 |  | 단열재 삽입구조형 접속함 원가계산 용역 |  |  | 수의(총액) | 2 |  |  |  |  | 신호통신처 | (사)한국물가정보
281 | 추가 | 6월 |  | 충북선전철화사업 사후평가 연구용역 |  |  | 제한(실적) | 86 |  |  |  |  | 사업전략처 | 서울시립대학교 산학협력단 (주)서영엔지니어링
282 | 추가 | 6월 |  | 호남고속철도 장성 죽청리 유물산포지 외 2개소 문화유적 발굴조사(5-1공구 53,55,57구역) |  |  | 수의(총액) | 78 |  |  |  |  | 건설지원처 | (재)호남문화재연구원
283 | 추가 | 6월 |  | 의정부민자역사 신축관련 CTC관제설비 S/W개수 용역(제1차) |  |  | 제한(총액)P.Q | 351 | [5 empty] | 대아티아이주식회사
284 | 6월 |  | 감리 | 왕십리~선릉간 통신설비 신설공사 책임감리용역 (42억원) | 왕십리~선릉간(6.8㎞) 통신설비 신설 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 200 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
285 | 6월 |  | 폐기물 | 진주~광양 복선화 제7공구 건설폐기물 처리용역 | - 숏크리트반발재처리 (1,000㎥) | - 광양시옥곡면 - 원월리(옥곡2,3터널) | 일반경쟁 | 1102 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
286 | 6월 |  | 폐기물 | 진주~광양 복선화 제8공구 건설폐기물 처리용역 | - 건설폐기물 | 호남 | 일반경쟁 | 973 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
287 | 6월 |  | 문화재 | 동해선 포항~삼척 제3공구 문화재 시굴조사용역 |  |  | 수의계약 | 143 | 143 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
288 | 6월 |  | 문화재 | 유강리유물산포지 |  |  | 수의계약 | 808 | 808 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
289 | 6월 |  | 감리 | 서원주역사외 8개소 신축공사 전면책임감리 | 역사 3개소, 신호장 3개소, 전기건물 3개소 신축 | 양평~원주 | 제한경쟁 | 1500 | 500 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처
290 | 6월 |  | 일반용역 | 공단 홍보 브로슈어 제작 |  |  | 2단계경쟁등의입찰 | 150 | 150 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
291 | 6월 |  | 일반용역 | 고속철도사업관련 신규연구용역 |  |  | 일반경쟁 | 782 | 782 | 계속비 | 고속철도 (사업부대비) | 기타 | KR연구원/신기술개발처
292 | 6월 |  | 폐기물 | 신탄리~철원 철도복원 폐기물처리용역 | 신탄리~철원 5.6KM과업구간내 폐기물 처리 | 경기도 연천군 강원도 철원군 | 일반경쟁 | 876 | 500 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부
293 | 6월 |  | 문화재 | 호남고속철도 제2-2공구 건설공사 신당리저지대 문화재시굴조사용역 | 문화재시굴 | 충남 | 일반경쟁 | 500 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/문화재팀 | (재)중앙문화재연구원
294 | 6월 |  | 문화재 | 호남고속철도 제2-2공구 건설공사 중리사지 문화재시굴조사용역 | 문화재시굴 | 충남 | 일반경쟁 | 500 | 200 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/문화재팀
295 | 6월 |  | 폐기물 | 서원주외 5개역사 건설폐기물처리용역 | 용역기간(착공일로부터 18개월) | 용문~원주 | 일반경쟁 | 300 | 150 | 계속비 | 일반철도 | 기타 | 강원본부/건설처
296 | 6월 |  | 일반용역 | 만능시험기업그레이드용역 | 300톤,100톤, 25톤 | 품질시험팀 | 일반경쟁 | 60 | 60 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/품질시험팀
297 | 6월 |  | 감리 | 수인선 오이도~송도간 전차선로 및 전철전력설비 신설공사 감리용역 (100억원 이상) | 오이도~송도간(10㎞) 전차선로 및 전력설비 | 오이도~송도 | 제한경쟁 (PQ) | 1800 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
298 | 6월 |  | 감리 | 분당선 왕십리~선릉간 전차선로 및 전철전력설비 신설공사 감리용역 (100억원 이상) | 왕십리~선릉간(6.8㎞) 전차선로 및 전력설비 | 왕십리~선릉 | 제한경쟁 (PQ) | 1600 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
299 | 6월 |  | 감리 | 호남고속철도 정읍~송정리간 기존선 전철전력설비 이설공사 감리용역 (100억원 이상) | 정읍~송정리간 전차선 지장물 이설 | 정읍~송정리 | 제한경쟁 (PQ) | 2500 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
300 | 6월 |  | 감리 | 분당선 죽전~수원간 전철전력설비 신설공사 감리용역 (100억원 이상) | 죽전~수원간 전차선로 및 죽전~기흥간 전력설비 | 죽전~수원 | 해당없음 | 2100 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
301 | 6월 |  | 기타 | 구로 철도교통관제센터 SCADA 소프트웨어 개수 (망우~금곡, 금곡~춘천, 순천~여수, 신리~순천, 제천~도담, 삼랑진~마산) |  |  | 수의계약 | 400 | 400 | 단차 | 일반+광역+수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
302 | 6월 |  | 기타 | 전라선 순천~여수간 소규모제어장치 소프트웨어 개수 |  |  | 제한경쟁 | 31 | 5 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
303 | 6월 |  | 기타 | 호남고속철도 지장물이설에 따른 CTC설비 S/W 개수용역 |  |  | 제한 | 5000 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
304 | 6월 |  | 설계 | 호남고속철도 오송~익산간 통신유도대책 설계용역 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
305 | 6월 |  | 설계 | 호남고속철도 익산~광주송정간 통신유도대책 설계용역 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 800 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
306 | 6월 |  | 설계 | 진주~광양 복선화 통신설비 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1088 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
307 | 6월 |  | 설계 | 경부고속철도 대전․대구 도심통과구간 열차무선시스템 실시설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 172 | 172 | 단차 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
308 | 6월 |  | 감리 | 의정부 변전소 전철전원설비 신설 기타공사 감리용역 | 변전소 개량 1개소, 송전선로 지중화1.6km | 경기도 의정부 | 제한경쟁 (PQ) | 1500 | 250 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 시설운영본부/전기시설관리팀
309 | 6월 |  | 설계 | 서해선 복선전철 노반 기본설계(공구분할 미정) | 화양~원시 90km 복선전철 | 충남예산 경기아산 | 제한경쟁(PQ) | 30000 | 19690 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도3팀
310 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제1공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3983 | 2900 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
311 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제2공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3637 | 2700 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
312 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제3공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3898 | 2800 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
313 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제4공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3138 | 2200 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
314 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제5공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 4351 | 3100 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
315 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제6공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3531 | 2500 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
316 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제7,8공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3894 | 2900 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
317 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제9공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3471 | 2600 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
318 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 제10공구 노반 실시설계 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 3966 | 2900 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀 | 계약진행중
319 | 6월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 사전재해영향성검토 |  |  | 제한경쟁(PQ) | 60 | 40 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도1팀
320 | 6월 |  | 설계 | 호남고속철도 차량기지 환경영향평가 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 440 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | (주)건화
321 | 6월 |  | 설계 | 성남~여주 부발차량기지 환경영향평가 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 400 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀 | (주)동명기술공단종합건축사사무소
322 | 6월 |  | 설계 | 경춘선 묵현(가칭)역 신설 교통영향분석ㆍ개선대책수립 |  |  | 일반경쟁 | 60 | 30 | 장기계속 | 수탁사업 | 기타 | 기술본부/영향평가팀
323 | 6월 |  | 문화재 | 울산역사광장추가부지2차(A구역) |  |  | 수의계약 | 233 | 233 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
324 | 7월 |  | 문화재 | 진주~광양 복선화 제3공구 문화재시굴조사용역 | - 직전리 유물산포지Ⅰ 455m 9,100㎡ - 직전리 유물산포지Ⅱ 710m 14,200㎡ - 직전리 유물산포지Ⅲ 28m 560㎡ - 서황리 유물산포지 1,827m 36,540㎡ - 방화리 유물산포지 230m 4,600㎡ - 계 65,000㎡ | 123k730 124k029 125k400 127k270 127k300 | 일반경쟁 | 95 | 95 | 단기 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM | 재단법인 우리문화재연구원
325 | 7월 |  | 문화재 | 진주~광양 복선화 제4공구 문화재시굴조사용역 | - 학리 유물산포지 I - 남산리 유물산포지 | - 전기(현) 130km900~131km350 - 전기(현) 132km100~133km210 | 일반경쟁 | 130 | 80 | 단기 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
326 | 7월 |  | 문화재 | 진주~광양 복선화 제8공구 문화재 시굴조사용역 | - 총 발굴면적 20,690㎡ - 검단지석묘(4,265㎡) - 석정유물 산포지(16,425㎡) | - 검단지석묘 광양읍 용강리: 157km060~157km220 - 석정유물 산포지 광양읍 용강리~목성리: 157km715~158km100 | 일반경쟁 | 90 | 90 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
327 | 7월 |  | 문화재 | 화배리유물산포지2 |  |  | 수의계약 | 377 | 377 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
328 | 7월 |  | 문화재 | 삼동동유물산포지1 |  |  | 수의계약 | 825 | 825 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
329 | 7월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 죽전-기흥간궤도부설공사 책임감리 | 총연장 13Km | 용인시 | 제한경쟁(PQ) | 1180 | 105 | 계속 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/광역철도처
330 | 7월 |  | 감리 | 호남선 함열~황등간 동연건널목입체화 외 1개소 감리용역 | 건널목입체화 공사 2개소 | 전북 익산 | 제한경쟁(PQ) | 2000 | 300 | 장기계속 | 기타사업 | 토목 | 시설운영본부/횡단방음시설팀
331 | 7월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 제2공구 노반 실시설계 | 부발~충주 11.0km단선전철 | 경기 이천 | 제한경쟁 (PQ) | 3100 | 780 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도2팀
332 | 7월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 제3공구 노반 실시설계 | 부발~충주 11.2km단선전철 | 충북 충주 | 제한경쟁 (PQ) | 3200 | 700 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도2팀
333 | 7월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 제4공구 노반 실시설계 | 부발~충주 8.8km단선전철 | 충북 충주 | 제한경쟁 (PQ) | 2200 | 700 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도2팀
334 | 7월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 제5공구 노반 실시설계 | 부발~충주 12.3km단선전철 | 충북 충주 | 제한경쟁 (PQ) | 4300 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/일반철도2팀
335 | 7월 |  | 문화재 | 진주~광양 복선화 제1공구 문화재시굴조사용역 | - 독산리 고묘군 1개소 - 독산리고분 1개소 - 독산리 유물산포지 1개소 - 독산리 보호수 1개소 | 토공1구간, 독산고가 | 일반경쟁 | 30 | 30 | 단기 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
336 | 추가 | 7월 | 설계 | 소사~원시 복선전철 민간투자시설사업 실시설계 설계감리용역(변경공고) |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 2852 | 2852 |  |  |  | 광역철도 | 계약진행중
337 | 8월 |  | 폐기물 | 진주~광양 복선화 제1공구 건설폐기물 처리용역 | - 폐아스콘 :123Ton - 폐콘크리트 : 1,040Ton - 건설폐재류:1,482Ton - 혼합폐기물:214Ton | - 솔티터널 시점 - 가화고가, 진양고가, 솔티터널 가도 - 솔티터널 중간개착부 - 솔티터널 중간개착부 | 일반경쟁 | 769 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
338 | 8월 |  | 폐기물 | 진주~광양 복선화 제3공구 건설폐기물 처리용역 | - 폐아스콘 479 ton - 폐콘크리트 95 ton - 건설폐기물 226 ton - 계 800 ton | 124k192 124k192 124k294 | 일반경쟁 | 1353 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
339 | 8월 |  | 폐기물 | 진주~광양 복선화 제4공구 건설폐기물 처리용역 | - 폐아스콘 :625Ton - 폐콘크리트 : 2,024Ton - 혼합폐기물:34Ton | - 횡계(B)함 - 횡천강교, 직전터널 횡계(B)함 - 직전터널 개착부 3개동 | 일반경쟁 | 889 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/경전선PM
340 | 8월 |  | 폐기물 | 동해선 울산~포항 철도건설 제3공구 노반건설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 : 1,000ton | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 제한경쟁 (지역) | 1841 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
341 | 8월 |  | 폐기물 | 동해선 울산~포항 철도건설 제5공구 노반건설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 : 1,000ton | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 제한경쟁 (지역) | 807 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀 | 계약진행중
342 | 8월 |  | 폐기물 | 동해선 울산~포항 철도건설 제6공구 노반건설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 : 1,000ton | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 제한경쟁 (지역) | 933 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
343 | 8월 |  | 폐기물 | 동해선 울산~포항 철도건설 제7공구 노반건설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 : 1,000ton | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 제한경쟁 (지역) | 390 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
344 | 8월 |  | 문화재 | 보삼리유물산포지 |  |  | 수의계약 | 1276 | 1276 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
345 | 8월 |  | 문화재 | 송현리해평 유물산포지1 |  |  | 수의계약 | 251 | 251 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
346 | 8월 |  | 감리 | 의정부 변전소 신축 기타공사 감리용역 | 변전소 신축 1개소 | 경기도 의정부 | 제한경쟁 (PQ) | 625 | 130 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 시설운영본부/건축관리팀
347 | 8월 |  | 설계 | 경부선 사상-부산진간 435km400(상우)부근외 3개소 방음벽설치 실시설계 | 방음벽실시설계 L=850m | 부산, 경남 밀양, 경북 경산 | 제한경쟁 (PQ) | 50 | 50 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남/시설관리
348 | 8월 |  | 감리 | 수원~인천간(오이도~송도) 복선전철 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 오이도~송도간(10㎞) 통신설비 신설 | 오이도~송도 | 제한경쟁 (PQ) | 2611 | 240 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
349 | 8월 |  | 감리 | 경전선 마산~진주간 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 마산~진주간 통신설비 신설 | 마산~진주 | 제한경쟁 (PQ) | 1740 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
350 | 8월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 환경영향평가 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 1200 | 150 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀
351 | 8월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 교통영향분석ㆍ개선대책수립 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 280 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/영향평가팀
352 | 8월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 사전재해영향성 검토 | 부발~충주 53.3km단선전철 |  | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 기술본부/일반철도2팀
353 | 8월 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 지하터널(송도-인천) 기계설비 실시설계 | 터널기계설비 1식 | 인천 | 일반경쟁 | 160 | 60 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역건축기술팀
354 | 8월 |  | 설계 | 오리-수원 복선전철 지하터널(기흥-수원) 기계설비 보완설계 | 터널기계설비 1식 | 용인, 수원 | 제한경쟁(PQ) | 206 | 70 | 계속비 | 광역철도 | 토목 | 기술본부/광역건축기술팀
355 | 8월 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 수원지하역사 실시설계 | 역사 1동 | 수원 | 수의계약 | 307 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
356 | 8월 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 남부역사 실시설계 | 역사 1동 | 인천 | 수의계약 | 232 | 50 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
357 | 8월 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 국제여객터미널, 용현역사 실시설계 | 역사 1동 | 인천 | 수의계약 | 402 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
358 | 8월 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 인천지하역사 실시설계 | 역사 1동 | 인천 | 수의계약 | 217 | 50 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
359 | 8월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~문경) 111(논저)역사 기본설계 | 111역사 | 여주 | 수의계약 | 120 | 60 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
360 | 8월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~문경) 112(장호원)역사 기본설계 | 112역사 | 이천,음성 | 수의계약 | 120 | 60 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
361 | 8월 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~문경) 221(신대)역사, 222(신호장) 기본설계 | 221역사, 222신호장 | 충주 | 수의계약 | 120 | 60 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 기술본부/건축기술처
362 | 8월 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 지하터널(송도-인천) 기계설비 보완설계 | 터널기계설비 1식 | 인천 | 수의계약 | 160 | 60 | 계속비 | 광역철도 | 기계 설비 | 기술본부/건축기술처
363 | 8월 |  | 설계 | 오리-수원 복선전철 지하터널(기흥-수원) 기계설비 보완설계 | 터널기계설비 1식 | 용인, 수원 | 수의계약 | 205 | 70 | 계속비 | 광역철도 | 기계 설비 | 기술본부/건축기술처
364 | 9월 |  | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제3공구 문화재시굴조사용역 |  | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 수의계약 | 694 | 130 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
365 | 9월 |  | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제5공구 문화재시굴조사용역 |  | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 수의계약 | 2036 | 130 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
366 | 9월 |  | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제6공구 문화재시굴조사용역 |  | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 수의계약 | 885 | 170 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
367 | 9월 |  | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제7공구 문화재시굴조사용역 |  | 경주시 외동리,내남면, 안강읍일원 | 수의계약 | 333 | 180 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
368 | 9월 |  | 문화재 | 동해선 울산~포항 철도건설 제8공구 문화재시굴조사용역 |  | 경주시 유금리, 포항시이원 | 수의계약 | 380 | 180 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
369 | 9월 |  | 문화재 | 신용동유물산포지 |  |  | 수의계약 | 1004 | 1004 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
370 | 9월 |  | 문화재 | 계문동유물산포지 |  |  | 수의계약 | 801 | 801 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
371 | 9월 |  | 감리 | 왕십리~선릉 터널구간 기계설비감리 | 환기, 제연 소방시설 등 |  | 제한경쟁(PQ) | 861 | 400 | 장기 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
372 | 9월 |  | 감리 | 오리~기흥 터널구간 기계설비 감리 | 환기, 제연 소방시설 등 |  | 제한경쟁(PQ) | 686 | 100 | 계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/광역철도처
373 | 9월 |  | 문화재 | 호남고속철도 제1-3공구 건설공사 장재리추정고분 문화재시굴조사용역 | 문화재시굴 | 충남 | 일반경쟁 | 570 | 150 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/호남고속PM | 재단법인 한국고고환경연구소
374 | 9월 |  | 문화재 | 호남고속철도 제2-3공구 건설공사 화정리유물산포지 문화재시굴조사용역 | 문화재시굴 | 충남 | 일반경쟁 | 100 | 150 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/문화재팀
375 | 9월 |  | 설계 | 일산선 원흥역사 전력설비 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 100 | 60 | 장기계속 | 수탁사업 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
376 | 9월 |  | 감리 | 경전선 마산~진주간 전기설비 신설공사 감리용역 (100억원 이상) | 마산~진주간 전차선로 및 전력설비 신설 | 마산~진주 | 제한경쟁 (PQ) | 2000 | 200 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
377 | 9월 |  | 기타 | 전력품질 측정 (제천~도담) |  |  | 제한경쟁 | 45 | 45 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
378 | 9월 |  | 감리 | 대구선 복선전철 제1공구 노반공사 책임감리용역 | 노반9.45km 신설 | 대구, 경산, 영천 | 제한경쟁(PQ) | 7100 | 3 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처
379 | 9월 |  | 감리 | 대구선 복선전철 제2,3공구 노반공사 책임감리용역 | 노반10.71km 신설 | 대구, 경산, 영천 | 제한경쟁(PQ) | 6600 | 4 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처
380 | 9월 |  | 감리 | 대구선 복선전철 제4공구 노반공사 책임감리용역 | 노반7.56km 신설 | 대구, 경산, 영천 | 제한경쟁(PQ) | 4400 | 3 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처
381 | 9월 |  | 감리 | 영동선 철도이설 동백산역사 신축기타공사 전면책임감리용역 | 동백산역사 신축 | 동백산 | 제한경쟁(PQ) | 337 | 225 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처
382 | 9월 |  | 폐기물 | 동해선 포항~삼척 제4공구 폐기물처리용역 |  |  | 제한경쟁 (지역) | 303 | 43 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
383 | 미정 |  | 설계 | 장항선 탕정 (가칭)역 신설 교통영향분석ㆍ개선대책수립 |  |  | 일반경쟁 | 80 | 80 | 장기계속 | 수탁사업 | 기타 | 기술본부/영향평가팀
384 | 10월 |  | 문화재 | 모현동유물산포지 |  |  | 수의계약 | 573 | 573 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀
385 | 10월 |  | 감리 | 경전선 진주역사외 1개역 및 변전건물3동 신축공사 전면책임감리용역 | 경전선 진주역사외 1개역 및 변전건물3동 신축공사 전면책임감리용역 1식 | 삼랑진~진주 | 제한경쟁 | 383 | 30 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처
386 | 10월 |  | 감리 | 월계~녹천 철도이설 월계북부역사 신축공사 전면책임감리용역 | 월계북부역사 | 서울 | 제한경쟁 | 850 | 200 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처
387 | 10월 |  | 감리 | 일산선 원흥역 신설 노반공사 책임감리용역 | 지하역사 신설 1식 (착공일로부터 36개월) | 일산선 삼송~원당간 원흥역 신설 | 제한경쟁(PQ) | 1923 | 10 | 장기 | 수탁사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처
388 | 10월 |  | 일반용역 | 홍보용 캘린더 제작 |  |  | 2단계경쟁등의 입찰 | 100 | 100 | 단기 | 관리비 | 기타 | 홍보실
389 | 10월 |  | 문화재 | 성남~여주복선전철 7,9공구 문화재시굴조사 용역 | 문화재시굴 26,724㎡ | 광주시,이천시,여주군 | 일반경쟁 | 300 | 150 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부
390 | 10월 |  | 폐기물 | 경전선 진주역사외 1개역 및 변전건물3동 신축공사 폐기물 처리용역 | 경전선 진주역사외 1개역 및 변전건물3동 신축공사 폐기물 처리용역 1식 | 삼랑진~진주 | 제한경쟁 (지역) | 200 | 10 | 계속비 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/경전선PM팀
391 | 10월 |  | 설계 | 동해남부선 일광-울산구간 지장통신설비 이설설계 |  |  | 제한경쟁 (PQ) | 107 | 20 | 장기계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
392 | 10월 |  | 설계 | 일산선 원흥역사 통신설비 실시설계 |  |  | 일반경쟁 | 120 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
393 | 10월 |  | 감리 | 동해남부선 부산~울산 복선전철 제5공구 노반신설공사 전면책임감리 용역 | 토공:5,369m, 터널:1,235m 교량:1,613m 정거장:2개소(좌천, 월내) | 부산시 | 제한경쟁(PQ) | 4042 | 50 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 건설본부/광역철도처
394 | 10일 |  | 감리 | 동해남부선 부산~울산 복선전철 제6공구 노반신설공사 시공감리 용역 | 토공:1,028m, 터널:1,420m 교량:1,652m 정거장:1개소(서생) | 부산시 울산시 | 제한경쟁(PQ) | 2217 | 50 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 건설본부/광역철도처
395 | 10일 |  | 감리 | 동해남부선 부산~울산 복선전철 제7공구 노반신설공사 검측및자문감리 용역 | 토공:4,625m, 터널:1,380m 교량:195m 정거장:1개소(남창) | 울산시 | 제한경쟁(PQ) | 1874 | 50 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 건설본부/광역철도처
396 | 10일 |  | 감리 | 동해남부선 부산~울산 복선전철 제8공구 노반신설공사 전면책임감리 용역 | 토공:4,116m, 터널:3,701m 교량:1,383m 정거장:2개소(망양, 덕하) | 울산시 | 제한경쟁(PQ) | 4115 | 50 | 장기 | 광역철도 | 토목 | 건설본부/광역철도처
397 | 11월 |  | 문화재 | 백산리고분군 |  |  | 수의계약 | 230 | 230 | 계속비 | 고속철도 | 기타 | 건설본부/건설지원팀 | (재)전북문화재연구원
398 | 12월 |  | 폐기물 | 동해선 울산~포항 철도건설 제8공구 노반건설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물 : 1,000ton | 경주시 유금리, 포항시이원 | 제한경쟁 (지역) | 552 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부/동해중부PM팀
399 | 12월 |  | 일반용역 | 오송기지 신호설비 운영 및 보수용역 | 신호보안장치 운영 및 보수 | 중앙기술단 | 일반경쟁 | 167 | 167 | 단차 | 고속철도 | 신호 | 중앙기술단/공사차량팀
400 | 12월 |  | 일반용역 | 2010년 오송기지 경비청소용역 | 오송기지내 경비 및 숙소,청사 청소 | 중앙기술단 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 관리비 | 기타 | 중앙기술단/사업지원팀
401 | 12월 |  | 일반용역 | 오폐수 처리용역 | 중앙기술단내 오폐수 정화처리 | 오송기지내 | 수의계약 | 20 | 19 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀
402 | 12월 |  | 폐기물 | 폐기물 처리용역 | 중앙기술단내 폐기물처리 | 오송기지내 | 수의계약 | 15 | 12 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀
합 계 |  | 402 | [5 empty] | 788157.9852 | 38978.4746

## 구매
2010년도 신규물품 발주계획
(단위 : 백만원)
일련 번호 | 발주 시기 | 분기 | 단위사업명 | 품 명 | 입찰방법 | 물품총규모 | 2010년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | 미발주사유 | 계약금액
1 | 1월 | 1월 | 궤도지급자재 | 궤도지급자재(50kg분기기 3종)연간단가계약 | 일반경쟁 | 2765 | 2765 | 단차 | 일반/광역 | 궤도 | 기술본부/일반광역기술처 | 삼표이앤씨㈜ 2010-03-10 | 2631780000
2 | 1월 | 1월 | 궤도지급자재 | 궤도지급자재(레일 6종)연간단가계약 | 수의계약 | 22187 | 22187 | 단차 | 일반/광역 | 궤도 | 기술본부/일반광역기술처 | 현대제철㈜ 2010-03-09 | 21938157849
3 | 1월 | 1월 | 궤도지급자재 | 궤도지급자재(60kg분기기 15종)연간단가계약 | 수의계약 | 29482 | 29482 | 단차 | 일반/광역 | 궤도 | 기술본부/일반광역기술처 | 삼표이앤씨㈜ 2010-03-10 | 28988155000
4 | 1월 | 1월 | 경춘선 | 경춘선 차상신호시스템 지상설비 구매설치 | 2단계경쟁 | 41242 | 41242 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대아티아이㈜ 70% Thales Rail S.S.G. 20% 유경제어㈜ 10% 2010-03-19 | 17874714000
5 | 2월 | 2월 | 경춘선 복선전철 | 경춘선 금곡~춘천간 자동폐색제어장치 추가 제조구매 | 제한경쟁 | 255 | 255 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜에스레일기술 2010-03-19 | 179352000
6 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 용문~서원주간 선로전환기(MJ-81) 구매 | 제한경쟁 | 1445 | 1357 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 삼성에스디에스㈜ 2010-03-25 | 1336000000
7 | 2월 | 2월 | 동순천~광양 복선전철 | 동순천~광양 자동폐색제어장치 구매 | 제한경쟁 | 151 | 151 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2010-03-17 | 96687000
8 | 2월 | 2월 | 동순천~광양 복선전철 | 동순천~광양 무절연AF궤도회로 구매 | 제한경쟁 | 330 | 330 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜혁신전공사 2010-03-19 | 179300000
9 | 2월 | 2월 | 동순천~광양 복선전철 | 동순천~광양 궤도회로기능감시장치 구매 | 제한경쟁 | 360 | 360 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜혁신전공사 2010-03-17 | 237820000
10 | 2월 | 2월 | 제천~도담 복선전철 | 중앙선 제천~도담간 무절연 AF궤도회로장치 추가 구매 | 제한경쟁 | 330 | 330 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 엘에스산전㈜ 2010-03-22 | 182900000
11 | 2월 | 2월 | 부산신항배후철도 건설 | 부산신항배후철도 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 1600 | 1600 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2010-03-24 | 1248650000
12 | 3월 | 3월 | 경부고속 2단계 | 경부고속철도 2단계 오송역 외 5역 및 중앙선 오빈역 배전반 구매 | 제한 | 1866 | 1707 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 보령전기㈜ 2010-04-14 | 1542478350
13 | 3월 | 3월 | 경부고속 2단계 | 경부고속철도 2단계 오송역 외 3역 및 중앙선 오빈역, 부산신항 통신제어장치구매(구매조건부) | 수의 | 186 | 186 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에이테크 2010-04-01 | 159000000
14 | 3월 | 3월 | 경부고속 2단계 | 경부고속철도 2단계 오송역외 4역 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1989 | 1989 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜광명전기 2010-04-14 | 1559433700
15 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 경춘선 망우~춘천간 22.9kV 케이블 구매 | 제한 | 3531 | 3531 | 계속비 | 일반철도 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기주식회사 2010-05-26
16 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 경춘선 망우~춘천간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 2753 | 2306 | 계속비 | 일반철도 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일성이엔지㈜ 2010-04-14 | 2164998400
17 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 경춘선 망우~춘천간 철도용 가스절연배전반(구매조건부) 구매 | 수의 | 1120 | 1120 | 계속비 | 일반철도 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 선도전기㈜ 2010-04-06 | 1072500000
18 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 경춘선 금곡~춘천간 배전반(NEP) 구매 | 제한 | 1087 | 1087 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜베스텍 2010-04-07 | 1579415800 | 21번과 통합발주
19 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 경춘선 망우~춘천간 통신제어장치(구매조건부) 구매 | 수의 | 525 | 500 | 계속비 | 일반철도 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜씨엔에이테크 2010-04-01 | 503000000
20 | 3월 | 3월 | 전라선 신리~순천 | 전라선 신리~순천 구로 철도교통관제센터 통신전단처리장치(FEP) 구매 | 제한 | 1500 | 1500 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
21 | 3월 | 3월 | 망우~금곡 | 경춘선 망우~금곡간 배전반(NEP) 구매 | 제한 | 875 | 750 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜베스텍 2010-04-07
22 | 3월 | 3월 | 용산~문산 | 경의선 운정, 금릉역사 철도용 가스절연배전반(구매조건부) 구매 | 수의 | 440 | 440 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 선도전기㈜ 2010-04-06 | 247500000
23 | 3월 | 3월 | 부산신항배후철도건설 | 부산신항 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1615 | 1615 | 단차 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜비츠로테크 2010-04-09 | 1276959200
24 | 3월 | 3월 | 부산신항배후철도건설 | 부산신항 특고압케이블 22.9KV구매 | 제한 | 1749 | 1749 | 단차 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대원전선㈜ 2010-05-31
25 | 3월 | 3월 | 부산신항배후철도건설 | 부산신항 배전반 구매 | 제한 | 491 | 491 | 단차 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신일전기공업 2010-04-09 | 409853570
26 | 3월 | 3월 | 망우~금곡 복선전철 | 망우~금곡외 신상봉역 열차행선안내장치 구매 | 일반경쟁 | 1179 | 1179 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 현대위성네트워크㈜ 2010-04-27
27 | 3월 | 3월 | 오빈역사신설 | 중앙선 오빈역사 영상감시설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 126 | 126 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 가락전자㈜ 2010-04-27
28 | 3월 | 3월 | 오빈역사신설 | 중앙선 오빈역사 방송설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 63 | 63 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜좋은소리 2010-04-27
29 | 3월 | 3월 | 오빈역사신설 | 중앙선 오빈역사 열차행선안내장치 구매 | 일반경쟁 | 193 | 193 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 부기테크㈜ 2010-04-27
30 | 3월 | 3월 | 오빈역사신설 | 중앙선 오빈역사 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 700 | 700 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜엘지씨엔에스 2010-04-13 | 425000000
31 | 3월 | 3월 | 오빈역사신설 | 중앙선 오빈역사 교통카드시스템 구매 | 수의계약 | 70 | 70 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 주식회사 한국스마트카드 2010-04-23
32 | 3월 | 3월 | 궤도장비유지보수 | 구매물품(엔진오일 등 3종)구입 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 푸른유통 2010-04-02
33 | 3월 | 3월 | 호남고속 경부고속 2단계 수원~인천 오리~수원 왕십리~선릉 청량리~덕소 삼랑진~진주 부산신항 | 트롤리선 2종(CU 110㎟,170㎟) 구매 | 제한 | 3272 | 3272 |  | 고속철도 고속철도 광역철도 광역철도 광역철도 광역철도 일반철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기주식회사 2010-04-29 케이티씨㈜ 2010-06-08
34 | 3월 | 3월 | 경부고속 2단계 | 트롤리선 (CU 150㎟) | 제한 | 917 | 917 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 케이티씨㈜ 2010-05-17
35 | 3월 | 3월 | 호남고속 경부고속 2단계 수원~인천 삼랑진~진주 부산신항 | 청동연선 2종(Bz 2종),청동연선 2종(Bz 12㎟) 구매 | 제한 | 1026 | 1026 | 단차 | 고속철도 고속철도 광역철도 일반철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기주식회사 2010-06-09
36 | 3월 | 3월 | 오리~수원 왕십리~선릉 청량리~덕소 | 카드뮴동연선 3종(CdCu 2종) | 제한 | 576 | 576 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
37 | 3월 | 3월 | 삼랑진~진주 부산신항 수원~인천 | 청동연선 Bz 65㎟ 구매 | 제한 | 1078 | 1078 | 단차 | 일반철도 수탁 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기주식회사 2010-06-22
38 | 3월 | 3월 | 호남고속 오리~수원 | 강심알미늄연선 2종(ACSR 95, 240㎟),강심알미늄연선 (ACSR 95㎟) | 제한 | 261 | 261 | 단차 | 고속철도 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 케이비전선㈜ 2020-04-29
39 | 3월 | 3월 | 부산신항배후철도건설 수원~인천 오리~수원 왕십리~선릉 | 전기용연선 2종(CU 75, 150㎟),전기용연선 (CU 150㎟) | 제한 | 2352 | 2352 | 단차 | 수탁 광역철도 광역철도 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
40 | 3월 | 3월 | 경춘선 | 경춘선 금곡~춘천간 조명타워장치 구매 | 제한 | 125 | 125 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신동공업사 2010-04-23
41 | 3월 | 3월 | 삼랑진~진주 복선전철 | 경전선 창원SP외 1개소 저압배전반 (송변전) 구매 | 제한 | 92 | 92 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜JK알에스티 2010-04-19
42 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 팔당~원주간 매곡변전소 스코트변압기 구매 | 제한 | 2447 | 500 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기주식회사 2010-04-19
43 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 | 중앙선 팔당~원주간 매곡변전소 154㎸ 케이블 구매 | 제한 | 5208 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 일진전기주식회사 2010-05-18
44 | 3월 | 3월 | 경춘선 복선전철 | 금곡~춘천간 궤도회로기능감시장치 | 제한 | 1700 | 1700 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 신우이엔지㈜ 2010-04-08 | 911040000
45 | 3월 | 3월 | 덕소~원주 복선전철 외 10사업 | 덕소~원주 복선전철 외 10사업 단열재 삽입형 접속함 구매 | 수의 | 728 | 622 | 장기계속 | 일반/광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중 |  | 수의시담결렬,사업부서발주대기
46 | 3월 | 3월 | 순천~여수 복선전철 | 순천~여수간 전기선로전환기(MJ-81) 추가구매 | 제한 | 750 | 750 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 삼성에스디에스㈜ 2010-04-09 | 634600000
47 | 3월 | 3월 | 제천~도담 복선전철 경춘선, 망우~금곡 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 LED(5현시) 신호기구매 | 제한 | 268 | 268 | 단차 | 일반/광역 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 주식회사 남해산전 2010-04-14 | 185251000
48 | 3월 | 3월 | 제천~도담 복선전철 | 중앙선 제천~도담간 궤도회로기능감시장치 제조구매 | 제한 | 330 | 330 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜바이네트 2010-04-19
49 | 3월 | 3월 | 삼랑진~진주 복선전철 부산신항배후철도건설 | 삼랑진~마산간 궤도회로기능감시장치 구매 | 제한 | 1100 | 1100 | 단차 | 일반/수탁 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 엘에스산전㈜ 2010-04-15
50 | 3월 | 3월 | 삼랑진~진주복선전철, 부산신항배후철도 | 경전선 삼랑진~마산간 및 부산신항배후철도 여객자동 안내장치 구매 | 일반경쟁 | 3681 | 2725 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜조인테크 2010-04-27
51 | 3월 | 3월 | 삼랑진~진주복선전철, 부산신항배후철도 | 경전선 삼랑진~마산간 및 부산신항배후철도 방송설비 구매 | 수의계약 (NEP) | 637 | 489 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 일신전자통신㈜ 2010-05-04
52 | 3월 | 3월 | 부산신항 임항철도건설 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 영상감시설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 129 | 129 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜서전일렉스 2010-04-27
53 | 4월 |  | 삼랑진~진주 복선전철 | 경전선 마산ATP 고장점표정장치 구매 | 제한 | 453 | 453 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
54 | 4월 |  | 전산장비 취득 | 보조기억매체 관리 시스템 구매 | 제한경쟁 | 53 | 53 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
55 | 4월 |  | 공사차량운용검수 | 디젤기관차 연료(경유) 구매 | 일반경쟁 | 13 | 13 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀 | 평강주유소 2010-05-17
56 | 4월 |  | 망우~금곡 복선전철 | 망우~금곡외 신상봉역 영상감시설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 1618 | 1618 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | [조달청] 한국비젼(주) 2010-06-22
57 | 4월 |  | 경부고속 2단계 | 경부고속철도 2단계 동대구역 영상감시설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 227 | 50 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 명성전파 2010-05-13
58 | 4월 |  | 망우~금곡 복선전철 | 망우~금곡외 신상봉역 방송설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 451 | 451 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | [조달청] 대한민국고엽제전우회 2010-06-03
59 | 4월 |  | 경부고속 2단계 | 경부고속철도 2단계 전력분석장치 구매 | 제한 | 1372 | 1372 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
60 | 4월 |  | 호남고속 | 호남고속철도 6.6kV 고압케이블 구매 | 제한 | 2500 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 대한전선㈜ 2010-06-11
61 | 4월 |  | 경춘선 | 경춘선 금곡~춘천 구로 철도교통관제센터 통신전단처리장치(FEP) 구매 | 제한 | 1500 | 1500 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
62 | 4월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 선로전환기 구매 | 제한 | 288 | 288 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2010-05-25
63 | 4월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 신호기 구매 | 제한 | 207 | 207 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 아이씨디엠테크윈 2010-05-17
64 | 4월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 무절연AF궤도회로 구매 | 제한 | 1500 | 1500 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 엘에스산전㈜ 2010-05-17
65 | 4월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 전자연동장치 구매 | 제한 | 1980 | 1980 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2010-05-25
66 | 4월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 자동폐색제어장치 구매 | 제한 | 543 | 543 | 단차 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜금호전력 2010-05-20
67 | 4월 |  | 부산신항배후철도건설 | 부산신항배후철도 가스절연개폐장치(72.5) 구매 | 제한 | 3200 | 1000 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | ㈜동남 2010-06-17
68 | 4월 |  | 부산신항배후철도건설 | 부산신항배후철도 단권변압기 구매 | 제한 | 410 | 100 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
69 | 4월 |  | 부산신항배후철도건설 | 부산신항배후철도 고장점표정장치 구매 | 제한 | 120 | 20 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
70 | 4월 |  | 부산신항배후철도건설 | 부산신항배후철도 원격진단장치 구매 | 제한 | 394 | 30 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 계약진행중
71 | 4월 |  | 부산신항 진입철도 및 임항철도 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 전자연동장치 구매 | 제한 | 570 | 570 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜금호전력 2010-05-04
72 | 4월 |  | 부산신항 진입철도 및 임항철도 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 자동폐색제어장치 구매 | 제한 | 40 | 40 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜에스레일기술 2010-05-10
73 | 4월 |  | 부산신항 진입철도 및 임항철도 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한 | 90 | 90 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2010-04-23
74 | 4월 |  | 부산신항 진입철도 및 임항철도 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 LED 신호기구 구매 | 제한 | 25 | 25 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 대성전기 2010-05-06
75 | 4월 |  | 부산신항 진입철도 및 임항철도 | 부산신항 진입철도 및 임항철도 AF 궤도회로장치 구매 | 제한 | 577 | 577 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 엘에스산전㈜ 2010-05-04
76 | 4월 | 4월 | 동순천~광양복선화 | 경전선 광양역외 1개소 영상감시설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 200 | 200 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 딕스비전㈜ 2010-04-27
77 | 4월 |  | 동순천~광양복선화 | 경전선 광양역외 1개소 방송설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 117 | 117 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 엔에스시스템㈜ 2010-04-27
78 | 4월 |  | 동순천~광양복선화 | 경전선 광양역 여객자동안내장치 구매 | 일반경쟁 | 256 | 256 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처 | 현대위성네트워크㈜ 2010-04-27
79 | 5월 |  | 궤도장비유지보수 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구입 엔진오버홀등 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 우영산업㈜ 2010-04-30
80 | 5월 |  | 호남고속철도 건설 | 호남고속철도 지장물이설에 따른 하남역 전자연동장치 구매 | 제한 | 700 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜금호전력 2010-05-04
81 | 6월 |  | 전산장비 취득 | 로그 저장 및 분석 시스템 구매 | 제한경쟁 | 40 | 40 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
82 | 6월 |  | 전기료및 유지관리비 | 브리넬경도시험기 등 시험장비 구입 | 일반경쟁 | 90 | 90 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/품질시험팀
83 | 6월 |  | 호남고속철도 건설 | 호남고속철도 지장물이설에 따른 선로전환기(NS) 구매 | 제한 | 200 | 70 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2010-06-23
84 | 6월 |  | 호남고속철도 건설 | 호남고속철도 지장물이설에 따른 LED형 신호기구 구매 | 제한 | 370 | 80 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 주식회사 남해산전 2010-07-01
85 | 6월 |  | 호남고속철도 건설 | 호남고속철도 지장물이설에 따른 AF 궤도회로 장치 구매 | 제한 | 2000 | 600 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | ㈜혁신전공사 2010-06-22
86 | 6월 |  | 호남고속철도 건설 | 호남고속철도 지장물이설에 따른 자동폐색제어장치 구매 | 제한 | 720 | 151 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 유경제어㈜ 2010-07-01
87 | 6월 |  | 전라선 복선전철화 순천~여수 복선전철 | 전라선 익산~여수간 고속화 차상신호시스템 구매설치 | 제한 | 62498 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
88 | 6월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리-선릉 신호시스템(ATC) 구매 | 제한 | 3721 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
89 | 6월 |  | 죽전~수원 복선전철 | 죽전-기흥 신호시스템(ATC) 구매 | 제한 | 3829 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중
90 | 6월 |  | 부산신항 임항철도 호남고속철도 왕십리~선릉 죽전~수원 오이도~송도 삼랑진~마산 | 부산신항 임항철도 외 5개사업 제어케이블 구매 | 제한 | 3792 | 200 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호통신처 | 계약진행중 [조달청계약의뢰]
91 | 7월 |  | 궤도장비유지보수 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구입 엔진오버홀등 | 일반경쟁 | 200 | 200 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀
92 | 7월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 22.9kV 특고압케이블 구매 | 제한 | 1110 | 333 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
93 | 7월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리 선릉간 6.6kV 고압케이블 구매 | 제한 | 1700 | 300 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
94 | 7월 |  | 오리~수원 복선전철 | 오리~기흥간 6.6kV 고압케이블 구매 | 제한 | 1500 | 300 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
95 | 8월 |  | 수원~인천 복선전철 | 수원-인천 복선전철 오이도~송도간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1624 | 200 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
96 | 8월 |  | 수원~인천 복선전철 | 수원-인천 복선전철 오이도~송도간 단권변압기 구매 | 제한 | 189 | 20 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
97 | 8월 |  | 수원~인천 복선전철 | 수원-인천 복선전철 오이도~송도간 전철제어반(GLDS) 구매 | 수의 | 272 | 20 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
98 | 8월 |  | 수원~인천 복선전철 | 수원-인천 복선전철 오이도~송도간 고장점표정반 구매 | 제한 | 69 | 10 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
99 | 8월 |  | 수원~인천 복선전철 | 수원-인천 복선전철 오이도~송도간 원격진단장치 구매 | 제한 | 259 | 20 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
100 | 8월 |  | 수원~인천 복선전철 | 수원-인천 복선전철 오이도~송도간 저압배전반 구매 | 제한 | 60 | 5 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
101 | 8월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리-선릉 복선전철 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 4840 | 400 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
102 | 8월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리-선릉 복선전철 단권변압기 구매 | 제한 | 726 | 60 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
103 | 8월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리-선릉 복선전철 전철제어반(GLDS) 구매 | 수의 | 855 | 67 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
104 | 8월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리-선릉 복선전철 고장점표정반 구매 | 제한 | 193 | 15 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
105 | 8월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리-선릉 복선전철 원격진단장치 구매 | 제한 | 316 | 25 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
106 | 8월 |  | 왕십리~선릉 복선전철 | 왕십리-선릉 복선전철 저압배전반(송변전) 구매 | 제한 | 49 | 10 | 장기계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
107 | 8월 |  | 부산신항배후철도건설 | 부산신항배후철도 전철제어반(GLDS) 구매 | 수의 | 360 | 50 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
108 | 8월 |  | 부산신항배후철도건설 | 부산신항배후철도 소규모제어장치 구매 | 제한 | 20 | 1 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
109 | 8월 |  | 부산신항배후철도건설 | 부산신항배후철도 저압배전반(송변전) 구매 | 제한 | 232 | 30 | 장기계속 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
110 | 8월 |  | 전산장비 취득 | 사내메신저 시스템 구매 | 제한경쟁 | 34 | 34 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
111 | 8월 |  | 공사차량운용검수 | 디젤기관차 연료(경유) 구매 | 일반경쟁 | 13 | 13 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀
112 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주(양동외 3개소) 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 2000 | 300 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
113 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주(석불외 3개소) 철도용 가스절연배전반(구매조건부) 구매 | 수의 | 1000 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
114 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주(석불~서원주) 배전반(중소기업제품) 구매 | 제한 | 1000 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
115 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주(석불~서원주) 통신제어장치(구매조건부) 구매 | 제한 | 270 | 270 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
116 | 9월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 역무자동화설비 구매 | 제한경쟁 | 7053 | 20 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
117 | 9월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 방송설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 1162 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
118 | 9월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 영상감시설비 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 2363 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
119 | 9월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 열차행선안내장치 구매 | 일반경쟁 | 1309 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
120 | 9월 |  | 수원~인천 복선전철 | 오이도~송도간 교통카드시스템 장비 구매 | 수의계약 | 694 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/신호통신처
121 | 10월 |  | 전산장비 취득 | 로그수집 디스크 구매 | 일반경쟁 | 38 | 38 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
122 | 10월 |  | 의정부 수전실 배전반 구매 | 배전반(각종) 24면, 변압기반 2면 | 제한경쟁(PQ) | 950 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 시설운영본부/전기시설관리팀
123 | 10월 |  | 전기료및 유지관리비 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구입엔진오버홀등 | 일반경쟁 | 346 | 346 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀
124 | 11월 |  | 도시형자기부상열차실용화사업 | 도시형자기부상열차실용화사업 CCTV설비 및 방송설비 구매설치 | 일반경쟁 | 1780 | 10 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 신성장사업단/자기부상철도처
125 | 11월 |  | 도시형자기부상열차실용화사업 | 도시형자기부상열차실용화사업 역무자동화설비 구매설치 | 제한경쟁 | 2470 | 10 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 신성장사업단/자기부상철도처
126 | 11월 |  | 도시형자기부상열차실용화사업 | 도시형자기부상열차 실용화사업 여객안내설비 구매설치 | 제한경쟁 | 877 | 10 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 신성장사업단/자기부상철도처
127 | 11월 |  | 전산장비 취득 | 네트워크 장비 구매 | 제한경쟁 | 78 | 78 | 단차 | 관리비 | 기타 | 관리본부/정보관리처
128 | 12월 |  | 공사차량운용검수 | 디젤기관차 연료(경유) 구매 | 일반경쟁 | 13 | 13 | 단차 | 고속철도 | 궤도 | 중앙기술단/공사차량팀
129 | 12월 |  | 호남고속철도 건설 | 호남고속철도 지장물이설에 따른 광주송정역 전자연동장치 구매 | 제한 | 1120 | 0 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
130 | 12월 |  | 호남고속철도 건설 | 열차제어시스템 구매 | 제한 | 209000 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호통신처
131 | 추가 | 2월 | 전기료및 유지관리비(1/4분기분) | 자갈정리기 엔진(GM 6V-92TA)수리 | 일반경쟁 | 10 | 10 | 단차 | 중앙기술단 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 우영산업㈜ 2010-03-02 | 8190000
132 | 추가 | 4월 | 전기료및 유지관리비(2/4분기분) | 디지털 집항형 전력량계 구매설치 | 일반경쟁 | 9 | 9 | 단차 | 중앙기술단 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 남한강전기공사 2010-04-10
133 | 추가 | 4월 | 호남 및 수도권 고속철도 | 고속철도 궤도부설 공사용 UIC60레일 구매 | 수의계약 | 92056 | 9767 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 건설본부/고속철도궤도처 | 현대제철주식회사 2010-05-26
134 | 추가 | 5월 | 중앙기술단 | 경도시험기외 6종구매 | 일반경쟁 | 181 | 181 | 단차 | 중앙기술단 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | ㈜진일퍼스텍 2010-05-12
135 | 추가 | 5월 | 중앙기술단 | 중앙기술단 시설물 페인트 도장공사 |  | 4 | 4 | 단차 | 중앙기숭단 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 주식회사 공단 2010-05-31
136 | 추가 | 5월 | 중앙기술단 | 만능재료시험기 성능보완 |  | 30 | 30 | 단차 | 중앙기숭단 | 기타 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 경성시험기㈜ 2010-05-31
137 | 추가 | 6월 | KR연구원 기준심사처 | 건축내역서 적산프로그램 구매 | 수의계약 | 49 | 49 | 단차 | KR연구원 | 기타 | KR연구원/기준심사처 | 고려전산㈜ 2010-06-22
138 | 추가 | 6월 | 수도권본부 | 분당선 경원대 외 3개역사 승강설비설치 직접구매대상품목 (변압기)구매 | 제한경쟁 | 126 | 1 | 장기계속 | 수도권본부 | 기타 | 수도권본부/시설운영사업단 | ㈜대흥전기공업 2010-06-23
합 계 |  |  | 138 |  |  | 586275 | 177496
87572735869